## PAACCENIO
Eje Estructurante | Sector | Programa | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Proyecto de Inversión | Indicador Meta de Producto | Meta 2016 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Avance 2016 | SGP | ICLD | ICDE | SGR | RECURSOS DEL CRÉDITO | OTROS RECURSOS PROPIOS ITTB | Total Recursos Programados | SGP | ICLD | ICDE | SGR | RECURSOS DEL CRÉDITO | ADICION PRESUPUESTAL | Recursos ejecutados | % Ejecución | Estrategias / Actividades | Fecha Inicial | Fecha Terminación | RESPONSABLE (Sistema de Seguimiento) | Evidencias | OBSERVACIONES
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION | Realizar un estudio para la construcción de la central de tráfico. | Infraestructura | Infraestructura | Estudio realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 240300000 | 240300000 | [5 empty] | 506818084.3 | 40000000 |  |  |  |  | Secretaria de Infraestructura |  | Avance reportado por la Secretaria de Infraestructura
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION | Construir una central de tráfico en el Municipio. | Infraestructura | Infraestructura | Central de trafico construida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Secretaria de Infraestructura |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION | Conectar a la central de tráfico las 20 intersecciones principales de la ciudad. | Infraestructura | Infraestructura | Número de intersecciones semaforizadas conectadas a la central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | [13 empty] | Secretaria de Infraestructura |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION | Modernizar 30 intersecciones semaforizadas. | Infraestructura | Infraestructura | Número de intersecciones modernizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Secretaria de Infraestructura |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION | Semaforizar 6 nuevas intersecciones. | 20150680810034 | Fortalecimiento de la red de semaforización en el Municipio de Barrancabermeja - centro _oriente | Número de intersecciones nuevas semaforizadas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 100% | Contratación obra 2 intersecciones semaforizadas. Interventoria Obra de semaforización. Seguimiento división Técnica. | 2015-12-23 | 2015-02-28 | ITTB | Contrato No 092 de 2015. Contrato de Interventoria No. 096 de 2015 | Obra iniciada en diciembre, entregada en febrero de 2016.
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Aumentar en 44.000 metros lineales horizontales de vías señalizadas. | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de metros lineales demarcados aplicados | 44000 | 0 | 127 | 770 | 1240 | 2137 | [5 empty] | 754000000 | 754000000 | [5 empty] | 0 | 30000000 |  | Ejecución plan de señalización en los barrios de las diferentes comunas de la ciudad. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ITTB | Contrato de personal de apoyo para la señalización No de 2016. | La actividad de señalización está siendo ejecutada directamente por personal contratado por la ITTB.
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Aumentar en 25.000 M² horizontales de vías señalizadas. | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de m2 en marcas viales aplicados | 25000 | 0 | 179 | 150.73 | 649.31 | 979.04 | [15 empty] | Ejecución plan de señalización en los barrios de las diferentes comunas de la ciudad. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ITTB | Contrato de personal de apoyo para la señalización No 020,021,024,025 de 2016. | La actividad de señalización está siendo ejecutada directamente por personal contratado por la ITTB.
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Incrementar en 1.000 señales verticales instaladas. | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de señales verticales instaladas | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | [11 empty] | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Mantener 200 nuevas señales verticales. | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de señales verticales en mal estado mantenidas | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Construcción de resaltos nuevos. | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de metros lineales de resalto construidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA | Educar a 300 conductores de servicio público de transporte sobre el uso adecuado de la infraestructura vial y su cuidado. | 20150680810002 | Fortalecimiento para la cultura de la Movilidad Segura en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de conductores capacitados | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 740000000 | 740000000 | [5 empty] | 83450000 | 0 |  |  |  |  | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA | Educar a la población sobre el uso adecuado de la infraestructura vial y su cuidado. | 20150680810002 | Fortalecimiento para la cultura de la Movilidad Segura en el Municipio de Barrancabermeja. | Número de usuarios capacitados |  | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | [15 empty] | Brindar capacitación a la comunidad educativa programada. Jornada de la seguridad vial (sensibilización) Jornada sensibilización día del niño. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ITTB | Listados de asistencia a actividades de capacitación y sensibilización. Informes de actividades realizadas. | Capacitación y actividades de sensibilización realizadas por agentes de tránsito de la ITTB.
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Modificar 2 rutas actuales urbanas existentes de conformidad con el estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial. | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | Número de rutas eficientes (criterios: frecuencia, cobertura, longitud de recorridos y capacidad) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 158000000 | 158000000 | [5 empty] | 83973782 | 0 |  |  |  |  | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Crear 3 nuevas rutas de transporte público urbano y suburbano. | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | Número de rutas eficientes (criterios: frecuencia, cobertura, longitud de recorridos y capacidad) creadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Realizar una encuesta de percepción sobre la calidad del transporte público. | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | Encuestas realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | ITTB |  | Sin avance en la vigencia 2016
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA | Movilidad | MOVILIDAD_Y_TRANSPORTE_PARA_UNA_ACCESIBILIDAD_SEGURA_Y_EFICIENTE | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Elaborar e implementar Planes de Seguridad Vial a nivel local. | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | Plan de seguridad vial elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Reuniones Comité local de Seguridad vial. | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ITTB | Contrato 018 y 045 de 2015 | No reportado avance en la vigencia 2016