## P. ACCION Y SEGUIMIENTO JUN-30
|  |  | META DE RESULTADO | [26 empty] | 2016-07-31 | [5 empty] | RECURSOS PROGRAMADOS | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS
NO. META | Pilar | Linea estrategica | META DE RESULTADO | LINEA BASE | META CUATRIENIO | formula | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Programa | Meta de Producto | Código BPPIM | Proyecto de Inversión | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PROYECTO VIGENCIA 2016 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PROYECTO VIGENCIA 2017 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PROYECTO VIGENCIA 2018 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PROYECTO VIGENCIA 2019 | Indicador Meta de Producto | Línea Base | META CUATRENIO | UNIDAD | FORMULA | Meta 2016 | Meta 2017 | Meta 2018 | Meta 2019 | Programado vigencia 2016 | Logro 2016 | zona | ODS (OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE) | Población Beneficiada | FUT SECTOR | FUT ESPECIFICO | SGP | ICLD | ICDE | SGR | RECURSOS DEL CRÉDITO | OTROS | Total Recursos Programados Por Inversion | Recursos programados por Funcionamiento | Total Recursos programados por funcionamiento | SGP | ICLD | ICDE | SGR | RECURSOS DEL CRÉDITO | OTROS | Total Recursos ejecutados Por Inversion | Gastos de funcionamiento | Total Recursos ejecutados Por Funcionamiento | % Ejecución | Estrategias / Actividades | Fecha Inicial | Fecha Terminación | RESPONSABLE (Sistema de Seguimiento) | Evidencias a solicitar una vez se cumpla la actividad (Progrmadas) | Observaciones
1 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Formular y presentar proyecto de Acuerdo de la Política pública de Movilidad en el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | N/A | N/A | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | Política Pública de Movilidad formulada y presentada. | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sin ejecutar | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Documento proyecto de acuerdo radicado en el Concejo municipal | Programado para el 2017. Se realizará a través de un acto administrativo, no requiere presupuesto por lo tanto no es incluido en proyecto.
2 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Crear el Consejo Asesor del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), durante el cuatrienio. | N/A | N/A | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | Consejo Asesor de Plan de Movilidad Urbana sostenible creado | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sin ejecutar | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Acto administrativo de creación del consejo Asesor del PMUS | Programado para el 2017. Se realizará a través de un acto administrativo, no requiere presupuesto por lo tanto no es incluido en proyecto.
3 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Formular y adoptar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. | N/A | N/A | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | Plan de Movilidad Urbana Sostenible formulado y adoptado, durante el cuatrienio. | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sin ejecutar | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Documento Plan de Movilidad Urbana | Programado para el 2017. Se realizará a través de un acto administrativo, no requiere presupuesto por lo tanto no es incluido en proyecto.
4 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Implementar veinte (20) diálogos Ciudadanos por la Movilidad, durante el cuatrienio. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 7 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 7 | 0 | 0 | Diálogos Ciudadanos Implementados. | 0 | 20 | Número | Incremento | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 199500000 |  |  |  |  | 199500000 |  |  |  | 191350500 |  |  |  |  | 191350500 |  |  | 100% | Convenio específico No.001-001-2016 Estrategias ciudadanas diálogos por la movilidad. Programación de Diálogos de la Movilidad/cumplimiento de cronograma. | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informes de Ejecución. Listados de Asistencia. | Esta meta hace parte del seguimiento puntual de la meta 7 (convenio marco 001) de allí que en la meta 7 aparecerá registrado valores en cero cumpliéndose hasta el momento con las metas 4 y la meta 25
5 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Firmar veinte (20) “Pactos ciudadanos por la Movilidad”, durante el cuatrienio. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 4 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 4 | 0 | 0 | Pactos ciudadanos firmados | 0 | 20 | Número | Incremento | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | Convenio específico No.001-001-2016 Estrategias ciudadanas diálogos por la movilidad. Pactos firmados con la comunidad | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informe de ejecución del convenio. Pactos firmados. | Esta meta es el producto final de la realización de los diálogos por la movilidad, el cual hace su cierre con la firma del pacto la programación de recursos se hace a través de la meta 4.
6 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Implementación de un (1) Plan de Medios y manejo de Redes sociales para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que realiza la ITTB en materia de Movilidad, durante el cuatrienio. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 | 47600000 | 50789200 | 54192076.4 | 0 | Plan de Medios y Manejo de Redes Sociales implementados | 0 | 1 | Número | Incremento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.075 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 47600000 |  |  |  |  | 47600000 |  |  |  | 13920000 |  |  |  |  | 13920000 |  |  | 30% | Contrato No. 061 y otrosí. Implementación de Plan de Medios y manejo de redes sociales para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que realiza la ITTB en materia de movilidad. Plan de trabajo (PDT) | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Productos indicados en el PDT | Esta meta se debe mantener durante los cuatro años 1 plan de medios. Quedó Pendiente proyectar recursos 2019
7 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.2. PROGRAMA. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) | Celebrar un (1) Convenio Interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura de la movilidad, durante el cuatrienio. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 | 700000000 | 746900000 | 796942300 | 0 | Convenio Interinstitucional celebrado. | 0 | 1 | Número | Incremento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | ConvenioMarco No.001 -Componentes del convenio: 1. Diálogos por la movilidad; 2. vigias de la movilidad; 3. Programa patrulleritos y patrullas juveniles; 4. Educación vial para conductores; 5. Prevención y seguridad vial en el aula; 6. Campañas audiovisuales; 7. Formación en seguridad vial y movilidad. | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Documento Convenio Marco 001 | En el proyecto quedó registrado el convenio marco de manera general. Este convenio con corte a 31 de julio se deriva en dos convenios específicos, el cual se hace seguimiento individual en las metas 4 y 25.
8 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO | Modernizar la red de semaforización actual, por un sistema de semaforización inteligente que optimice los flujos viales y reduzca la congestión vehicular, durante el cuatrienio. | N/A | N/A | ES CON RECURSOS DE OTRA DEPENDENCIA | ES CON RECURSOS DE OTRA DEPENDENCIA | ES CON RECURSOS DE OTRA DEPENDENCIA | ES CON RECURSOS DE OTRA DEPENDENCIA | ES CON RECURSOS DE OTRA DEPENDENCIA | Sistema de semaforización modernizado. | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2017-01-01 | 31/12/218 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | informe de ejecución del contrato para la modernización de la red de semaforización. | Esta meta será realizada con recursos de la administración Central, proyecto a cargo de otra secretaría. Los otros convenios derivados de éste aún no se han ejecutado.
9 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO | Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio. | 20150680810034 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 2914602292 | 748967411 | 801395131 | 857492788 | 0 | Número de intersecciones semaforizadas. | 1 | 4 | Número | Incremento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 20800000 |  |  |  |  | 20800000 |  |  |  | 7800000 |  |  |  |  | 7800000 |  |  | 3% | Contrato No. 044 Apoyo a la división técnica de la ITTB en el seguimiento y revisión del correcto funcionamiento de la red de semáforos del Municipio de Barrancabermeja Informes de ejecución | 2016-07-21 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contrato No. 044 | Se adjunta contratos e informes de gestión
[13 empty] | 20160680810048 | MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5372638821 | 967812182 | 1035559035 | 1108048167 | 1185611539 |  |  |  | Número | Incremento | [6 empty] | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 269500000 |  |  |  |  | 269500000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-21 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | informe de ejecución del contrato para la semaforización de una intersección nueva. | Sin ejecutar
10 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO | Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio. | 20160680810048 | MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5372638821 | 242257141 | 259215141 | 277360201 | 296775415 | Red mantenida. | 44 | 44 | Número | Mantenimiento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 86000000 |  |  |  |  | 86000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-21 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contrato de suministro de elementos e insumos para la mantenimiento de la red de semáforos. Contrato de topógrafo | Sin ejecutar
11 | [11 empty] | Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio. | 20140680810014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 3119896154 | 569549012 | 0 | 0 | 0 | Metros cuadrados demarcados | 32105 | 42105 | M2 | Incremento | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2837.33 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 160200000 |  |  |  |  | 160200000 |  |  |  | 83828205 |  |  |  |  | 83828205 |  |  | 113.5% | Contrato No. 060 de 2016 Suministro de insumos materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del Municipio de Barrancabermeja. Informes de ejecución. Contrato No. 025 Prestación de servicios profesionales como ingeniero de vías y transporte para el apoyo en las actividades administrativas en materia de señalización y demás que requiera la División técnica. Contratos No. 020, 021,024,030,054,055,056,059 Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización de la ITTB. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contratos del personal de señalización e informes de ejecución. | Se adjuntan contratos señalados e informes de gestión.
| 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO |  | 20160680810038 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5017244459 | 191555765 | 204964669 | 219312196 | 234664049 |  |  |  | M2 | Incremento | [7 empty] | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 28600000 |  |  |  |  | 28600000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contratos asociados a la meta | Sin ejecutar
12 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO | Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio. | 20160680810038 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5017244459 | 690115624 | 738423718 | 790113378 | 845421314 | Metros lineales demarcados. | 55572 | 75572 | Ml | Incremento | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3312 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 300246200 |  |  |  |  | 300246200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66.24% | Recurso compartido con los contratos celebrados en la Meta No. 11 | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informes de la división técnica sobre señalización | Se adjunta copia de los contratos del personal de señalización e insumos de señalización
13 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO | Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el cuatrienio. | 20160680810038 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5017244459 | 248353131 | 265737850 | 284339500 | 304243265 | Número de señales verticales nuevas instaladas. | 2592 | 2792 | Número | Incremento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | Ambas | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 231000000 |  |  |  |  | 231000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contrato e informe de ejecución asociado a la meta.
14 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.3. PROGRAMA. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO | Realizar mantenimiento a cien (100) señales verticales, durante el cuatrienio. | 20160680810038 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5017244459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de señales verticales nuevas instaladas. | 609 | 709 | Número | Incremento | 0 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | Ambas | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contrato e informe de ejecución asociado a la meta.
15 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.4. PROGRAMA. EQUIPAMIENTO URBANO Y LOGÍSTICO PARA EL TRANSPORTE | Reglamentar e implementar la operación de 35 zonas de estacionamiento regulado, durante el cuatrienio. | 20160680810039 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y LOGÍSTICO PARA EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 507795440 | 80000000 | 85600000 | 91592000 | 98003440 | Número de zonas de parqueadero reglamentadas | 0 | 35 | Número | Incremento | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.15. EQUIPAMIENTO | A.15.5 Mejoramiento de andenes y mobiliarios del espacio público. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Acto administrativo de reglamentación e informe de implementación | Sólo se programarán recursos para la vigencia 2016 en el evento de una adición presupuestal.
16 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.4. PROGRAMA. EQUIPAMIENTO URBANO Y LOGÍSTICO PARA EL TRANSPORTE | Implementación de un nuevo modelo de Transporte Público colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad, seguridad, comodidad y eficiencia, durante el cuatrienio. | 20160680810039 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y LOGÍSTICO PARA EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 507795440 | 152600000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Esquema de Transporte Público Implementado. | 0 | 1 | Número | Incremento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambas | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 158000000 |  |  |  |  | 158000000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenio e informes de ejecución
17 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Realizar la reglamentación para el uso de parqueaderos públicos en la ciudad (horarios, tarifas, etc.), durante el cuatrienio. | N/A | N/A | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | Reglamentación realizada | 0 | 1 | Número | Incremento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Acto administrativo de reglamentación | Sin asignación de recursos, sólo gestión.
18 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Promover el uso de parqueaderos públicos dirigida a 1000 conductores, mediante la realización de campañas, durante el cuatrienio. | 20160680810063 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 1909175490 | 50000000 | 53500000 | 57245000 | 61252150 | Número de conductores promovidos en el uso de parqueaderos públicos. | 1000 | 2000 | Número | Incremento | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 32633333 |  |  |  |  | 32633333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenio e informes de ejecución
19 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Incrementar en 1.000 usuarios de las vías, las campañas referidas a la prevención del consumo de alcohol, durante el cuatrienio. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 7 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 7 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 7 | RECURSOS CONTENIDOS EN LA META 7 | Número de usuarios incrementados con campañas sobre prevención en el consumo de alcohol. | 2000 | 3000 | Número | Incremento | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 86000000 |  |  |  |  | 86000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenio y/o contratos e informes de ejecución asociados a la meta.
20 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Implementar una estrategia de formación ciudadana a dos mil (2.000) personas en el uso de los medios de Transporte Público en la ciudad, durante el cuatrienio. | 20160680810063 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 1909175490 | 50000000 | 53500000 | 57245000 | 61252150 | Estrategia de formación en el uso de medios de transporte público implementada. | 3000 | 5000 | Número | Incremento | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 32633333 |  |  |  |  | 32633333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar |  | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenio e informes de ejecución
21 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Incrementar en el 40% el número de agentes de tránsito para control en la movilidad. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 | 563729904.1667 | 601499807.7458 | 641800294.8648 | 0 | Porcentaje de incremento de agentes de tránsito. | 52 | 72 | Porcentaje | Incremento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. | [6 empty] | 0 | 527881299 | 527881299 | [6 empty] | 0 | 52500000 | 52500000 | 148% | Nómina de agentes con contrato temporal. | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB |  | Pendiente proyectar recursos año 2019
22 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Implementar una (1) aula móvil sobre seguridad vial dirigida a dos mil (2.000) usuarios de las vías, durante el cuatrienio. | 20160680810063 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 1909175490 | 50000000 | 53500000 | 57245000 | 61252150 | Aula móvil de seguridad vial implementada. | 13600 | 15600 | Número | Incremento | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 32633334 |  |  |  |  | 32633334 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88.6% | Actividades de capacitación de agentes de tránsito de la ITTB | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informe capacitación de agentes de tránsito.
23 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Capacitar a ocho mil (8.000) estudiantes sobre normas de seguridad vial, durante el cuatrienio. | 20160680810063 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 1909175490 | 210000000 | 224700000 | 240429000 | 257259030 | Número de estudiantes capacitados en normas de seguridad vial. | 12000 | 20000 | Número | Incremento | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 392 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 120000000 |  |  |  |  | 120000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.2% | Actividades de capacitación de agentes de tránsito de la ITTB | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informe de actividades de capacitación
24 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Capacitar a 200 conductores de servicio público de transporte sobre convivencia y seguridad vial, durante el cuatrienio. | 20160680810063 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 1909175490 | 70000000 | 74900000 | 80143000 | 85753010 | Número de conductores del servicio público de transporte capacitados en convivencia y seguridad vial. | 479 | 679 | Número | Incremento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 50500000 |  |  |  |  | 50500000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar |  | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenio e informes de ejecución
25 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.5. PROGRAMA. CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. | Implementar un grupo de 20 promotores de la seguridad vial, durante el cuatrienio. | 20150680810002 | FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 5418753343 |  |  |  |  | Número de promotores de la seguridad vial implementados. | 0 | 20 | Número | Incremento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | Urbana | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 125680000 |  |  |  |  | 125680000 |  |  |  | 120527120 |  |  |  |  | 120527120 |  |  | 70% | Convenio específico No.001- 002 (Derivado del convenio marco 001) | 2016-05-12 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenio específico No. 001-002 | Esta meta hace parte del seguimiento puntual de la meta 7 (convenio marco 001) de allí que en la meta 7 aparecerá programado valores en cero cumpliéndose hasta el momento con las metas 4 y la meta 25
26 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Mejorar la infraestructura física (estudios, diseños, mobiliario, módulos, red estructurada, red eléctrica, central de cómputo) de la ITTB, durante el cuatrienio. | 20160680810036 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. | 2566794678 | 635000000 | 639445000 | 643921115 | 648428563 | Infraestructura física de la ITTB modernizada. | 1 | 1 | Número | Mantenimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | A.13.6 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física. |  | 480868800 |  |  |  |  | 480868800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contrato de mejoramiento de infraestructura
27 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Implementar la Oficina de Atención al Ciudadano en la ITTB, en el cuatrienio. | N/A | N/A | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO | Oficina de atención al ciudadano implementada en la ITTB. | 0 | 1 | Número | Incremento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.2 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Documento de implementación | Sin asignación de recursos, sólo gestión.
28 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Implementar II fase del sistema de gestión documental en la ITTB, durante el cuatrienio. | 20160680810037 | FORTALECMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA | 2807302755 | 0 | 200000000 | 214000000 | 228980000 | Fase II del sistema de gestión documental de la ITTB implementad | 1 | 2 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.2 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informe de implementación | Programado para el 2017.
29 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Elaborar e implementar un Plan de recuperación de cartera y fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB. | 20160680810037 | FORTALECMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA | 2807302755 | 20000000 | 21400000 | 22898000 | 24500860 | Plan de recuperación de cartera elaborado e implementado. | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.2 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | plan de recuperación de cartera
30 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Realizar dos (2) Convenios interinstitucionales para Fortalecer procesos de capacitación en áreas misionales. | 20160680810037 | FORTALECMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA | 2807302755 | 60000000 | 64200000 | 68694000 | 73502580 | Convenios interinstitucionales de capacitación en áreas misionales realizados. | 0 | 2 | Número | Incremento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.2 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley. |  | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Convenios e informe de ejecución
31 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Fortalecer quince (15) procesos institucionales con profesionales de apoyo. | 20160680810037 | FORTALECMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA | 2807302755 | 358900000 | 360688800 | 363516966.6 | 366386164.5162 | Numero de Procesos institucionales fortalecidos con profesionales de apoyo. | 0 | 15 | Número | Incremento | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1.46 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.2 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley. |  | 307600000 |  |  |  |  | 307600000 |  |  |  | 89956200 |  |  |  |  | 89956200 |  |  | 29.2% | Fortalecimiento área de sistemas y cobro coactivo con el 29% de ejecución de las actividades programadas para el año. Contratos Nos. 023,027,028,029,032,037,043 | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contratos asociados a la meta | Se adjunta copia de los contratos citados en las actividades.
32 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Realizar un (1) estudio para modificar la planta de personal de la ITTB. | 20160680810040 | FORMULACIÓN DE ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | 202109817 | 50000000 | 50350000 | 50702450 | 51057367 | Estudio para modificación de planta de personal realizado. | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.1 Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Estudio modificación planta
33 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Diseñar un (1) Plan que garantice autosostenibilidad financiera de la ITTB en el mediano y largo plazo, durante el cuatrienio. | 20160680810037 | FORTALECMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA | 2807302755 | 81000000 | 86670000 | 92736900 | 99228483 | Plan Diseñado | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Urbana | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Toda la población | A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17.2 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Plan de autosostenibilidad financiera
34 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Implementar un (1) Sistema de Control de Vehículos para entrega y salida de vehículos de Patios adscritos a la ITTB, durante el cuatrienio. | 20160680810041 | APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | 161687853 | 30000000 | 30210000 | 30421470 | 30634420.29 | Sistema de Control de Vehículos implementado | 0 | 1 | Número | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambas | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Sin ejecutar | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Informe de Sistema Implementado | Programado para el 2017.
35 | 5.1. SEGURIDAD HUMANA | 5.1.7. Linea Estratégica: Desarrollo Territorial | Reducir en un 10% el índice de personas muertas por causas asociadas a los accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. | 27.6 | 24.84 | Reducción | 26.91 | 26.22 | 25.53 | 24.84 | 5.1.7.6. PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Disponer de un (1) Parqueadero y una (1) Grúa para el Apoyo a la Gestión Operativa, durante el cuatrienio. | 20160680810041 | APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | 161687853 | 10000000 | 10070000 | 10140490 | 10211473 | Servicio de Parqueadero y Grúa Contrato. | 0 | 2 | Número | Incremento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Ambas | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Toda la población | A.9.TRANSPORTE | A.9.16. Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | Contrato de operación de parqueadero y grúa. | 2016-07-19 | 2016-12-31 | Luz Estella Narváez Martínez - Profesional Especializado división de Planeación ITTB | Contrato asociado a la meta. | no se programa recurso porque esto es un ingreso para la ITTB, no implica ejecución de recursos de inversión,
2829995000
Note on AE3: Esperado al finalizar la vigencia
Note on AU4: FUENTE SGP Prestación servicios SGP Prestación servicios vigencias futuras SGP Educación sin situación fondos SGP Ascenso en el escalafon SGP aporte docente sin situación de fondos
Note on AU5: FUENTE SGP Prestación servicios SGP Prestación servicios vigencias futuras SGP Educación sin situación fondos SGP Ascenso en el escalafon SGP aporte docente sin situación de fondos
Note on AU6: FUENTE SGP Prestación servicios SGP Prestación servicios vigencias futuras SGP Educación sin situación fondos SGP Ascenso en el escalafon SGP aporte docente sin situación de fondos
Note on V25: ittb: Número de personas formadas en el uso de medios de transporte
Note on V27: ittb: Usuarios atendidos en el aula móvil de seguridad vial.
Note on AW36: Lina Gaitan: Recursos men
Note on AZ36: Lina Gaitan: Recursos men