## PLAN_ACCION JUNIO 30_2016
Eje Estructurante | Sector | Programa | Subprograma | Meta de Producto | Indicador Meta de Producto | Línea Base | Código BPPIM | Proyecto de Inversión | Programado vigencia 2016 | SGP |  | ICLD |  | ICDE |  | RECURSOS DEL CRÉDITO | OTROS | TOTAL 2016 | SGP |  | ICLD |  | ICDE |  | RECURSOS DEL CRÉDITO | OTROS | TOTAL RECURSOS EJECUTADOS 2016 | % Ejecución | ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES | Fecha Inicial (DD/MM/AAA) | Fecha Termin. (DD/MM/AAA) | RESPONSABLE
[10 empty] | VALOR | FUENTE | VALOR | FUENTE | VALOR | FUENTE |  |  |  | VALOR | FUENTE | VALOR | FUENTE | VALOR | FUENTE
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION | Semaforizar 6 nuevas intersecciones. | Número de intersecciones nuevas semaforizadas | 40 | 20150680810034 | Fortalecimiento de la red de semaforización en el Municipio de Barrancabermeja - centro _oriente | 2 |  |  | 947118084.3 | [5 empty] | 947118084.3 |  |  | 479221414 | [5 empty] | 479221414 | 100 | Contratación obra 2 intersecciones semaforizadas. Interventoria Obra de semaforización. Seguimiento división Técnica. | 2016-01-01 | 2016-03-01 | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Aumentar en 44.000 metros lineales horizontales de vías señalizadas. | Número de metros lineales demarcados aplicados | 45161 | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | 5000 |  |  | 754000000 | [5 empty] | 754000000 |  |  | 79200000 | [5 empty] | 79200000 | 66.24 | Contrato de personal de apoyo para la señalización No 020,021,024,025 de 2016. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Aumentar en 25.000 M² horizontales de vías señalizadas. | Número de m2 en marcas viales aplicados | 19508 | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | 2500 | [18 empty] | 113.4932 | Contrato de personal de apoyo para la señalización No 020,021,024,025 de 2016. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Incrementar en 1.000 señales verticales instaladas. | Número de señales verticales instaladas | 1557 | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | 50 | [18 empty] | 0 |  |  |  | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA | Mantener 200 nuevas señales verticales. | Número de señales verticales en mal estado mantenidas | 200 | 20140680810014 | Suministro e instalación de señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja. | 25 | [18 empty] | 0 |  |  |  | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA | Educar a 300 conductores de servicio público de transporte sobre el uso adecuado de la infraestructura vial y su cuidado. | Número de conductores capacitados | 300 | 20150680810002 | Fortalecimiento para la cultura de la Movilidad Segura en el Municipio de Barrancabermeja. | 50 |  |  | 823450000 | [5 empty] | 823450000 |  |  | 408630000 | [5 empty] | 408630000 | 0 |  |  |  | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA | Educar a la población sobre el uso adecuado de la infraestructura vial y su cuidado. | Número de usuarios capacitados | 62000 | 20150680810002 | Fortalecimiento para la cultura de la Movilidad Segura en el Municipio de Barrancabermeja. | 2500 | [18 empty] | 33.4 | Capacitación comunidad educativa e instituciones. Jornada de la seguridad vial (sensibilización) Jornada sensibilización día del niño./Diálogos por la movilidad. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Modificar 2 rutas actuales urbanas existentes de conformidad con el estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial. | Número de rutas eficientes (criterios: frecuencia, cobertura, longitud de recorridos y capacidad) | 19 | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | 0 |  |  | 241973782 | [5 empty] | 241973782 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Crear 3 nuevas rutas de transporte público urbano y suburbano. | Número de rutas eficientes (criterios: frecuencia, cobertura, longitud de recorridos y capacidad) creadas | 0 | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | 0 | [22 empty] | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Realizar una encuesta de percepción sobre la calidad del transporte público. | Encuestas realizadas | 0 | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | 0 | [22 empty] | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
BARRANCABERMEJA SOSTENIBLE, ORDENADA Y FUTURISTA |  | MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE. | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD | Elaborar e implementar Planes de Seguridad Vial a nivel local. | Plan de seguridad vial elaborado | 0 | 20150680810007 | Formulación de medidas y acciones para el mejoramiento de la calidad en el transporte del Municipio de Barrancabermeja | 1 | [22 empty] | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
Note on J1: Esperado al finalizar la vigencia