## Plan_de_ accción
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 ( Inicial)
Responsables |  | Programación de metas |  |  |  |  | Datos del Proyecto |  |  | Programación de actividades |  |  |  |  | Fuentes de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Línea Estratégica | Sector | Programa | Indicador de Producto | Meta de la vigencia | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance por gestion | TOTAL | Total ejecutado | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Cultura | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Crédito | Otros |  | Inversión
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Coordinar, administrar la logística general para las actividades del convenio. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 52447552 | 0 | [12 empty] | 52447552 |  | Funcionamiento
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Capacitar y formar virtualmente en seguridad vial. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Realizar estrategias presenciales de sensibilización en seguridad vial y autocuidado. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Publicación de mensajes educativos e informativos en redes sociales. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar con ANSV realización de actividades experienciales en seguridad vial para los diferentes actores viales, especialmente para motociclistas | 2021-02-01 | 2021-03-30 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | En diseño | En Diseño | Señalización de ml de lineas de demarcación, m2 de marcas viales e Instalación de señales verticales nuevas. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 100000000 | 0 | 100000000 | [13 empty] | Otros recursos
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | En diseño | En Diseño | Operación y mantenimiento de la Red de Semaforización del Distrito de Barrancabermeja | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 100000000 | 0 | 100000000
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Elaboración y adopción del Plan Estratégico de control operativo del transporte | 2021-05-01 | 2021-12-30 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 175. Política pública de movilidad y seguridad vial formulada y presentada | 1 | FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | En diseño | En Diseño | Formulación y Presentación de política pública de Seguridad vial al Consejo Distrital, Plan de seguridad vial actualizado. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 50000000 | [13 empty] | 50000000 |  | No requiere recursos
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 175. Política pública de movilidad y seguridad vial formulada y presentada | 1 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar la actualización y adopción del plan maestro de movilidad del Distrito. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | #DIV/0! | 0% | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 176. Número de estrategias de gestión realizadas para construir el terminal de transporte terrestre | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0% | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 178.Número de estrategias implementadas para fomentar el uso de modos de transporte sostenible | 1 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar con las empresas de transporte público la renovación del parque automotor con características más eficientes y menos impactantes con el entorno. | 2021-08-01 | 2021-12-31 | #DIV/0! | 0% | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 179. Porcentaje de rutas de transporte público terrestre modificadas | 0.04 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Aprobar la Restructuración de una ruta de transporte público en la vigencia | 2021-05-01 | 2021-12-31 | #DIV/0! | 100% | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 180. Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas | 2 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Realizar estrategia presencial de sensibilización en uso de transporte legal. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
ITTB | Gustavo Angarita | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 180. Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas | 2 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar apoyo profesional para la Implementación del MIPG | 2021-03-01 | 2021-12-31 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | [14 empty] | SI
NO
Producto
Gestión
Actividad
Note on AD3: TRÁNSITO: Recursos Propios de la ITTB.
Note on P5: TRÁNSITO: En gestión de traslado presupuestal para programación de la actividad.
Note on P6: TRÁNSITO: En gestión de traslado presupuestal para programación de la actividad.
Note on P7: TRÁNSITO: En gestión de traslado presupuestal para programación de la actividad.
Note on K8: TRANSITO: ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial.

## Hoja2 (hidden)
Sector | Línea Estratégica
EDUCACION | Línea 1. Barrancabermeja Generadora de Bienestar y Protectora de la Vida
SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible.
INCLUSION SOCIAL | Línea 3. Barrancabermeja Competitiva para el Desarrollo Local y Regional
CULTURA | Línea 4. Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz.
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | RESPONSABLES
DEPORTE | Secretaría de Educación
TRABAJO | Secretaría Local de Salud
TRANSPORTE | Secretaría de Desarrollo Económico y Social
TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | INDERBA
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | EDUBA
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Aguas de Barrancabermeja
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Secretaría de Infraestructura
MINAS Y ENERGIA | Secretaría de Medio Ambiente
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | ITTB
GOBIERNO TERRITORIAL | UMATA
JUSTICIA Y DEL DERECHO | Secretaría TIC - CeI
PLANEACION | Secretaría de Gobierno
Secretaría General
Secretaría de Hacienda y del Tesoro
Secretaría de Planeación
Oficina Asesora de Paz y Convivencia
Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Contro Interno