## Objetivos
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 | Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción
ACCIONES POR COMPONENTE
Objetivo General Crear acciones efectivas que permitan fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la ITTB, frente al servicio ofrecido a la comunidad garantizando el seguimiento permanente de sus controles y la mejora continua. Objetivos Específicos: Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB) cumpliendo las etapas de identificación del riesgo, valoración del riesgo, monitoreo y revisión de la estrategia, implementando los correspondientes controles. Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, facilitando el acceso a los servicios. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que garanticen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta de servicios de la ITTB. Generar espacios de diálogo entre la comunidad y la ITTB sobre los asuntos públicos, con el ánimo de actuar con transparencia. Definir acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los funcionarios de la ITTB y los ciudadanos. | Anexo 3. Gestión de Riesgos de corrupción
Anexo 4. Racionalización de Trámites
Anexo 5. Rendición de Cuentas
Anexo 6. Mecanismos para la Atención al Ciudadano
Anexo 7. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
Anexo 8. Iniciativas Adicionales

## Anexo3 Gestión Riesgos Corrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Realizar capacitación en gestión integral de riesgos | Capacitaciones (1) | División de Planeación | 2021-02-18 | 2021-02-18
| 1.2. | Socializar la Política de Riesgos de la ITTB | Comunicaciones (2) | División de Planeación | 2021-02-22 | 2021-02-26
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Identificación riesgos de corrupción de los procesos | 100% Riesgos identificados | División de Planeación Líderes de los procesos | 2021-02-24 | 2021-02-26
| 2.2. | Realizar la valoración de los riesgos de corrupción de la ITTB | Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción (1) | División de Planeación Líderes de procesos | 2021-03-15 | 2021-03-19
| 2.3. | Actualizar matriz de riesgos de corrupción. | Matriz de Riesgos de Corrupción DNP actualizada (1) | División de Planeación | 2021-03-23 | 2021-03-23
Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar actividad de participación ciudadana para consideraciones de los interesados. | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada para consideración y participación de las partes interesadas (1) | División de Planeación | 2021-03-23 | 2021-03-31
| 3.2. | Responder consideraciones de los interesados | Informe de respuestas a los interesados. (1) | División de Planeación | 2021-03-31 | 2021-03-31
| 3.3. | Publicar matriz de riesgos a los interesados. | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada para divulgación a las partes interesadas (1) | División de Planeación | 2021-03-31 | 2021-03-31
Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y aplicación de controles. | Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.) (3) | División de Planeación | 2021-01-03 | 2021-12-31
Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y evaluar la efectividad de los controles. | Seguimiento a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.) (3) | Jefe de control interno | 03/012021 | 2021-12-31
| 5.2. | Impulsar procesos disciplinarios por riesgos de corrupción materializados. | 100% procesos disciplinarios en trámite | Comité Coordinador de Control Interno Oficina Disciplinaria | 2021-02-02 | 2021-12-31
Note on D7: LENOVO: En la evaluación se establecen los controles de los riesgos de corrupción

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Anexo 4 Racionalización de trám
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Realizar autodiagnóstico de trámites y Plan de acción | Autodiagnóstico y plan elaborado (1) | Líderes de procesos misionales (tramites, seguridad vial, contravenciones) Administrativa, Sistemas Planeación | 2021-02-16 | 2021-02-16
Inventario de Trámites actualizado | 100% Trámites estandarizados registrados en SUIT con tarifas actualizadas. | Matriculas, sistemas | 2021-02-01 | 2021-12-31
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT. | 100% datos de operación registrados en SUIT | Matriculas, sistemas | 2021-02-03 | 2021-02-10
Priorizar, definir y consolidar acciones para racionalización de los trámites | Documento racionalización de trámites SUIT (1) | Divisiones de Planeación, Administrativa y sistemas, Profesional Matrículas. | 2021-03-30 | 2021-03-30
Ajustar información en los diferentes canales de atención al ciudadano. | Enlace de información de trámites registrados en SUIT activo en página Web de la entidad (1) | División de Sistemas | 2021-01-01 | 2021-12-31
Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones | Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite. Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea. | División Sistemas | 2021-01-01 | 2021-01-01

## Anexo 5 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Elaborar autodiagnóstico de rendición de cuentas y plan de acción | Autodiagnóstico elaborado y plan de acción (1) | Comité de gestión y desempeño | 2021-03-03 | 2021-03-03
Socializar estrategia de rendición de cuentas | Socialización (1) | Planeación | 2021-04-12 | 2021-04-12
Generar y análizar información para las actividades de rendición de cuentas | Informes procesos e Informes consolidados | Planeación y líderes de procesos | 2021-01-01 | 2021-12-31
Divulgar y visibilizar la información a los ciudadanos. | Publicación de noticias en Web y Redes Sociales | Dirección Sistemas Lideres de procesos | 2021-01-01 | 2021-12-31
Evaluar la estrategia de rendición de cuentas. | informe de evaluación (1) | Planeación | 2021-12-31 | 2021-12-31
[5 empty] | Herramientas de evaluación aplicadas y plan de mejoramiento | Dirección División de planeación Profesional de apoyo en comunicaciones

## Anexo 6 Atencion al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos de Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Estructura Administrativa y de direccionamiento estratégico | Realizar autodiagnóstico de Servicio al ciudadano y plan de acción | Autodiagnóstico elaborado y plan de acción (1) | Comité de gestión y desempeño | 2021-03-11 | 2021-03-12
Talento Humano | Realizar capacitación en Servicio al cliente y/o atención al usuario | Capacitación (1) | División administrativa | 2021-05-10 | 2021-05-10
Normativo y procedimental | Adoptar protocolo de atención al ciudadano de la ITTB | Acto administrativo de adopción (1) | Dirección | 2021-06-15 | 2021-06-15
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar seguimiento a la atención de PQRSD | Informes de monitoreo y Seguimiento al sistema de PQRSD | Jurídica Planeación Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Gestionar la implementación de servicios en línea. | Servicio en línea implementado (1) | Sistemas | 2021-02-01 | 2021-11-30

## Anexo 7 Transparencia y acceso
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Lineamientos de transparencia activa | Realizar autodiagnóstico de Servicio al ciudadano y plan de acción | Autodiagnóstico elaborado y plan de acción (1) | Comité de gestión y desempeño | 2021-03-15 | 2021-03-15
| Mantener actualizada la página Web de la ITTB cumpliendo el esquema de publicación de la entidad. (ley 1712) | Informe y medicion del avance de la publicación (2) | Sistemas Líderes de proceso Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Realizar la publicación de procesos contratuales. | Informe de seguimiento a la publicación en plataformas Secop y SIA OBSERVA (3) | División Jurídica | 2021-01-01 | 2021-12-31
Lineamientos de transparencia pasiva | Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia. | Informes mensuales (12) y semestrales publicados (2) | Jurídica Planeación Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Iniciativa | Productos | Código Actividad | Actividades | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Costos asociados
Código de ética | Sensibilizar código de ética y Valores del Servidor Público |  |  | 2 |  | División administrativa | 2021-01-01 | 2021-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Documentos de lineamientos técnicos Plan de trabajo para la elaboración guías para un lenguaje claro incluyente (lenguas nativas y accesibilidad) |  | Informe dePQRSD | 2 |  | Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 2019-01-14 | 2019-12-20 | PENDIENTE
0
Note on A12: Juan Pablo Cepeda Duarte: Informes de solicitudes de acceso a la información: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta, número de solicitudes a las que se negó el acceso a la información

## Anexo 2. Riesgos de Corrupción
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2021
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
# | PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | INDICADOR | META
R1 | Financiera | Falla en el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar. Inadecuado registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías | Inadecuada gestión en el proceso de Administracion de la cartera. | Bajo nivel de ingresos por concepto de recuperación de cartera en la ITTB. Alto nivel de prescripción de comparendos. | Probable | Mayor | Alta | Depurar y actualizar cartera real de la I.T.T.B. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B. | Posible | Moderado | Moderada | Reducir | Adelantar el proceso de depuración y actualizacion de la cartera real de la I.T.T.B. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B. | 01/02/2020 A 30/12/2020 | Divisiones juridica, Financiera , Sistemas y oficina de Cobro Coactivo | Cartera de la entidad por edades y valor. Porcentaje de cartera recuperada / Total de cartera proyectada 2020 para recuperar . | 100%
R3 | Contravenciones | Incumplimiento del código de ética y sistema de valores institucionales. | Solicitar o recibir dádivas para no aplicar sanciones al incumplimiento de la normas de tránsito y transporte. | Deterioro en la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Demandas penales. | Probable | Catastrófico | Extrema | Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios. | Posible | Mayor | Alta | Evitar Transferir | Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja y abrir proceso disciplinario, transferir a entes de control. | 01/02/2020 A 30/12/2020 | Control Interno Disciplinario | Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas Procesos disciplinarios transferidos a entes de control/apertura total de procesos disciplinarios internos | 100%
R4 | Dirección Estratégica | Falta de compromiso con la adecuada atención a los usuarios. | Favorecer con privilegios en la atención a ciertas personas por ser influyentes o cercanas al personal de la ITTB. | Tráfico de influencias. Incumplimiento del trato digno a los usuarios. | Posible | Mayor | Alta | Sistema digiturno. | Improbable | Moderado | Baja | Asumir | Implementar sistema digiturno. Aplicar documento de control del trámite. | 01/02/2020 A 30/12/2020 | Dirección División Administrativa | Total de trámites atendidos a satisfacción/total de personas atendidas. | 95%
R6 | Jurídica | Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal. | Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual | La destinación y aprovechamiento indebido de recursos públicos en favor de terceros. | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Manual de contratación de la ITTB. Publicación de procesos en el SECOP Y SIA OBSERVA. | Rara vez | Mayor | Baja | Asumir | Aplicar lineamientos del manual de contratación Publicación de procesos en el secop. | 01/02/2020 A 30/12/2020 | Dirección División Jurídica | Procesos publicados correctamente/total de procesos de contratación | 100%
[16 empty] | Auditoría interna al proceso de contratación | 1
R7 | Seguridad vial y transporte | Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte. | Posibles violaciones a la norma por falta de Controles y operativos al transporte público | Comisión de infracciones al código de transporte y afectación del servicio. | Probable | Mayor | Alta | Operativos de control al Transporte Público Imposición de sanciones | Posible | Moderado | Moderada | Reducir | Realizar y ejecutar cronograma de operativos al transporte público. | 01/02/2020 A 30/12/2020 | División Transporte Público. Agentes de Tránsito | operativos realizados/operativos progamados. | 100%
[16 empty] | Número de Investigaciones iniciadas en el periodo/ No. Total de informes elaborados en el periodo. | 70%
R10 | Trámites | Manejo inadecuado de los procedimientos, inaplicabilidad de los principios éticos de la institución | Cobrar para agilizar un trámite. | Perdida de la imagen institucional, demora en la gestión de trámites respetando turnos, insatisfacción de usuarios. | Probable | Catastrófico | Extrema | Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios. | Posible | Mayor | Alta | Evitar Transferir | Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja y abrir proceso disciplinario, transferir a entes de control. | 01/02/2020 a 30/12/2020 | División Administrativa Control Interno Disciplinario Control interno | Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas Procesos disciplinarios transferidos a entes de control/apertura total de procesos disciplinarios internos | 100%

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia