## PA ITTB-ALCALDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 ENERO 2022
Responsables |  | Programación de metas |  |  |  |  | Datos del Proyecto |  |  | Programación de actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Línea Estratégica | Sector | Programa | Indicador de Producto | Meta de la vigencia | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | TOTAL | TOTAL EJECUTADO | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Crédito | Otros | OBSERVACIONES | Inversión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 3 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 2020680810141 | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Realizar Jornadas de sensibilización a actores viales en zonas intervenidas con señalización vial. | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 0% | 20000000 | 0 | 20000000
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 3 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 2020680810141 | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Realizar señalización vial en sectores priorizados. Demarcación metros lineaes, Demarcacion Metros cuadrados, Resaltos Instalación señalización vertical. | 2022-03-15 | 2022-08-15 | 0% | 180000000 | 0 | 180000000 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | ND | GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA Y LEGAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Realizar el mantenimiento a las intersecciones semafóricas | 2022-03-15 | 2022-10-31 | 0% | 45000000 | 0 | 13879472.44 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | ND | GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA Y LEGAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Suministrar componentes | 2022-03-15 | 2022-10-31 | 0% | 154829742 |  | 59732466.44 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | ND | GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA Y LEGAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Operar las intersecciones semafóricas | 2022-03-15 | 2022-10-31 | 0% | 83000000 |  | 36388061.12 | [10 empty] | 0
DEBISON GÓMEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

## PA RECURSOS ITTB
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 RECURSOS INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ENERO 2022
Responsables |  | Programación de metas |  |  |  |  | Datos del Proyecto |  |  | Programación de actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Línea Estratégica | Sector | Programa | Indicador de Producto | Meta de la vigencia | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | TOTAL | TOTAL EJECUTADO | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Crédito | Otros | OBSERVACIONES | Inversión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 3 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | ND | FORTALECER ACCIONES DE CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Realizar estrategias de sensibilización vial. | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 0% | 191672455 | 0 | 191672455
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 3 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | ND | FORTALECER ACCIONES DE CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Realizar actividades de señalización en sectores priorizados. Demarcación metros lineaes, Demarcacion Metros cuadrados, Resaltos Instalación señalización vertical. | 2022-03-15 | 2022-08-15 | 0% | 290082648 | 0 | 290082648 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | ND | ND | Realizar el mantenimiento a las intersecciones semafóricas | 2022-03-15 | 2022-10-31 | 0% | 55000000 | 0 | 55000000 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | ND | ND | Suministrar componentes | 2022-03-15 | 2022-10-31 | 0% | 243244897 |  | 243244897 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | ND | ND | Operar las intersecciones semafóricas | 2022-03-15 | 2022-10-31 | 0% | 70000000 |  | 70000000 | [10 empty] | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 180. Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas. | 2 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | ND | Mejorar la atención a la comunidad fortaleciendo la operación institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja con la asignación de recursos humanos, maquinaria y equipo. | Fortalecer actividades técnicas, tecnológicas, jurídicas y administrativas para mejorar la gestión institucional. | 2022-01-20 | 2022-11-20 | 0% | 300100000 |  | 300100000
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 180. Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas. | 2 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | ND | Mejorar la atención a la comunidad fortaleciendo la operación institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja con la asignación de recursos humanos, maquinaria y equipo. | Comprar maquinaria y equipo de oficina para el fortalecimiento operacional de los procesos | 2022-01-20 | 2022-11-20 | 0% | 296900000 |  | 296900000
DEBISON GÓMEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA