## 2022
|  | INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA PLAN DE ACCIÓN 2022- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | [27 empty] | CÓDIGO | ADM-PL003
[30 empty] | FECHA | 2022-01-31
[30 empty] | VERSIÓN | 2
PROGRAMA | OBJETIVO | ACCIONES | CRONOGRAMA | [23 empty] | RESPONSABLE | META | INDICADOR | AVANCE A | % DE AVANCE
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | Dar un manejo integral de los residuos sólidos ordinarios, especiales y esteriles (escombros) generados en las actividades propias de la ITTB, para prevenir y controlar los efectos que sobre el medio ambiente pueda producir el manejo inadecuado de estos | Capacitación sobre residuos sólidos, nuevo codigo de colores | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 2 capacitaciones, 1 por semestre. | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas para el periodo |  | %
|  | Cronograma de frecuencias de recolección de material aprovechable. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 1 Cronograma para el sistema de reciclaje. | Archivo creado. |  | %
|  | Inspecciones de control y seguimiento a los puntos de acopio temporal de material aprovechable. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 4 inspecciones. | Inspecciones realizadas/inspecciones programadas para el periodo |  | %
|  | Consecucion y cambio de container para el cambio de codigo de colores para la separacion de residuos aprovechable |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 4 informe de seguimiento, la generacion de residuos solidos, trimestrales | Evidenciar la entrega
|  | Gestión documental de los certificados de la cantidad de material aprovechable, emitidos por COREMAB. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental. Coremab | Garantizar la gestión documental de 12 certificados, 1 por mes. | Certificados emitidos/certificados programados para el periodo |  | %
|  | Seguimiento al área de señalización con el fin de realizar estudio de generación de residuos sólidos especiales según Dto 4741/2005. | [24 empty] | Encargado de la gestión ambiental | Garantizar la continuación del seguimiento. | Seguimientos realizados/seguimientos programados para el periodo |  | %
|  | Informes de avance y cumplimiento de las acciones de separación, clasificación, almacenamiento y disposición temporal de los residuos especiales generados por la entidad. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 2 informes de avance del proceso. | Informes realizados/informes programados para el periodo |  | %
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO AGUA Y ENERGÍA | Dar manejo adecuado al agua potable y la energía utilizada en las actividades propias de la ITTB. | Seguimiento al consumo (registro de la cantidad m3 y kw, periodo de medición e histórico de tendencia en el consumo.) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 4 informes de sgto a la tendencia en el consumo con periodos trim. | Informes realizados/informes programados para el periodo |  | %
|  | Capacitación sobre manejo y uso eficiente del agua y la energía. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 2 capacitaciones, 1 por semestre. | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas para el periodo |  | %
|  | Campaña de sensibilización sobre la tematica. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 2 campañas, 1 por CADA SEMESTRE. | Campañas realizadas/campañas programadas para el periodo |  | %
|  | Gestionar la implementación de elementos economizadores, en los grifos, duchas, e instalación de unidades sanitarias de bajo consumo en las instalaciones. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Dirección | Implementar elementos economizadores | Elementos economizadores implementados
|  | Gestionar la implementación de elementos de bajo consumo en los sistemas de iluminación, equipos electrónicos y de cómputo, aire acondicionado y disposición eficiente de su red de distribución. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Dirección | Implementar elementos economizadores | Elementos economizadores implementados
MANEJO DE EMISIONES ATMOFERICAS Y VERTIMIENTOS | Garantizar que las emisiones atmosféricas y el ruido durante las actividades dela ITTB se encuentren por debajo de los niveles establecidos en la normatividad vigente. | Campaña sobre la contaminación del agua. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 1 campañas, 1 por semestre. | Campañas realizadas/campañas programadas para el periodo |  | %
|  | Campaña sobre el control del ruido, disminución de emisiones y el uso adecuado de pitos, bocinas y silbatos. | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Encargado de la gestión ambiental | Realizar 1 campañas sobre el manejo del ruido. | Campañas realizadas/campañas programadas para el periodo |  | %
|  | Registro y seguimiento del certificado de gases de vehículos y motocicletas al servicio de la actividad misional tanto directos como tercerizados. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Encargado de la gestión ambiental. Almacén | Realizar 2seguimientos a la revisión tecnicomecanica de vehículos y motocicletas | Seguimientos realizados/seguimientos programados para el periodo |  | %
MANEJO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. | Generar espacios de comunicación directa con la comunidad para la divulgación y retroalimentación de la gestión ambiental de la ITTB e integrar en el proceso de decisión previo a la compra o contratación, criterios de sostenibilidad, que inciden en los impactos medioambientales, sociales y económicos de la compra con el fin de que estos sean positivos. | Recolectar la informacion de carácter ambiental y realizar la publicacion de la misma en la página web de la ITTB. | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental. División sistemas y/o encargado del manejo de la página web. | Realizar 2 publicaciones a la página web institucional. | Gestión ambiental publicada y actualizada en página web. |  | %
|  | Inducción ó capacitación sobre los criterios de compra sostenible al comité de gestión contractual y de compras sostenibles de la ittb. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | Encargado de la gestión ambiental. Comité de gestión contractual y de compras sostenibles | Realizar 1 capacitaciones al personal de compras y/o contratación sobre compras públicas sostenibles. | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas para el periodo
|  | Seguimiento al área de contratación para revisión de las Compras Sostenibles. |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Encargado de la gestión ambiental. División jurídica y/o área de contratación | Realizar 2 informes de sgto a las compras públicas sostenibles de la ITTB. | Seguimientos realizados/seguimientos programados para el periodo |  | %
PLAN DE MEJORAMIENTO | Implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de la gestión ambiental en la ITTB. | Medición de la bateria de indicadores para el seguimiento respectivo del SGA. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental. | Implementación de Herramientas de Análisis y Seguimiento al Archivo de Gestión Ambiental. | Informes realizados/informes programados para el periodo
|  | Realizar informes para el debido seguimiento y evaluación de la implementacion del SGA. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental. |  | Informes realizados/informes programados para el periodo |  | %
|  | Medición de la eficiencia y eficacia del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Encargado de la gestión ambiental. | Realizar 2 mediciones de la Eficiencia y Eficacia de los recursos destinados para la Gestión Ambiental. | Informes realizados/informes programados para el periodo
MANEJO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL | Garantizar un mínimo de contaminación durante la actividad de señalización vial y realizar oportunamente las actividades de reemplazo de las señales de tránsito obsoletas con el desmantelamiento de las mismas para fines de no saturar el componente paisajístico del área de influencia. | Socializacion del procedimiento de trabajo para la señalización víal conforme a las condiciones de trabajo seguras para el medio ambiente, cada vez que se presente un contrato para el mismo fin. | [24 empty] | Encargado de la gestión ambiental. División técnica y/o encargado de la señalización víal. | Procedimiento establecido. | Archivo creado.
|  | Capacitación sobre los cuidados ambientales y las medidas de seguridad industrial al personal involucrado en la actividad de señalización víal. | [24 empty] | Encargado de la gestión ambiental. | Realizar 1 capacitaciones al personal encargado de la señalización víal. | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas para el periodo
|  | Seguimiento a la programación de reemplazo de las señales de tránsito obsoletas. | [24 empty] | Encargado de la gestión ambiental. División técnica y/o encargado de la señalización víal. | Realizar seguimientos al cumplimiento del manejo paisajístico. | Seguimientos realizados/seguimientos programados para el periodo
[29 empty] | DESEMPEÑO DEL SISTEMA |  | %
PLANEADA
EJECUTADA
__________________________________________________________________
|  | CARMEN ROSA FERNANDEZ GALVAN | [14 empty] | EMPERATRIZ AVILA NORIEGA
|  | PROFESIONAL DE APOYO GESTIÓN AMBIENTAL | [12 empty] | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISIÓN PLANEACIÓN