## ANEXO 2
PLAN DE ACCION 2022 - DIVISION ADMINISTRATIVA
DIMENSIÓN: | TALENTO HUMANO
OBJETIVO: | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de la gestión pública.
POLÍTICA | OBJETIVOS | ACCIONES | AÑO 2022 | [11 empty] | RESPONSABLE | META | INDICADOR | AVANCE | %
|  |  | E | F | M | A | M | JN | JL | A | S | O | N | D
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollo actividades del plan de Acción SG SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los Estandares Minimos, en los tiempos estipulados. | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 90% cumplimiento al plan de acción anual de Trabajo en sus estándares mínimos | No. Actividades Ejecutadas /Actividades Programadas.
| Desarrollar e implementar planes para alcanzar objetivos y metas de la Entidad, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales del talento humano; con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional de manera que se posiblite el desarrollo profesional de los empelados y el mejoramiento en la prestación de los servicios de conformidad con la Ley 909 de 2004 | Detección de necesidad de capacitación, de Inducción y Reinducción (diagnóstico) Sensibilizaciones Cronograma de Capacitaciones Publicación de los Programas | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% cumplimiento del Programa de Inducción y Reinducción adoptado. | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas.
[15 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% Programa de capacitación formulado y ejecutado, incluye eje prioritario la gestiión del conocimiento | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas.
| Establecer las relaciones entre la I.T.T.B. y sus servidores, en torno a las políticas y prácticas de personal (Clima laboral, Relaciones Laborales e Incentivos) | Detección de necesidades (diagnóstico) Cronograma de actividades en clima laboral, incentivos) Sensibilización Publicación del Programa | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 80% Plan de Bienestar laboral e Incentivos formulado y Ejecutado | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas.
[15 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% Desarrollo cronograma del clima laboral | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas. | bar: JL
| Planificar, estimular y evalúar la contribución de los servidores en el cumplimento de las metas y objetivos institucionales | Actualización del Procedimiento del Sistema Tipo Evaluación de Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa. Liderar el sistema tipo de la evaluación de desempeño que se realice oportunamente la concertación de compromisos entre el evaluador y el evaluado. Solicitar oportunamente las evaluaciones y mantener registro en las hojas de vida. | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% Evaluación del Desempeño Laboral Anual Consolidada.Cumplimiento etapas de Evaluación, plataforma sedel | Número de funcionarios de Carrera Administrativa evaluados oportuamente / Número Total de Funcionarios de Carrera Administrativa. | bar: F to A; N to D
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer la Implementación del Sistema de información administrativa - SIGEP en los plazos y bajo los parámetros técnicos que requiera el DAFP. | Direccionando a los funcionarios y contratistas de la I.T.T.B., en la actualización de sus hojas de vida y sus respectivas declaraciones de bienes y rentas en los periodos establecidos Mantener información actualizada sobre el número de empleos públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios; las novedades de su ingreso y retiro. | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% REGISTRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL SIGEP (HOJA DE VIDA Y 100% DE CUMPLIMIENTO CON LAS DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA . | N. DE HOJAS DE VIDA CARGADAS EN EL SIGEP/TOTAL EMPLEADOS DE PLANTA n. DE DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS CARGADAS EN EL SIGEP/ TOTAL DE EMPLEADOS DE LA PLANTA | bar: JN to D
| Propiciar las condiciones para que las vacantes de la I.T.T.B., se provean de manera oportuna y adecuada, trabajando de forma articulada con la Comisión Nacional del Servicio Civil | Aplicar los Lineamientos para la elaboración del Plan de Vacantes del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptar el formato Plan Anual de Vacantes del DAFP | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% Reporte de información sobre el número y distribución de cargos de carrera administrativa vacantes de manera definitiva: Reporte de vacantes en provisionalidad Reporte de vacantes en encargo Reporte de vancantes por proveer | Plan Anual de vacantes actualizado y reportado
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Suministrar reportes de actividades y seguimientos del área de talento humano de manera oportuna | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores como encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual, enfermedades, licencias, permisos, prepensionados,cargas de trabjo. Llevar registro de todas las actividades de bienestar y capacitaciones realizadas. Llevar a cabo las labores de evaluación de desempeño y llevar los registros correspondientes en sus respecivas fases Digitalización de las hojas de vida | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 100% INFORMACIÓN OPORTUNA EN CUANTO ESTADO DE CADA SERVIDOR PUBLICO.REGISTRO Y EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES | Informe general de serviddores públicos | bar: E to JN; O to D
POLÍTICA DE INTEGRIDAD | Apropiar el Código de Integridad promoviendo reflexiones acerca del que hacer y rol como servidores públicos que conduzcan a cambios de comportamiento. | Apropiar el código de integradad. Realizar ejercicios participativos para la apropiación del Código de Integridad. Promover que el contacto de los servidores con el Código sea experiencial. | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 90% actividades programadas del Código de Integridad. | No Actividades realizadas/No. De actividades Programadas | bar: A; JL to D
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Implementar un mecanismo que busque salvaguardar los documentos y sus archivos, velando por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los mismos. | Gestionar la implementación de Programa de Gestión Documental | [12 empty] | Profesional Especializado de la División Administrativa | 40% Programa de Gestión Documental implementado y en funcionamiento | Actividades del programa de gestión documental implementadas/ programa de gestión documental. | bar: N to D
Responsable del Proceso | [14 empty] | Responsable del Monitoreo
EMPERATRIZ AVILA NORIEGA | [14 empty] | LUZ ESTELLA NARVÁEZ MARTÍNEZ
Profesional Especializado División Administrativa (E ) | [14 empty] | Profesional Especializado División de Planeación

## PLANES OPERATIVOS
PLAN | SEGUIMIENTO | ACTIVIDAD | LARGO PLAZO
PLAN DE REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Anual | Informe de evaluación anual | Reporte vacantes SIMO - CNSC
PLAN ANUAL DE VACANTES | Trrimestral | Reporte a Dirección | Actualización de Manual de funciones para reporte OPEC
PLAN DE CAPACITACION | Trrimestral | Inducción y Reinducción
Entrenamiento en el puesto de trabajo
Programa de bilingüismo
Cronograma de capacitaciones
Formato de seguimiento