## SST 2022
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 | [20 empty] | CODIGO:ADM-PL-002
VERSION:03
FECHA: 12/02/2020
OBJETIVO GENERAL
Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la inspección de tránsito y transporte, a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, metal y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales
N° | CRONOGRAMA
| ALCANCE | ACTIVIDADES (PHVA) | RESPONSABLES | 2020-01-01 |  | 2020-02-02 |  | 2020-03-06 |  | 2020-04-07 |  | 2020-05-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-07-12 |  | 2020-08-13 |  | 2020-09-14 |  | 2020-10-16 |  | 2020-11-17 |  | 2020-12-19
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
META CUMPLIMIENTO: 90%
ACTUALIZACION DEL SGSST
|  | Induccion y Reinduccion en SST | Profesional SGSST, Presidente COPASST |  |  | 1
2 |  | Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y definir plan de acción 2022 | Profesional SG-SST.. | 1
|  | Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2021 | Profesional SG-SST.. | 1
|  | Revision y actualizacion del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Profesional SG-SST, COPASST | 1
|  | Revisión y aprobaciòn de la politicas de SG-SST, consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoativas. | Profesional SG-SST.,COPASST,GERENTE | 1
|  | Actualización y seguimiento del Normograma con los requisitos legales aplicables a SGSST y su seguimiento | Profesional SG-SST.. |  |  | 1
|  | Actualizar del manual de seguridad de salud y seguridad en el trabajo. | Profesional SG-SST.. |  |  | 1
|  | Actualizacion encuestra sociodemografica | Profesional SG-SST.. |  |  | 1
|  | Elaborar un porgrama de capacitaciones 2022, teniendo en cuenta la participaciòn de las ARL. | Profesional SG-SST.. | 1
|  | plan de mejoramiento resultados estandares minimos ante ministerio | Profesional SG-SST.,COPASST,GERENTE | 1
|  | Revision del presupuesto para SG-SST | Profesional SG-SST.,COPASST,GERENTE |  |  | 1
|  | Revision de cumplimiento de indicadores | Profesional SG-SST.. |  |  |  |  | 1
|  | Socializaciòn del SG-SST | Profesional SG-SST.. |  |  |  |  | 1
|  | Revisar y actualizar estadisticas de ausentismo laboral, emision de informe | Profesional SG-SST,COPASST |  |  | 1
|  | Revision y actualizacion de matriz de identificacion de peligros, control y valoracion de riesgos | Profesional SG-SST,COPASST |  |  | 1
|  | Eleccion y conformacion del COPASST Y COCOLA | Profesional SG-SST,COPASST | [6 empty] | 1
|  | Asignacion responsable del SG SST | Gerencia, Talento Humano | 1
|  | Socializacion de las brigadas de emergencias | Profesional SG-SST.. | [10 empty] | 1
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
2 |  | Elaborar estudios previos para la realizacion de examens ocupacionales( ingreso, periodicos, retiro y reubicacion) | Gerencia, Talento Humano | 1
|  | Realizar SVE,teniendo en cuenta informe de los examenes periodicos | ARL | [6 empty] | 1
|  | Asesoría en la documentación del SVE, resultado examenes periodicos. | ARL | [6 empty] | 1
|  | Capacitación en Riesgo Biomecanico Higiene postural y prevención de Desordenes Musculoesqueleticos | ARL |  |  | 1 |  | 1
|  | Entrenamiento en pausas activas según puesto de trabajo | ARL |  |  | 1
PREVENCION Y PROMOCION
|  | Actividades de Prevencion y Promocion estilos de vida saludable | Profesional SG-SST,COPASST, Jefe Division Administrativa , | [6 empty] | 1
|  | CAPACITACION RIESGO BIOLOGICO | Jefe division administrativa, Responsable SGSST | [8 empty] | 1
|  | MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 | Responsable SGSST |  |  | 1
|  | Jornada Verificacion de Vacunas( Fiebre amarilla, Tetano, influenza) | Responsable SGSST | [8 empty] | 1
|  | INSPECCION PUESTRO DE TRABAJO EN CASA | Responsable SGSST | [10 empty] | 1
|  | Inspeciones de extintores | Responsable SGSST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Inspeciones de extintores | Responsable SGSST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Inspecciones de camillas | Responsable SGSST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | INSPECCION PUESTRO DE TRABAJO EN CASA | Jefe division administrativa, Responsable SGSST
|  | Jornada Ludica Autocuidado Laboral | Miembros del COPASST y Brigadas | [6 empty] | 1
|  | Realizar los procedimientos, protocolos, y demás formatos de registros para el desarrollo de las actividades propias de seguridad e higiene industrial | Miembros del COPASST y Brigadas | [8 empty] | 1
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
|  | Capacitación en Seguridad Vial y manejo defensivo | Profesional SG-SST.. | [8 empty] | 1
|  | Realizacion formatos preoperacionales vehiculos | Profesional SG-SST.. |  |  | 1
|  | Capacitacion socializacion en areas criticas | Profesional SG-SST.. | [8 empty] | 1
|  | Realizacion matriz riesgos PESV | Miembros COPASST y Jefe de Area | [6 empty] | 1
|  | Seguimiento, planes mantenimiento preventivo a vehiculos | Responsables del SGSST y miembros COPASST | [10 empty] | 1
ACTIVIDADES RIESGO PSICOSOCIAL
|  | Entrenamiento en mediacion y comunicación asertiva | Responsables del SGSST y miembros COPASST |  |  |  |  | 1
|  | Capacitacion Riesgo Psicosocial | Responsables del SGSST y miembros COPASST | [6 empty] | 1
|  | Capacitacion Trabajo en equipo | Responsables del SGSST y miembros COPASST | [6 empty] | 1
|  | Capacitacion Prevencion consumo de sustancias psicoactivas | Profesional SG-SST.. |  |  |  |  | 1
|  | Capacitacion en autocuidado | Profesional SG-SST.. | [8 empty] | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  | Realizaciòn reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), | Presidente COPASST. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | COPASST: Entrenamiento en Investigación de ATEL | ARL | [6 empty] | 1
|  | COPASST: Entrenamiento en Inspecciones de seguridad | ARL | [8 empty] | 1
|  | Auditoria de cumplimiento del SGSST | COPASST, ALTA GERENCIA | [10 empty] | 1
|  | Realización De reuniones del Comité Convivencia Laboral. | Presidente CCL |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | REPORTE DE AT, REALIZACION DE INVESTIGACION E INFORMES. | Profesional SG-SST.
BRIGADAS DE EMERGENCIAS
|  | ENTRENAMIENTO BRIGADA DE EMERGENCIAS: Primeros Auxilios, Prevencion y Control de Incendios, Evacuacion y Rescate. | Profesional SG-SST. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Realizar señalizacion y demarcacion | Profesional SG-SST. | [8 empty] | 1
|  | Realizacion guion par simulacro | Profesional SG-SST. | [18 empty] | 1
|  | Reealizacion de simulacro | Profesional SG-SST. | [18 empty] | 1
|  | Proceso de Reubicacion puesto de trabajo | Profesional SG-SST. - ARL
|  |  |  | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
|  |  | TOTAL AÑO | 2020-01-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-03-06 |  | 2020-04-07 |  | 2020-05-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-07-12 |  | 2020-08-13 |  | 2020-09-14 |  | 2020-10-16 |  | 2020-11-17 |  | 2020-12-19
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  | 77 | 9 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 5
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL AÑO |  |  | 0%
MEDICIÓN INDICADOR % CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SG-SST | [13 empty] | GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA |  |  | RESPONSABLE
[14 empty] | NO |  |  | PROFESIONAL EXTERNO SG-SST
0% | [13 empty] | GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA |  |  | RESPONSABLE
MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN |  |  | META: |  |  | 90% | [7 empty] | NO |  |  | PROFESIONAL EXTERNO SG-SST
GUSTAVO ADOLFO ANGARITA CORTES | [16 empty] | Aprobo: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA
ELABORO: PROFESIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Note on A6: guiovanni.mahecha: Favor colocar el número de la actividad del Programa de Gestión.