## Cronograma
|  |  | INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | [12 empty] | Vigencia 2022
Cronograma de actividades para implementación del Sistema Gestión Documental
|  |  | Código: ADM-OT024 | Fecha: Enero 26 de 2022 |  | Versión: 001 | [6 empty] | Pagina 1 de 1
IT | TEMA | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PROGRAMADO /EJECUTADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | MIPG | Realización de Autodiagnóstico de Gestión Documental y elaboración Plan de Acción del Autodiagnóstico. |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 FEB
E
2 |  | Elaborar procedimiento de normalización de documentos y formatos de la entidad (Códigos y versiones). |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 FEB to Versión: 001 MAR
E
3 |  | Adoptar y socializar política de gestión documental |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 MAR to Versión: 001 ABR
4 |  | Elaborar listado maestro de documentos para control de documentos y formatos de la entidad. |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 MAR to Versión: 001 ABR
E
5 |  | Actualizar el procedimiento de la gestión documental. |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 MAY
E
6 | HISTORIAS LABORALES | Revisar conjuntamente con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Gestión Documental), el protocolo de digitalización para definir cuáles tipologías serán las que no se van a imprimir y solo manejar la imagen digital en cada expediente. |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 FEB to Versión: 001 MAR
E
7 | DIGITALIZACION | Digitalización de los documentos de los trámites efectuados y de la documentación pendiente por digitalizar de vigencias anteriores. |  | División Administrativa | P
E
8 | ARCHIVOS DE GESTIÓN | Implementar acciones para que los responsables de cada dependencia y/o proceso de la entidad realice la entrega de los archivos de gestión a la Dirección durante cada vigencia. |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 MAR
E
9 |  | Seguimiento a la entrega de los archivos de gestión debidamente organizados y digitalizados |  | División Administrativa | P | bar: Pagina 1 de 1 NOV to Pagina 1 de 1 DIC
E
10 | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Constituir el programa en el que se consideren medidas a corto, mediano y largo plazo que ayuden a identificar, gestionar, clasificar, organizar, conservar y disponer la información de la entidad. |  | División Administrativa | P | bar: Pagina 1 de 1 OCT to Pagina 1 de 1 NOV
E
11 | CAPACITACION | Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la gestión documental |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 MAY; Pagina 1 de 1 NOV
E