## TRÁNSITO Y TRANSPORTE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 31 DE DICIEMBRE 2021
Responsables |  | Programación de metas |  |  |  |  | Datos del Proyecto |  |  | Programación de actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Línea Estratégica | Sector | Programa | Indicador de Producto | Meta de la vigencia | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | TOTAL | TOTAL EJECUTADO | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Crédito | Otros | OBSERVACIONES | Inversión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 |  |  |  | Actividades de sensibilización a actores viales. (por gestión) |  |  | 100% | 0 | 0 | [12 empty] | Realizado por gestión: 1. Capacitación en seguridad vial a las empresas, Capacitación a estudiantes de instituciones educativas. 2. Desarrollo de la Estrategia Pacto por la vida en la vía. Actividad gestionada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ruta Nacional por la Seguridad vial)., seguridad vial en el barrio, actividad con apoyo de Inderba. 3. Seguridad vial a Motociclistas: sensibilización empresas de mensajería, BLOQUE DE CAZA INFRACTORES: Respeto al semáforo. 4. Programa MOTODESTREZAS. Corte a Diciembre: 4.319 personas sensibilidadas, (4 estrategias de sensibilización desarolladas) Cuantificación recursos por gestión $205.584.352
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 |  |  |  | Actividades de Señalización realizadas: Demarcación metros lineaes, Demarcacion Metros cuadrados, Instalación señalización vertical. Instalación resaltos portátiles. |  |  | 100% | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | Realizado por gestión con otras entidades la sg señalización: 2160 m2 de marcas viales, 8,022 ml de líneas de carril. (Ecopetrol, Infraestructura). Recursos de la Agencia Nacional Seguridad Vial:, obras en avance: Carrera 24 entre calle 48 y calle 45; Carrera 52, entre calles 31 y 27 y Diagonal 56 con Calle 57 entre Carreras 16A y 12; Carrera 33 con Calle 55A; Calle 52 entre Carrera 32 y Carrera 34; Carrera 28 entre Calles 52 y 67, Comuna 2.) 18.452 metros lineales de líneas de carril señalizadas con pintura en plástico en frío, 4.727 metros cuadrados de marcas viales con pintura en plástico en frío, 291 señales verticales nuevas instaladas. 720 metros lineales de bandas sonoras reductoras instaladas. Recursos gestionados $1.241.549.949
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 2021680810063 | GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA Y LEGAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Realizar el mantenimiento a las intersecciones semafóricas | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 97.5% | 13879472.44 | 13532468.9 | 13879472.44 | [11 empty] | Ejecutado mediante convenio No. 3032. Recursos de infraestructura $109,943,766,80 cooperante ITTB $69,964,215,2
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 2021680810063 | GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA Y LEGAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Suministrar componentes | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 135.8% | 59732466.44 | 81105993.8 | 59732466.44 | [11 empty] | Ejecutado mediante convenio No. 3032. Recursos de infraestructura $109,943,766,80 cooperante ITTB $69,964,215,3
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 2021680810063 | GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA Y LEGAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Operar las intersecciones semafóricas | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 100% | 36388061.12 | 15305304.1 | 36388061.12 | [11 empty] | Ejecutado mediante convenio No. 3032. Recursos de infraestructura $109,943,766,80 cooperante ITTB $69,964,215,4
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 175. Política pública de movilidad y seguridad vial formulada y presentada | 1 |  |  |  | Gestionar la actualización y adopción del plan maestro de movilidad del Distrito. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 0% | 0 | [13 empty] | Oficio remitido a la Secretaría de Infraestructura para gestionar proceso de formulación del Plan de Movilidad a través de ésta oficina.