## 16. PINAR
|  | INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | [12 empty] | Vigencia 2023
Cronograma de actividades para implementación del Plan Institucional de Archivo - PINAR
|  | Código: ADM-OT024 | Fecha: Enero 26 de 2022 |  | Versión: 001 | [6 empty] | Pagina 1 de 1
IT | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PROGRAMADO /EJECUTADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Realización de Autodiagnóstico de Gestión Documental y elaboración Plan de Acción del Autodiagnóstico. |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 MAY
E

## 17. PGD
|  | INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | [12 empty] | Vigencia 2023
Cronograma de actividades para implementación del Programa de Gestión Documental
|  | Código: ADM-OT024 | Fecha: Enero 26 de 2022 |  | Versión: 001 | [6 empty] | Pagina 1 de 1
IT | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PROGRAMADO /EJECUTADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Elaborar procedimiento de normalización de documentos y formatos de la entidad (Códigos y versiones). |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 JUN
E
2 | Actualizar listado maestro de documentos para control de documentos y formatos de la entidad. |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Pagina 1 de 1 SEP
E
3 | Actualizar el procedimiento de gestión documental. |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 JUN
E
4 | Implementar acciones para que los responsables de cada dependencia y/o proceso de la entidad realice la entrega de los archivos de gestión a la Dirección durante cada vigencia. |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 JUL
E
5 | Seguimiento a la entrega de los archivos de gestión debidamente organizados y digitalizados |  | División Administrativa | P | bar: Pagina 1 de 1 NOV to Pagina 1 de 1 DIC
E
6 | Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la gestión documental |  | División Administrativa | P | bar: Versión: 001 MAY; Pagina 1 de 1 NOV
E

## 18. PD
|  | INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | [12 empty] | Vigencia 2023
Cronograma de actividades para implementación del Plan de preservación digital
|  | Código: ADM-OT024 | Fecha: Enero 26 de 2022 |  | Versión: 001 | [6 empty] | Pagina 1 de 1
IT | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PROGRAMADO /EJECUTADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Establecer el procedimiento de digitalización de documentos |  | División Administrativa División de Planeación | P | bar: Versión: 001 JUN
E
2 | Digitalización de los documentos de los trámites efectuados y de la documentación pendiente por digitalizar de vigencias anteriores. |  | División Administrativa | P
E
3 | Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la preservación digital de la información. |  | División Administrativa | P | bar: Pagina 1 de 1 AGO
E