## PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO) | [6 empty] | CEV-FR004
[9 empty] | Versión | 2
Fecha de Emisión: 02/10/2015
PROCESO: JURIDICO Y CONTRATACION |  |  |  |  | RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO): |  | DRA. FABIOLA GUARIN SANABRIA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 16 DE MAYO DE 2022
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA QUE GENERÓ EL PRESENTE PLAN: Evaluar el desempeño del Proceso Contractual bajo los siguientes parámetros: control de documentos y registros, revisión de las etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual) cumplimiento normativo SECOP II, implementación de políticas del proceso, gestión de riesgos, aplicación y operatividad de los controles.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA QUE GENERÓ EL PLAN: Realizar auditoria al Proceso Jurídico y de Contratación, con base en los procesos y procedimientos establecidos y adoptados, a partir de la revisión a las diferentes etapas del proceso contractual realizado en la vigencia 2022, seguimiento a tutelas, pqrs y demás actuaciones jurídicas.
No | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA | RIESGO IDENTIFICADO | CAUSAS | ACCION A IMPLEMENTAR |  | RESPONSABLE | TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO) |  | MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD
[7 empty] | INICIO | FIN | OBSERVACIÓN | FECHA
1 | La lista de chequeo es de gran importancia dentro de la organización y cumplimiento de la gestión documental, toda vez que nos permite conocer el contenido de cada uno de los tomos que forman parte del dossier del contrato, razón por la cual todos los tomos que conforman el expediente deben contener un inventario organizado y cronológico de los documentos que lo contienen. En los expedientes contractuales No. 020 y 022 revisados, no se evidencio la respectiva lista de chequeo. En el expediente contractual No 006 se adjunta la lista de chequeo observándose que no se encuentra diligenciada. | Debilidad en el proceso de supervisión, en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | Expedientes contractuales con la totalidad de registros que hacen parte del proceso de contratacion. Adjuntar y diligenciar las respectivas listas de chequeo en los expedientes contractuales numeros 006, 020 y 022 |  | supervisor del contrato Profesional Especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
2 | Verificada la plataforma SECOP II se logro evidenciar que no se encuentra publicado dentro del módulo de documentos administrativos en la opción “diplomas post universitarios, universitarios, tecnólogo, técnico, bachiller y otros” el diploma que acredita los estudios como abogado del contratista, el cual reposa en el expediente contractual. | Sancion disciplinaria por incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados publicar en el secop II certificado de estudio del contratista |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
3 | En revisión efectuada se pudo evidenciar que las actas de inicio de los contratos numeros: 002-004-008-010-012-014-018-020-022, se publicaron extemporaneamente en la plataforma SECOP II. | sanción disciplinaria por incumplimiento en los términos de publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
4 | El Plan Anual de Adquisiciones es la herramienta o documento que contiene los requerimientos que facilita a las entidades estatales identificar, registrar, programar, sus necesidades de bienes, obras y servicios necesarios para la ejecución de fines y objetivos institucionales. En revisión realizada se observó que no se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II el certificado del Plan Anual de Adquisiciones de los contratos numeros 002 y 010. | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados publicar en el secop II certificado de PAA |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
5 | Contrato No 004-2022: Prestación de servicios profesionales de un ingeniero informático para brindar acompañamiento administrativo en las actividades relacionadas con la División de Sistemas de la I.T.T.B. Verificada la plataforma SECOP II se logró evidenciar que no se encuentra publicado dentro del módulo de documentos administrativos – documentos del contrato “fotocopia de cedula de ciudadanía del contratista” la cual reposa en el expediente contractual. | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados publicar en el secop II fotocopia de cedula de ciudadania del contratista |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
6 | No se evidencia en la plataforma SECOP II la publicación del Acta de Inicio del Contrato No 006-2022: “Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento y deposito del archivo central de la I.T.T.B.”lo cual muestra el incumplimiento al artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la Ejecución de contratos, el cual dice: para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimiento o informes del supervisor o del interventor, que prueban la ejecución del contrato. | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados publicar en el secop II acta de inicio del contrato No 006-2022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
7 | Verificada la plataforma SECOP II se pudo observar que en el módulo Información Presupuestal-Asignaciones para el seguimiento, aparece registrado como supervisor del contrato No 010 el señor Debison Gómez Martínez, Director de la I.T.T.B. y no el señor Cesar Andrés Ardila Sánchez, profesional universitario de la división de cobro coactivo de la I.T.T.B. quien fue designado como supervisor mediante documento designación de supervisión de fecha 25 de enero de 2022. | errores en la publicación de información de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de la información y de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados y de manera correcta realizar la correción en la plataforma SECOP II en el módulo de asignaciones para el seguimiento del nombre del supervisor del contrato numero 010-2022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
8 | En el acta de inicio del contrato No 010 de 2022: prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento administrativo en las actividades relacionadas con la gestión de cobro coactivo de la I.T.T.B.” el valor del contrato descrito esta por la suma de $8.400.000 mcte, lo cual no coincide con el valor correcto asignado en el certificado de disponibilidad presupuestal No 0017 el cual esta por valor de $7.200.000 mcte. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | Error involuntario en la elaboración del documento falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | fortalecer el proceso contractual a partir de la revisión de los registros contractuales con anterioridad a su publicación, que permitan evidenciar errores en el momento de la realización y hacer la respectiva correción |  | supervisor del contrato Profesional Especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
9 | Verificada la plataforma SECOP II se pudo observar que en el módulo “Documentos del Contrato”, no se encuentra publicado los estudios previos del contrato No 012-22: prestación de servicios profesionales de un ingeniero de producción para apoyar en la realización de trámites de la I.T.T.B. | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados publicar en el secop II estudios previos del contrato 012-2022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
10 | Contrato No 016: arrendamiento de las instalaciones para el funcionamiento de la guardia de la I.T.T.B. En el análisis de la demanda, del estudio de mercado se hace referencia a la necesidad en la entidad de contratar el arrendamiento de un inmueble ubicado cerca a la sede administrativa de la entidad, para el funcionamiento de las instalaciones del archivo y no a la necesidad descrita en el objeto del contrato la cual es: arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la guardia de la I.T.T.B. | declaratoria desierta de un proceso contractual | Error involuntario en la elaboración del documento | fortalecer el proceso contractual a partir de la revisión de los registros contractuales con anterioridad a su publicación, que permitan evidenciar errores en el momento de la realización y hacer la respectiva correción |  | supervisor del contrato Profesional Especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
11 | Contrato No 020-2022: prestación de servicios profesionales de una ingeniera civil para apoyar las actividades de la división técnica y formulación de proyectos del proceso de seguridad vial. Revisado el expediente contractual, se pudo observar que el certificado de idoneidad y experiencia el cual acredita el cumplimiento del perfil para la ejecución de objeto contractual, esta errado en cuanto al nombre del contratista ya que acredita a la ingeniera de sistemas Diana del Carmen Rincón Almenteros y no a la contratista responsable de la ejecución del contrato, la Ing. Angie Melissa Celis Angarita. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | Error involuntario en la elaboración del documento falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | fortalecer el proceso contractual a partir de la revisión de los registros contractuales con anterioridad a su publicación, que permitan evidenciar errores en el momento de la realización y hacer la respectiva correción |  | supervisor del contrato Profesional Especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
12 | Teniendo en cuenta la cláusula octava descrita en el anexo de condiciones, la cual hace referencia al valor del contrato y forma de pago, donde se estipula que el valor se pagará en mensualidades vencidas previo informe de ejecución, evidencia de las actuaciones contractuales realizadas y constancia del pago de los aportes correspondientes a seguridad social de cada mes, se pudo evidenciar que en el expediente contractual No 022 no reposan las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades descritas en el informe correspondiente a la cuenta de cobro No 002. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | Expedientes contractuales con la totalidad de registros que hacen parte del proceso de contratacion. Adjuntar dentro del expediente contractual numero 022-2022 registro de evidencias que acreditan el cumplimiento de las actividades |  | supervisores de contratos | 2022-05-16 | 2022-12-30
13 | Los expedientes contractuales No 018-020-022 en revisión efectuada respecto a la publicación en la plataforma SECOP II, a los cuales se les aplicó el “protocolo transitorio para el uso del SECOP II en el marco de la ley de garantías 2022” se observó en la verificación efectuada que dentro del módulo “documentos del contrato” se evidencio la publicación del comunicado oficial de la ANCP-CE y el protocolo transitorio con el procedimiento técnico. Sin embargo, no se observa la publicación del certificado de indisponibilidad particular o documento a través del cual se informó a la entidad que fue aplicado el procedimiento del protocolo transitorio, con anterioridad a la entrada en vigencia de la restricción a la contratación directa que trata la ley 996 de 2005. | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SECOP II | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
14 | Revisada la plataforma SIA OBSERVA “rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas del país, la cual le permite a las Contralorías realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución de los dineros públicos de todas sus entidades vigiladas”.se pudo evidenciar que en el módulo “documentos de legalidad anexados” los documentos como: acta de inicio, designación del supervisor, informes de supervisión, no se encuentran publicados, en su lugar se publica el historial que proyecta el secop II de la información registrada dentro del mismo, como es el caso de los contratos 002-004-006-008-010-012-014-016-018-020-022 | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SIA OBSERVA | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados en la plataforma SIA OBSERVA publicar en la plataforma SIA OBSERVA los documentos pendientes de los contratos 002-004-006-008-010-012-014-016-018-020-022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
15 | Se evidencio en la plataforma SIA OBSERVA que no se encuentran publicadas las cuentas de cobro de los siguientes contratos: 002-004-006-008-012-014-016-018-020-022 | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SIA OBSERVA | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados en la plataforma SIA OBSERVA publicar en la plataforma SIA OBSERVA las cuentas de cobro de los contratos 002-004-006-008-012-014-016-018-020-022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
16 | El contrato No 014 revisada la información cargada en la plataforma SIA OBSERVA, se logró evidenciar que el cargue de la información esta incorrecta en el módulo de documentos de legalidad anexados en concepto descrito “documentos que acreditan la experiencia y requisitos del contrato” toda vez que lo que se evidencia publicado es el examen pre ocupacional del contratista y no los documentos que el modulo requiere. | Errores en la publicación de documentos que soportan los expedientes contractuales en el SIA OBSERVA | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados en la plataforma SIA OBSERVA publicar en la plataforma SIA OBSERVA las certificaciones laborales correspondientes al contrato numero 014-2022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
17 | No se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA la publicación del acta de inicio del contrato No 016: “arrendamiento inmueble para el funcionamiento de la Guardia de Tránsito de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja”. | incumplimiento en la publicación de documentos de los expedientes contractuales en el SIA OBSERVA | falencias en el proceso de la gestion contractual, por desconocimiento de la normatividad vigente | Realizar la publicación de los registros contractuales en sus diferentes etapas, dentro de los términos estipulados en la plataforma SIA OBSERVA publicar en la plataforma SIA OBSERVA el acta de inicio del contrato numero 016-2022 |  | Profesional Especializado División sistemas profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
18 | Revisada la cuenta de cobro No 01 del contrato de prestación de servicios número 010, se pudo observar que el formato de certificación juramentada de pago de aportes al sistema de seguridad social, esta errado ya que hace referencia al contrato número 011 y no al contrato numero 010 al cual corresponde la cuenta de cobro que se está presentando. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | fortalecer el proceso de supervisión de los contratos mediante la revisión exhaustiva de las cuentas de cobro antes de su presentación y publicación, con el fin de corregir los errores evidenciados en el documento |  | supervisores de contratos | 2022-05-16 | 2022-12-30
19 | Contrato No 008-22: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento administrativo en la I.T.T.B. Revisado el expediente contractual se pudo evidenciar que no reposan en el mismo, certificaciones de estudios relacionados en la hoja de vida persona natural. Estudios universitarios, seminarios y cursos. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | Expedientes contractuales con la totalidad de registros que hacen parte del proceso de contratacion. Revisar y adjuntar en la carpeta del contrato los registros del expediente contractual |  | supervisores de contratos | 2022-05-16 | 2022-12-30
20 | En revisión efectuada a las cuentas de cobro que reposan en los expedientes contractuales y que hacen parte de la etapa post contractual, se evidencio que el documento denominado CAUSACION DE PAGO, que emite la División Financiera de la I.T.T.B. y mediante el cual se realizan las imputaciones contables, se encuentra sin la firma de revisión del jefe financiero en los contratos No 002-004-008-010-012. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | la División Financiera firmará la causacion de pago previa cancelación de la cuenta de cobro. Realizar la firma de las causaciones de pago en los contratos numeros 002-004-008-010-012 |  | supervisor del contrato Profesional Especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
21 | En revisión efectuada a las cuentas de cobros, se pudo observar que no reposan en los expedientes contractuales No 002 (cuenta de cobro 2) contrato 008 (cuenta de cobro 2) contrato 010 (cuenta de cobro 2) contrato 012 (cuenta de cobro 2) contrato No 014 (cuentas de cobro 1y2) contrato 016 (cuentas de cobro 1y2) contrato 018(cuenta de cobro 1) contrato 020 (cuenta de cobro 1) contrato 022 (cuenta de cobro 1y2) los soportes contables que acreditan el pago de los servicios prestados, como son el respectivo egreso y causación de pago. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | Expedientes contractuales con la totalidad de registros que hacen parte del proceso de contratacion. Adjuntar en la carpeta del contrato los soportes contables (egresos y causacion de pago) de las cuentas de cobro de los contratos numeros 002-008-010-012-014-016-018-020-022 |  | supervisores de contratos | 2022-05-16 | 2022-12-30
22 | Teniendo en cuenta la clausula octava descrita en el anexo de condiciones, la cual hace referencia al valor del contrato y forma de pago, donde se estipula que el valor se pagará en mensualidades vencidas previo informe de ejecución, evidencia de las actuaciones contractuales realizadas y constancia del pago de los aportes correspondientes a seguridad social de cada mes, se pudo evidenciar que en el expediente contractual No 004- no reposan los mencionados soportes de la cuenta de cobro No 001 la cual fue cancelada mediante comprobante de egreso No 0108 el 25 de febrero de 2022. | Debilidad en el proceso de supervisión en el seguimiento a la ejecución de los contratos | falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de cada proceso contractual | Expedientes contractuales con la totalidad de registros que hacen parte del proceso de contratacion. Adjuntar en la carpeta del contrato los respectivos soportes de la cuenta de cobro numero 001, del expediente contractual numero 004-2022 |  | supervisores de contratos | 2022-05-16 | 2022-12-30
23 | En lo que respecta al manual de contratación se recomienda la actualización del mismo, con el fin de incorporar instrucciones y adaptarlo a tareas y procedimientos de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente, al SECOP II | Errores e incumplimiento en la aplicación de normas en los procesos contractuales aplicando modalidad de contratación contraria a la norma. | Manual de contratación desactualizado | actualizar el manual de contratación incorporando tareas, instrucciones y procedimientos de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente |  | profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
24 | El primer documento necesario en un proceso, es la caracterización del proceso, la cual permite junto al mapa del proceso, visualizar la entidad de manera global y resalta la importancia del proceso. Para poder caracterizar un proceso es necesario, partir del establecimiento del objetivo del mismo, la caracterización de los grupos de valor y de los usuarios, entre otros aspectos, Aunque el proceso jurídico y de contratacion, presenta una caracterización, es importante que se formalice, se socialice y se adopte la caracterización del proceso jurídico. | Proceso sin horizonte estrategico por debilidades en el control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad | Caracterizacion del proceso sin formalizar Deficiencias en la planeación | formalizar, socializar y adoptar la caracterización del proceso jurídico |  | profesional especializado División Planeación profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
25 | El Mapa de Riesgos Institucional es una herramienta administrativa para luchar contra la corrupción, es una serie de mecanismos administrativos para reducir determinados fenomenos que afectan la gestión de la entidad y del proceso. El proceso jurídico y de contratación cuenta con dos riesgos, los cuales se encuentran desactualizados. Es de gran importancia que se realice la modificación, actualización de los riesgos, ó en caso de ser necesario identificar nuevos riesgos que se ajusten a la realidad del proceso. los riesgos que se encuentran en la actualidad son los siguientes: perdida de documentos en los expedientes contractuales, inadecuada defensa institucional. Igualmente se evidencia que los controles definidos para los riesgos anteriores, no cuentan con la estructura para la descripcion del control definido en la politica de riesgos y diseño de controles adoptada en la I.T.T.B. los cuales facilitan atributos para su validación, entre los cuales se detallan: Responsable de ejecutar el control, acción y el complemento. | Deficiencias y/o debilitamiento en el desarrollo del proceso contractual | Riesgos sin actualizar | actualizar mapa de riesgos del proceso jurídico, teniendo en cuenta que al identificarse claramante los riesgos del proceso, se podran generar acciones para la mejora en el desarrollo del mismo |  | Profesional especializado División Planeación Profesional especializado División Jurídica | 2022-05-16 | 2022-12-30
___________________________________________________
| DR. DEBISON GOMEZ MARTINEZ |  | DRA. FABIOLA GUARIN SANABRIA
| Director |  | Profesional Especializado División Jurídica