## formato_202301_f28_inges
(C) Tipo De Indicador | (C) Descripcion Del Indicador | (C) Formula | (C) Analisis | (C) Observaciones
Eficacia | Seguimiento Plan de Desarrollo Sector Transporte | # seguimientos al cumplimiento metas plan de desarrollo/ # seguimientos programados*100 | Realizados 4 seguimientos del Plan de accion del Plan de desarrollo y seguimiento a 4 tableros de control | La Direccion de la I.T.T.B., cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Definicion de Mecanismos de comunicacion | # mecanismos de comunicacion establecidos/ # mecanismos programados *100 | Durante la vigencia se presentaron 1 Informe al CTP, 3 al Concejo Distrital, 1 audiencia publica de rendicion de cuenta, apoyo en rendicion de cuenta en diferentes comunas de la ciudad en apoyo a la Alcaldia Distrital, se realizo proceso de Transicion de Gobierno /Empalme de nivel SATISFACTORIO, cumplimento con la presentacion de Informes y demas entregables. Fue permanente la comunicacion externa a traves de Fan Page Facebook. | La Direccion de la I.T.T.B., cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Implementacion herramientas MIPG | # herramientas de MIPG implementadas/# herramientas programadas *100 | Actualizacion caracterizacion, indicadores y riesgos de procesos y procedimientos. | La Direccion de la I.T.T.B., cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Gestion Interinstitucional | # de convenios y/o contratos interinstitucionales celebrados/convenios programados para gestion *100 | Convenio Agencia Nacional de Seguridad Vial ANS y CEPAL. | La Direccion de la I.T.T.B., cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Gestion de ingresos nuevos | # de alternativas para generar ingresos nuevos gestionadas/# de alternativas programadas *100 | Aplicacion de descuentos para el pago de comparendos de acuerdo y pagos PSE | La Direccion de la I.T.T.B., cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Publicaciones en SECOP | # de publicaciones en Secop del PAA/No. de actualizaciones programadas *100 | Se realizaron 41 modificaciones y publicaciones en la plataforma del secop 2. | La Oficina de Almacen de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Registro de entrada y salidas de Almacen | # de registros de entradas y salidas de almacen / # total de adquisiciones que ingresen a la ITTB *100 | El inventario del almacen se realiza proceso de monitoreo de entradas y salidas en medio magnetico, asi como tambien en medio fisico diligenciando formato por el funcionario autorizado. Se anexa informe. | La Oficina de Almacen de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Actualizaciones de inventario | # de actualizaciones realizadas al inventario de los bienes muebles de propiedad de la ITTB / # de actualizaciones planeadas *100 | El inventario de bienes muebles y activos fijos presenta leve modificacion por proceso de baja que se realizo por obsolescencia de los mismos. | La Oficina de Almacen de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Mantenimientos de vehiculos | # de Mantenimientos realizados / # de situaciones detectadas que requieren mantenimiento *100 | Informe de los vehiculos que requirieron mantenimiento. | La Oficina de Almacen de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Mantenimiento de Edificaciones | # de Mantenimientos realizados / # de situaciones detectadas que requieren mantenimiento *100 | Mantenimiento a las baterias de los baños, entre otras. Se realizo cambio de luminarias en la oficina de planeacion, inspeccion y direccion. | La Oficina de Almacen de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Ubicacion RUNT | # de notificaciones /# de mandamientos de pago | Se realizo la busqueda de las direcciones en el RUNT, para las notificaciones de cobro coactivo durante la vigencia 2023 | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
Eficacia | Levantamiento masivo de las medidas de los expedientes que se encuentren cerrados. | # de solicitudes realizadas /# de Procesos de desembargos | Se remitio desembargo masivo | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
Eficacia | Respuesta oportuna PQRS | # de PQRS contestadas/ # de PQRS recibidas | Cobro coactivo recibio 3114 peticiones con corte a 30 de noviembre, en el informe se reporta que se dio respuesta oportuna a 2.611 peticiones, quedando pendientes 503 peticiones. Lo que indica que se dio cumplimiento al 79,40 | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
Eficacia | Prescripciones de comparendos | # de prescripciones de comparendos realizadas / # de comparendos en termino sancionatorio | Total PQRS vigencia 2023: 6620 Pendiente por contestar en 2023: 248 | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
Eficacia | Prescripciones de porte de placa | # de prescripciones de porte de placa / # de registros recibidos | Total PQRS vigencia 2023: 6620, Pendiente por contestar en 2023: 248 | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplio en un 80 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
Eficacia | Plan anual de auditoria | Aprobacion del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia | El Plan Anual de Auditoria Interna fue aprobado mediante Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno, realizado el 23 de Diciembre del 2022, para el tercer trimestre de la vigencia 2023 a corte 30 de septiembre se realizo auditoria a los procesos: Tramites, informe entregado mediante oficio 02823, Juridico y Contratacion informe entregado mediante oficio 0352023, y en ejecucion Proceso Financiero y Contable | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Informe Semestral al Sistema de Control Interno SCI - MIPG Control Interno | Dos Informes | Se presentaron y socializaron 2 informes al CICCI: Corte al 30 de diciembre de 2022 y 30 de junio de 2023 | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Informe Auditorias | # de informes presentados al comite/ # de auditorias realizadas*100 | Auditoria No. 001 Cobro Coactivo, socializada en comite 18 de Mayo del 2023. Auditoria No. 003 Compras y Almacen socializada en comite del 14 de Junio del 2023. En comite de 10 de Agosto del 2023 se socializo informe de Auditoria No. 002 del proceso de Tramites. En comite del 20 de Octubre del 2023, se socializaron las siguientes auditorias internas, las cuales fueron enviadas a los miembros del comite en sus fechas de informes definitivos a los correspondientes correos institucionales. | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Monitoreo de Riesgos | # de socializaciones de los informes de seguimiento /# informes de seguimiento a la gestion de riesgos*100 | Se realizo informe de evaluacion de la gestion del riesgo y diseño de controles y cumplimiento de las estrategias establecidas en el plan anticorrupcion, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del 2023; enviado mediante correo electronico a los miembros del Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno el dia 22 de Enero del 2024. | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Recomendaciones preventivas | Minimamente Dos Informes de recomendaciones | La oficina de Control Interno, en los informes de seguimiento que realiza presenta sus recomendaciones tanto como a la direccion de la entidad como a los lideres de procesos. Seguimientos semanales a los PQRSD con el fin de evitar un mayor numero de tutelas, Seguimiento a los contrato y sus respectivas liquidaciones | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Sensibilizacion Control Interno - MIPG | Minimamente Dos Informes de recomendaciones | En comite de fecha 10 de Agosto del 2023, se contextualizo en temas de laseptiema dimension. En comite de 17 de Noviembre se realizo sensibilizacion de las politicas de MIPG. En comite de fecha 20 de Octubre del 2023 se realzo sensibilizacion de la obligatoriedad de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Ejecucion de Auditorias | # de auditorias realizadas/# de auditorias programadas*100 | El Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia 2023, fue aprobado mediante Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno, realizado el 23 de Diciembre del 2022. Durante la vigencia 2023 a corte 30 de Diciembre se ha dado cumplimiento al Plan de Auditoria asi: Auditoria interna 001 Gestion Cobro, Coactivo, Auditoria Interna 002 Proceso Tramites, Auditoria Interna 003 Proceso Compras y Almacen, Auditoria Interna 004 Proceso Juridico y Contratacion, Auditoria Interna 005 Proceso Financiero y Contable en ejecucion, Auditoria Interna No 006 Proceso Planeacion, calidad y mejora informe preliminar y Auditoria Interna No. 007 Caja menor | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Informe de Ley | # de informes realizados/# de informes programados*100 | La Oficina de Control Interno, ha dado cumplimiento a los informes de ley programados durante la vigencia 2023, entre los cuales se encuentran: Informe semestral del SCI, Informe de Gestion del Riesgo, Informe de Gestion por Dependencias | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Auditorias realizadas | # de acompanamiento / # de auditorias realizadas*100 | Se brindo acompañamiento del 100 a la auditoria financiera y de gestion realizada a la vigencia 2022 por el ente de control | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Seguimiento de riesgos | Informe Seguimiento a los Riesgos | Se realizo informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion y a las estrategias del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano con corte a 31 de Diciembre del 2023. | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplio en un 97 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023.
Eficacia | Cumplimiento al Plan de Prevision de Recursos Humanos y Plan de Vacantes | por ciento de avance del Plan Prevision de Recursos Humanos y Plan de Vacantes | Mediante Resolucion No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de accion integrado se adopto Plan de prevision de Recursos Humanos y Plan anual de vacantes. Se presento Informe de avance con corte al 31 de diciembre de este plan dentro de la matriz del Plan de accion integrado de la vigencia 2023. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Cumplimiento del Plan de Capacitacion | por ciento de avance del Plan de Capacitacion | Mediante Resolucion No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de accion integrado se adopto el Plan de capacitaciones. e presento Informe de avance con corte al 31 de diciembre de este plan dentro de la matriz del Plan de accion integrado de la vigencia 2023. De acuerdo con el cronograma de capacitacion presentado por la primera y segunda linea de defensa, para la vigencia 2023 se programaron 50 capacitaciones; dandose cumplimiento a las 50. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Cumplimiento del Plan de Plan de Bienestar e Incentivos | por ciento de avance del Plan de Bienestar e Incentivos | Mediante Resolucion No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de accion integrado se adopto el Plan de bienestar. Se presento Informe de avance con corte al 31 de diciembre de este plan dentro de la matriz del Plan de accion integrado de la vigencia 2023. Se programaron 32 actividades; de las cuales se dio cumplimiento a 31 actividades. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Cumplimiento al Plan del SG-SST | por ciento de avance del Plan del SG SST | 73 actividades programadas; de las cuales se observan 57 actividades | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Induccion y Reinduccion | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas *100 | Induccion realizada a los funcionarios que ingresaron a la entidad durante el periodo. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Concertacion de compromisos para EDL | # empleados con compromisos concertados y registrados en el aplicativo EDL/ # total empleados de carrera administrativa que les aplica el sistema tipo EDL *100 | Se realizo concertacion de compromisos para EDL del periodo 01feb2023 al 31ene2024. Esta informacion esta registrada en el aplicativo EDL APP de la CNSC. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Evaluacion de desempeño laboral | # empleados con evaluaciones de desempeno registradas en el aplicativo EDL/ # total empleados de carrera administrativa que les aplica el sistema tipo EDL *100 | Se realizo EDL del periodo 01ago2022 al 31ene2023 y del periodo 1feb al 31 de jul de 2023. La informacion reposa en la historia laboral de los funcionarios y en el aplicativo EDL APP | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Actualizacion hojas de vida en SIGEP 2 | # de hojas de vida cargadas en el SIGEP/ # total funcionarios *100 | Se realizo seguimiento y se reitero a los funcionarios de la actualizacion de hoja de vida y presentacion de declaracion de bienes y rentas de la vigencia 2022. Se presento avance de esta actividad en el Plan de mejoramiento de la Division Administrativa. Se anexa Circular No. 101112 de mayo de 2023. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Actualizacion declaracion de bienes y rentas en SIGEP 2 | # de declaraciones de bienes y rentas cargadas en el SIGEP/ # total de funcionarios *100 | Se realizo seguimiento y se reitero a los funcionarios la presentacion de declaracion de bienes y rentas de la vigencia 2022. Se presento avance de esta actividad en el Plan de mejoramiento de la Division Administrativa. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Apropiacion del Codigo de integridad | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas *100 | Informe de actividades realizadas durante la vigencia 2023 | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Nomina | Liquidacion mensual de nomina y prestaciones sociales. | Mensualmente se realizo la liquidacion y pago de nomina y prestaciones sociales correspondientes. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Situaciones administrativas | # de situaciones administrativas gestionadas / # de situaciones administrativas recibidas *100 | Se dio tramite y mediante Resolucion interno se gestionan las situaciones administrativas recibidas. Informacion que reposa en archivo de historias laborales y software de nomina de la ITTB. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Digitalizacion de hojas de vida | Digitalizacion de todas las hojas de vida e historia laboral de los funcionarios de la ITTB | Historias laborales con novedades y situaciones administrativa digitalizadas en carpeta individual de archivo ubicado en Division Administrativa. | La Division Administrativa cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Elaboracion POAI | 2 documentos de plan operativo formulado y 4 actualizaciones trimestrales de la vigencia 2023 | Las actualizaciones al P.O.A.I 2023 se realizo manera mensual por seguimiento de Planeacion Distrital. | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Plan de accion | Plan de accion vigencia 2023 elaborado | Mediante Resolucion No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de accion integrado se adopto el Plan de accion institucional. | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Plan de accion | # de revisiones al plan de accion ITTB/ # total de revisiones programadas *100 | Realizado seguimiento mensual al desempeño de metas del plan de desarrollo. | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Monitoreo Plan de accion | # de monitoreos realizados a planes de accion institucional / # de seguimientos programados *100 | Realizado monitoreo a metas e indicadores de los planes de accion de los procesos correspondiente al corte de diciembre de 2023 | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Proyectos presentados | # de proyectos presentados para certificacion/ # de proyectos programados *100 | Presentado y certificado los siguientes proyectos: Fortalecimiento Acciones de seguridad, Ampliacion ITTB, Fortalecimiento Institucional, Politica Publica, Reductores, Semaforizacion y Señalizacion. Se cuenta con las respectivas certificaciones | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Gestion de recursos | # de gestiones realizadas / # de gestiones programadas *100 | Gestion recursos para las actividades con la ANSV y la CEPAL | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Monitoreo Plan Anticorrupcion | # de monitoreos realizados/ # de monitoreos programados *100 | Se realizo monitoreo y se presento avance con el plan de accion integrado con corte al 31 de diciembre de 2023 | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Informe Concejo | # de informes presentados al Concejo Municipal / # de informes programados *100 | Se presento Informe de Gestion al Concejo Municipal del periodo octubre de 2022 a febrero de 2023, marzo a mayo de 2023, junio a septiembre de 2023 y de octubre a diciembre de 2023 | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Informe MIPG | # de monitoreos realizados/ # de monitoreos programados *100 | Informe MIPG de la vigencia 2023 | La Division de Planeacion cumplio en un 94 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Cumplimiento al Plan Estrategico Tecnologia Informacion PETI | por ciento de avance del Plan Estrategico Tecnologia Informacion PETI | Se elaboro evaluacion independiente a las actividades programadas del Plan Estrategico, donde solo se evidencio cumplimiento del 11 | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Cumplimiento del Plan estrategico de tratamiento de riesgos de la informacion | por ciento de avance del Plan estrategico de tratamiento de riesgos de la informacion | Teniendo en cuenta lo manifestado por la segunda linea de defensa, informa que las actividades se encuentran relacionadas en el Plan Estrategico. Verificando el PETI, solo se observa el documento y no la ejecucion de las actividades. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Cumplimiento del Plan de la seguridad, privacidad y aseguramiento de la informacion | por ciento de avance del Plan de la seguridad, privacidad y aseguramiento de la informacion | Teniendo en cuenta lo manifestado por la segunda linea de defensa, informa que las actividades se encuentran relacionadas en el Plan Estrategico. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Cumplimiento al Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos ITTB | por ciento de avance del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos ITTB | Se valida avance del 30 en referencia que se realiza el respectivo mantenimiento por parte del consorcio STB a los equipos de su propiedad. Pero no se observa cronograma para los mantenimientos, ni bitacoras que lo soporten. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | indice ITA | indice obtenido en aplicativo ITA de la Procuraduria General | De acuerdo al reporte del cumplimiento de la Procuraduria, la matriz ITA de la ITTB presenta 74 puntos. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Backup SIOT | # Backups asegurados base de datos SIOT/ #Backups programados segun politica de aseguramiento de la informacion *100 | Los Backups son generados diariamente por el consorcio y entregados formalmente cada mes a la division de sistemas; los cuales se encuentran custodiados en el archivo del area de sistemas. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Publicar Datos abiertos | # de datos publicados/# de datos programados *100 | Se publican los comparendos y demas temas remitidos por las oficinas de la ITTB. Se valida el mismo porcentaje de avance de la matriz ITA | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Pago en linea | # de servicios implementados/ # de servicios programados *100 | De acuerdo con lo enunciado por la segunda linea de defensa, manifiestan que se implemento la liquidacion de porte de placa, comparendos y liquidacion de cuotas de acuerdo de pago. Pero la meta hace referencia a los pagos en linea, actividad que a la fecha se esta desarrollando. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Control SUIT | # de funcionarios y profesionales de apoyo con acceso a la SUIT corporativa/ # total de funcionarios y profesionales de apoyo *100 | 113 funcionarios y profesionales de apoyo cuentan con correo corporativo | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Administracion del aplicativo HQ RUNT | # de funcionarios y profesionales de apoyo con acceso al aplicativo Hq RUNT/ # total de funcionarios y profesionales de apoyo *100 | Se brindo apoyo a los funcionarios que tienen acceso al HQ RUNT, a los cuales se les asignaron funciones a su cargo. | La Division de Sistemas cumplio en un 58 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Plan estrategico de control al transporte programado | Plan estrategico de control al transporte actualizado, adoptado y ejecutado | Documento aprobado por el comite de gestion y desempeño en el acta No. 5 del 25 de octubre de 2023 | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Expedicion de tarjetas de operacion | # de vehiculos de transporte publico de pasajeros con tarjetas expedidas/ # de vehiculos de transporte publico individual de pasajeros registrados en la ITTB *100 | Se tramito y expidio 358 tarjetas de operacion solicitada por las diferentes empresas de transporte habilitadas en Barrancabermeja, en un trimestre, seinforma que se realizaron las respectivas tarjetas, pero no se evidencia cuantas; de las 900 registradas. | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Investigaciones administrativas por infracciones a las normas | # de investigaciones apertura das por presuntas infracciones al transporte publico/# de informes de transporte radicados *100 | La segunda y tercera linea de defensa informa que a la fecha no se han recibido informes por infracciones a las normas de transporte pubico; razon por la cual no se han realizado las investigaciones | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Reuniones sobre Plan Local de Seguridad Vial. | Reuniones desarrolladas/reuniones convocadas. | Teniendo en cuenta lo informado por la division de planeacion; quien hace parte del comite, manifiesta que el dia 12 de mayo del presente año, se realizo comite, con el fin de revisar y realizar observaciones a los programas y acciones para definir el plan local de seguridad vial. En el segundo trimestre, se informa que el proceso se encuentra en etapa de formulacion, para someter a consideracion de los diferentes actores las propuestas de acciones para su priorizacion. En el tercer trimestre informan que no se ha realizo comite de seguridad vial. | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Reuniones para creacion nuevo modelo de transporte publico | # de reuniones realizadas/# de reuniones requeridas *100 | Se realiza reunion con personal directivo de la Universidad Nacional para actualizacion de la propuesta de economica que permitira la suscripcion de un convenio interadministrativo para la elaboracion de estudios tecnicos en la estructuracion del sistema estrategico de transporte publico. Se han realizado reuniones que permiten socializar nuevas disposiciones normativas y concretar medidas en los tramites de cambios de empresa y cambios de servicio para vehiculos tipo taxi. | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Estrategias uso de transporte publico | # de empresas y entidades vinculadas/ # de empresas en Barrancabermeja *100 | Se adelanta reunion con las empresas de transporte publico individual, socializando el estudio de estructuracion de la nueva tarifa, de esta forma se cumple el compromiso pactado. Se adjunta estudio y Decreto 137 de marzo 2023. | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Desvinculacion de vehiculos | # de vehiculos desvinculados/ # vehiculos que no cumplen requisitos *100 | Se realizaron las desvinculaciones de vehiculos solicitadas. | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Respuesta solicitudes | # de solicitudes avocadas y tramitadas/# de solicitudes radicadas *100 | Se realizaron las desvinculaciones de vehiculos solicitadas. | La Division de Transporte Publico cumplio en un 67,5 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SATISFACTORIO
Eficacia | Presupuesto 2023 adoptado | Presupuesto de la vigencia adoptado | Liquidacion presupuesto: Resolucion DIR23001260 del 18 de diciembre de 2023. | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Financiero | Cupo de pagos gestionado X mes | Presentar Informe a Direccion sobre pagos gestionados mensualmente | Cupos gestionados: 15769232924 Cupo pagado: 13607959658 = 86 | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Financiero | Valor presupuestado de recuperacion de cartera | $3.800,000,000 valor presupuestado de recuperacion de cartera para el ano 2023 | Se recaudo 3.735.176.657 para la vigencia 2023 = 98 | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Financiero | Ejecucion de gastos de funcionamiento | Presentar Informe trimestral a la Direccion sobre ejecucion de gastos de funcionamiento. | Se presento Informe mensual, segun email anexo. Funcionamiento ejecutado: 12.059.134.283 Ingresos corrientes: 10.299.905.150= 117. Por cada $100 de ingresos corrientes se gastan $117 en gastos de funcionamiento. Reporte vigencia 2023 | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Financiero | Equilibrio en ejecucion presupuestal | Presentar Informe trimestral a la Direccion sobre ejecucion de ingresos y gastos. | Se presento Informe mensual, segun email anexo. Ejecucion de gastos: 14.017.582.678. Ingresos: $14.035.081.807= 99,98. De cada $ 100 de ingresos se gastan $ 99 Reporte vigencia 2023 | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Financiero | Recaudo sobre ingresos proyectados | Presentar Informe trimestral a la Direccion sobre ejecucion de ingresos. | Se presento Informe mensual, segun email anexo. Durante el semestre se recaudo el 84,21 del total del presupuesto de la vigencia. Respecto al presupuesto del periodo, se tiene un recaudo de $84 por cada $100 presupuestado. | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Informes rendidos | Trimestralmente se informa de los Informes rendidos en el periodo. Total informes en la vigencia: 72 | Se presento Informe de estados financieros de cada trimestre a la Contaduria General de la Nacion. | La Division Financiera cumplio en un 95 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Respuesta a solicitudes | # de respuestas emitidas / # de solicitudes recibidas *100 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 recibio 75 pqrsd, en el segundo trimestre recibio 80, en el tercer trimestre recibio 171 pqrs y en el cuarto trimestre recibio 80 pqrs; para un total de 406 pqrs; los cuales fueron contestados en su totalidad. | La Division Juridica y de Contratacion cumplio en un 94,46 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Recursos de apelacion | # de apelaciones resueltas / # de apelaciones radicadas en la oficina juridica *100 | En el primer semestre se recibio una apelacion, y en el segundo semestre ser recibieron dos apelaciones, para un total de la vigencia de 3 apelaciones, las cuales fueron resueltas en su totalidad. | La Division Juridica y de Contratacion cumplio en un 94,46 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Procesos de Defensa Judicial | # de reuniones del comite de conciliacion realizadas/ # de reuniones programadas * 100 | Se realizaron 24 comites de los 24 programados de acuerdo con la normatividad | La Division Juridica y de Contratacion cumplio en un 94,46 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Contratacion | # de contratos legalizados / # de contratos contratos elaborados *100 | Revisando la matriz del plan de accion, se evidencia que en el primer trimestre se legalizaron 25 contratos. En el segundo trimestre 37 contratos. En el tercer trimestre se legalizaron 9 contratos, En el cuarto trimestre se legalizaron 37 contratos. Para un total de 108 contratos elaborados y legalizados de acuerdo con la informacion brindada. | La Division Juridica y de Contratacion cumplio en un 94,46 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Publicacion en SECOP II | # de Contratos publicados oportunamente / # de tramitados *100 | La tercera linea de defensa con el fin de validar la meta de publicacion oportuna en el SECOP II, se estima lo evidenciado en la Auditoria Interna realizada al proceso contractual en la actual vigencia; se observa que, de 62 contrato formalizados, siete 7 contratos presenta irregularidades en la publicacion del SECOP II. Numero de contratos el 048, 036, 033, 021, 018, 015, 003. | La Division Juridica y de Contratacion cumplio en un 94,46 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Demarcacion Lineal | # de metros lineales horizontales de vias senalizadas / # total proyectado *100 | Cumplimiento de 13.762,7 metros lineales; de los 2.000 metros lineales programados. | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Demarcacion Metros cuadrados | # de metros cuadrados horizontales de vias senalizados / # total proyectado * 100 | Cumplimiento del 100, logrando la demarcacion de 5.634,08 m2 de los 1.500 m2 programados. | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Reductores de velocidad | # de metros lineales de reductores de velocidad instalados/ # total proyectado *100 | Construccion y/o instalacion de 34 resaltos parabolicos, 33 resaltos portatiles y 544 bandas reductoras, para un total de 611 reductores de velocidad, logrando asi mayor cantidad de reductores programados | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Señales verticales nuevas | # de senales verticales nuevas instaladas/ # total de senales proyectadas *100 | En la vigencia 2023, se instalaron 154 señales verticales sencillas y 240 señales verticales dobles, se realizo mantenimiento a 136 señales existentes | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Mantenimiento de semaforizacion | # de intersecciones semaforizadas con mantenimiento/ # total intersecciones en la ciudad *100 | La entidad ha gestionado los recursos necesarios para realizar el permanente mantenimiento preventivo y correctivo; asi como garantizar la operacion de la red de semaforizacion del Distrito de Barrancabermeja. Desde el proceso de seguridad vial, se realiza monitoreo permanente a las 51 intersecciones, para garantizar la funcionalidad del sistema de semaforizacion del Distrito de Barrancabermeja. | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Apoyo gestion de Proyectos | # de proyectos elaborados y radicados / # proyectos programados * 100 | Durante los dias 13 y 24 de marzo, 5, 13 y 25 de abril se realizaron reuniones participativas entre representante de la CEPAL y funcionarios y contratistas de la ITTB con el fin de construir el plan de trabajo del proyecto “Todos construimos seguridad vial”. | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Sensibilizacion en seguridad vial | # de estrategias desarrolladas/ # de estrategias proyectadas *100 | Capacitacion a 1.258 personas 227 niños y 981 adultos, para un total de 4.152 personas | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Comite de analisis de accidentalidad | # de comites de accidentalidad realizados/ # de comites programados *100 | Se han realizado dos 2 comites y 3 mesas de formulacion con representantes del Organismo de Transito, Comite local de seguridad vial y representantes del sector de Transporte Publico | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Visitas Tecnicas | # de barrios visitados para revision tecnica/ # de visitas programadas *100 | Se realizaron 32 visitas tecnicas en la vigencia | La Division Tecnica cumplio en un 100 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Comparendos gestionados | # de comparendos gestionados / # total de comparendos realizados *100 | Durante la vigencia 2023, se realizaron 13.805 comparendos; de los cuales se sancionaron 3.009, en audiencia 26, exonerados 10, acuerdos de pago 43, liquidados 3, pagados 7273, pendiente 2423, recurso 1. Para un total de 12.788 comparendos gestionados | La Inspeccion de Policia y Transito cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Fallos emitidos | # de fallos emitidos / # de audiencias solicitadas * 100 | En el primer semestre de la vigencia 2023, se solicitaron 37 audiencias, de las se emitieron 32 fallos. En el segundo semestre de la vigencia 2023, se solicitaron 33 audiencias; de las cuales se emitieron 26 fallos. En la vigencia se solicitaron 70 audiencias de las cuales se emitieron 58 fallos | La Inspeccion de Policia y Transito cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Ordenes de salida gestionadas | # de ordenes de salida gestionadas / # de solicitudes de salida requerida por los usuarios * 100 | Durante el semestre se inmovilizaron 1791 vehiculos, de los cuales se gestiono la salida de 1554. En el segundo semestre se inmovilizaron 1516, gestionandose 1509. De acuerdo a la informacion anterior se inmovilizaron 3.307 vehiculos, de los cuales se gestiono la salida de 3063. | La Inspeccion de Policia y Transito cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Registro de comparendos | # de comparendos registrados en SIOT / # de comparendos realizados *100 | La Inspeccion de Policia, realiza seguimiento y ha emitido los respectivos informes a la division de sistemas. Como es el caso que se detecto que algunos comparendos electronicos no subieron al sistema SIOT, por lo que no se habia podido sancionar la totalidad de los comparendos. | La Inspeccion de Policia y Transito cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
Eficacia | Acciones de tutela contestadas | # de acciones de tutela contestados / # de tutelas radicadas * 100 | Se recibieron 28 tutelas de las cuales 25 fueron contestadas y 3 se remitieron a otro proceso por competencia | La Inspeccion de Policia y Transito cumplio en un 90 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Liquidacion de tramites | # de tramites legalizados / # de tramites solicitados * 100 | Tramites RNA, RNC, RNMA, RNRYS, durante el primer semestre se reportan 22.839 tramites. Y durante el segundo semestre se generaron 23.782 tramites, Para un total de 46.621; los cuales se han resuelto en su totalidad los requeridos por los usuarios. | El proceso de Matriculas y tramites cumplio en un 88 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Informe SUIT | # de informes presentados/ # de Informes programados *100 | 12 informes durante la vigencia 2023, reportados al proceso de planeacion. | El proceso de Matriculas y tramites cumplio en un 88 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Archivo de tramites | Tramites archivados en su correspondiente carpeta de registro automotor y en forma digital en el SIOT | El proceso de Tramites cuenta con plan de mejoramiento, producto de la auditoria interna, en el cual se pudo observar en la muestra tomada de 93 expedientes se evidencio que 34 tramites no contaban con el archivo del ultimo tramite registrado en el SIOT. En el seguimiento realizado se observa la digitalizacion, se informa desde la primera y segunda linea de defensa que lo realiza el Consorcio STB. En el archivo se apoya al proceso desde la direccion con un funcionario para el archivo de gestion y dos en el archivo historico. | El proceso de Matriculas y tramites cumplio en un 88 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Tramites digitalizados | # de tramites digitalizados/ # de tramites generados *100 | El proceso de Tramites cuenta con plan de mejoramiento, producto de la auditoria interna, en el cual se pudo observar en la muestra tomada de 93 expedientes se evidencio que 34 tramites no contaban con el archivo del ultimo tramite registrado en el SIOT, En el seguimiento realizado se observa la digitalizacion, se informa desde la primera y segunda linea de defensa que lo realiza el Consorcio STB. En el archivo se apoya al proceso desde la direccion con un funcionario para el archivo de gestion y dos en el archivo historico. | El proceso de Matriculas y tramites cumplio en un 88 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Vehiculos migrados a RUNT | # de vehiculos migrados/ # de vehiculos programados para migracion *100 | El proceso de migracion de la informacion se continua dando a medida que el usuario la va solicitando a traves de algun tramite que este realizando y se requiera de la actualizacion de la informacion en la plataforma. Como lo expresa la primera linea, el proceso de migracion se va dando a medida que se solicite por parte del usuario. Para la tercera linea de defensa en muy complicado proceder a realizar la validacion de la meta, con motivo de no observarse programada el numero de vehiculos a migrar. Razon por la cual no se puede validar la meta. | El proceso de Matriculas y tramites cumplio en un 88 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
Eficacia | Visitas realizadas | # de visitas efectuadas/ # de visitas programadas *100 | De acuerdo con lo enunciado desde la primera y segunda linea de defensa, se esta haciendo la gestion correspondiente, por parte del consorcio STB. Razon por la cual se valida un 60, y se requiere que la meta sea evaluada para el siguiente periodo | El proceso de Matriculas y tramites cumplio en un 88 por ciento los compromisos del plan de accion correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificacion por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.