## Hoja1
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
Metas | Metas | Actividades |  |  | Mes 1 | [27 empty] | Mes 2 | [27 empty] | Mes 3 | [27 empty] | Mes 4 | [27 empty] | Mes 5 | [27 empty] | Mes 6 | [34 empty] | Porcentaje de avance
[5 empty] | Julio | [21 empty] | Agosto | [29 empty] | Septiembre | [30 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1
[5 empty] | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Actividades | Programas del PMA |  | Plan de mejoramiento
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 y 4. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental y seguimiento a los Indicadores de los Programas y Proyectos definidos en el Plan de Manejo Ambiental. | Programa MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | Manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos domésticos | Revisión de las zonas de almacenamiento temporal en las diferentes oficinas. (el estado de los puntos de acopio de material aprovechable) 1 sola vez | Semana 4 Lu 28: Informe final del plan de mejoramiento del SGA vigencia 2016 | 100% | 48.57% | 29.28% | 37%
|  |  |  | Campañas de separación de los residuos sólidos domésticos que pueden ser reciclados o reutilizados, ahorro de materiales, uso de productos reciclables y aprovechamiento al máximo de los materiales. | Semana 1 Vi 8: ITTB RAEECICLA | 20%
|  |  |  | Capacitaciones sobre el fomento de separación en la fuente a los funcionarios y usuarios de la ITTB. | Semana 1 Lu 7: Funcionarios 2; Semana 1 Lu 4: Usuarios | x
|  |  |  | Coordinar el cronograma de frecuencias de recolección de material aprovechable con COREMAB | [175 empty] | 100% | bar: Semana 1 Lu 10 to Semana 1 Ma 11
|  |  |  | Realizar inspecciones de control y seguimiento a los puntos de acopio temporal de material aprovechable | [175 empty] | 30% | bar: Semana 3 Mi 26; Semana 3 Mi 23; Semana 3 Vi 22; Semana 3 Mi 18; Semana 3 Mi 15; Semana 3 Mi 13
|  |  |  | Registro de: la cantidad (Kg), tipología de residuo, fecha de entrega, empresa que recoge el residuo y destino final del residuo. | Semana 1 Lu 10: (Revisión del formato de registro de recoleccion de los residuos ordinarios y crear estrategia práctica para la toma de ello) Corregido | 30%
|  |  |  | Archivar de forma organizada los certificados de la cantidad de material aprovechable, emitidos por COREMAB | [175 empty] | 60% Tarea Adelantada desde Enero | bar: Semana 2 Vi 21; Semana 4 Vi 4; Semana 2 Vi 18; Semana 4 Vi 1; Semana 2 Vi 15; Semana 4 Vi 29; Semana 2 Vi 13; Semana 4 Vi 27; Semana 2 Vi 10; Semana 4 Vi 24; Semana 2 Vi 8; Semana 4 Vi 22
|  |  | Manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos peligrosos | Revisar la estrategia planteada (Convenio con empresa que se encargue del tratamiento de residuos especiales como: envases de pinturas, solventes, lubricantes, y vinilos adhesivos). | Semana 1 Lu 10: Seguimiento Mensual al área de señalización con el fin de realizar estudio de generación de residuos sólidos especiales según Decreto 4741/2005; Semana 1 Lu 7: Informe de seguimiento( para esta fecha no se había adquirido el material de pinturas para el área); Semana 1 Lu 4: Informe de seguimiento; Semana 3 Lu 18: Entrega del formato para segumiento de la generación de los residuos; Semana 1 Lu 2: Informe de seguimiento; Semana 1 Lu 30: Informe de seguimiento; Semana 1 Lu 27: Informe de seguimiento | 10% | 10%
|  |  | Manejo De Escombros Y Material Estéril (Actividades esporadicas) | Archivar de manera correcta las evidencias de los procedimientos de obra, registros, certificados y licencias de las escombreras con las cuales el contratista tenga contacto. (FUNCIÓN) Realizar inspecciones de verificación de los sitios de disposición final en las diferentes obras. (FUNCIÓN) | Semana 1 Lu 10: Cuando halla contratos de obra |  | No aplica
Cuando halla contratos de obra
|  |  |  | Socializaciones al personal contratista sobre la prohibición de mezclar escombros y estériles con el transporte de residuos sólidos especiales o peligrosos, y las especificaciones para el transporte en los vehículos adecuados que no atenten contra el medio ambiente. (FUNCIÓN) | Semana 1 Lu 10: Cuando halla contratos de obra
|  |  | Uso y ahorro eficiente del recurso Agua | Revisar la tendencia de consumo durante el primer semestre del año (Ene-Junio) y tecer trimestre del año (Jul-Sep) y mejorar la estrategia de seguimiento. | [175 empty] | 100% | 46% | 35.7% | bar: Semana 1 Mi 12 to Semana 1 Vi 14; Semana 2 Lu 17 to Semana 2 Mi 19; Semana 4 Lu 31
|  | Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA Y ENERGÍA |  | Registro: cantidad (m3), periodo de medición e histórico de tendencia en el consumo. (Mensual) | [175 empty] | 30% | bar: Semana 4 Lu 31; Semana 4 Mi 30; Semana 4 Sa 30; Semana 1 Ma 31; Semana 1 Ju 30; Semana 1 Ju 28
|  |  |  | Capacitación y Sensibilización a sus trabajadores. (estrategias de sensibilización documentales, pedagogía lúdica) | [175 empty] | x
|  |  |  | Gestionar inclusion del presupuesto para: Implementación de elementos economizadores, en los grifos, duchas, e instalación de unidades sanitarias de bajo consumo en las instalaciones. (Con cotizaciones), Gestionar la revisión del contador. | Semana 3 Mi 23: Se direccionó oficio al Director con recomendaciones al contrato 103-17 de remodelación de la planta física sobre hacer efectivo las acciones de mantenimiento y cambio de grifería de las baterias sanitarias.; Semana 1 Ma 5: Usuarios | 70%
|  |  |  | Campañas informativas: plegables, volantes, página web oficial, correo electrónico de colaboradores, uso de carteleras. (Dos veces al mes) | [175 empty] | 30% | bar: Semana 4 Lu 31; Semana 4 Lu 28; Semana 4 Lu 25; Semana 4 Lu 23; Semana 4 Lu 20; Semana 4 Lu 18
|  |  | Uso y ahorro eficiente del recurso Energía | Revisar la tendencia de consumo durante el primer semestre del año (Ene-Junio) y tecer trimestre del año (Jul-Sep) y mejorar la estrategia de seguimiento. | [175 empty] | 100% | 46% | bar: Semana 1 Mi 12 to Semana 1 Vi 14; Semana 2 Lu 17 to Semana 2 Mi 19; Semana 4 Lu 31
|  |  |  | Registro: cantidad de consumo (Kw), periodo de medición e histórico de tendencia en el consumo. | [175 empty] | 30% | bar: Semana 2 Vi 21; Semana 3 Lu 21; Semana 3 Mi 20; Semana 3 Vi 20; Semana 4 Ma 21; Semana 4 Mi 20
|  |  |  | Capacitación y Sensibilización a sus trabajadores. | [175 empty] | x
|  |  |  | Realizar la inspección al contrato de remodelación ITTB. Implementación de elementos de bajo consumo en los sistemas de iluminación, equipos electrónicos y de cómputo, aire acondicionado y disposición eficiente de su red de distribución. | Semana 3 Lu 24: Se realiza inspección al contrato 103-2016, donde se identificó la instalación de 80 luminarias tipo LED; Semana 4 Ma 1: Usuarios; Semana 4 Ma 29: Funcionarios 2; Semana 2 Ma 12: Funcionarios 1 | 70%
|  |  |  | Campañas informativas: plegables, volantes, página web oficial, correo electrónico de colaboradores, uso de carteleras. | [175 empty] | 30% | bar: Semana 3 Lu 24; Semana 3 Mi 23; Semana 4 Lu 28; Semana 3 Lu 18; Semana 3 Mi 18; Semana 3 Lu 13; Semana 3 Mi 13
|  |  | Manejo de residuos líquidos domésticos | Capacitación y sensibilización sobre la contaminación del agua. | [175 empty] | x | 15%
|  | Programa MANEJO INTEGRAL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y VERTIMIENTOS. |  | Campañas informativas: plegables, volantes, página web oficial, correo electrónico de colaboradores, uso de carteleras. | [175 empty] | 30% | bar: Semana 4 Lu 31; Semana 4 Lu 28; Semana 4 Lu 25; Semana 4 Lu 23; Semana 4 Lu 20; Semana 4 Lu 18
|  |  | Manejo de las Emisiones Atmosféricas y Ruido | Registro y control de emisión de gases, y el certificado de gases de la maquinaria y vehículos al servicio de la actividad misional tanto directos como tercerizados. | [175 empty] | 40% | 24% | 62% | bar: Semana 2 Vi 21 to Semana 3 Lu 24; Semana 4 Lu 28 to Semana 4 Mi 30; Semana 4 Lu 25 to Semana 4 Vi 29; Semana 4 Lu 18 to Semana 4 Vi 22
|  |  |  | Capacitación y sensibilización sobre control del ruido, disminución de emisiones y el uso adecuado de pitos, bocinas y silbatos. (Programar con ARL capacitacion) | [175 empty] | x
|  |  |  | Revisar la actualización del Manual de Contratación con los Aspectos Ambientales Legales sobre la responsabilidad del contratista con especificaciones sobre el uso de refrigerantes que no atenten contra la capa de ozono de acuerdo con los estándares internacionales en las labores de mantenimiento y reemplazo del refrigerante en aires acondicionados. | Semana 3 Ma 22: Se realiza envío de recomendaciones para la actualización del manual de contratacion; Semana 3 Vi 25: Se realiza reunión con el comité de contratación y compras públicas sostenibles; Semana 4 Lu 28: Socialización de los temas tratados en reunión; Semana 4 Mi 30: Recolección de recomendaciones para la guía de compras sostenibles, la cual es un anexo al manual; Semana 4 Lu 23: Actualización del manual de contratación; Semana 3 Lu 11: Guía de compras públicas sostenibles y fichas con criterios de sostenibilidad | 33%
|  |  | Manejo de Lubricantes y Combustibles | Verificar que la empresa que se encarga del mantenimiento y reparación de la flota vehicular certifique el tratamiento y disposición final de los residuos generados y/o este certificada o avalada por la autoridad ambiental, además de emitir el debido certificado | [175 empty] | 100% | 100% | bar: Semana 3 Mi 26 to Semana 3 Vi 28
|  | Programa MANEJO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. | Participación de la comunidad | Recolectar la Informacion Ambiental y Realizar la Constante Publicacion de la Misma en la Pagina de la ITTB | [175 empty] | 50% | 35% | 31% | bar: Semana 2 Ma 18; Semana 4 Vi 4; Semana 4 Vi 1; Semana 1 Lu 2; Semana 2 Lu 6; Semana 2 Lu 4
|  |  |  | Realizar notas perodisticas con alejandra en facebook y en la pagina web. (Utilización de los Canales de comunicación) | [175 empty] | 20% | bar: Semana 3 Ma 22; Semana 3 Ju 24; Semana 4 Ma 29; Semana 1 Vi 8; Semana 2 Ju 12; Semana 3 Mi 15; Semana 3 Lu 11
|  |  | Compras Sostenibles | Reunión con el Personal Responsable de Compras y Contratación de la ITTB para concretar detalles del proceso de compras sostenibles. | Semana 3 Vi 25: Se realiza reunión con el comité de contratación y compras públicas sostenibles | 50% Pendiente próxima reunión para socializar detalles finales del manual de contratación, guía de compras sostenibles y fichas con cirterios sostenibles | 27%
|  |  |  | Revisar los aspectos ambientales que han de actualizarse en el Manual de Contratación de acuerdo a las recomendaciones emitidas en el 2016 sobre compras sostenibles y contratación. | Semana 3 Ma 22: Se realiza envío de recomendaciones para la actualización del manual de contratacion; Semana 4 Lu 28: Socialización de los temas tratados en reunión; Semana 4 Mi 30: Recolección de recomendaciones para la guía de compras sostenibles, la cual es un anexo al manual; Semana 4 Lu 23: Actualización del manual de contratación; Semana 3 Lu 11: Guía de compras públicas sostenibles y fichas con criterios de sostenibilidad | 30%
|  |  |  | Seguimiento Trimestral al Area de Contratación para revisión de las Compras Sostenibles | [175 empty] | 0% | bar: Semana 2 Lu 11; Semana 3 Lu 11
|  | Programa MANEJO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL | Pintura de vías y señales | Solicitud de un procedimiento de trabajo al Ejecutor y/o Contratista conforme a las acciones especificadas en la ficha ambiental que garantice unas condiciones de trabajo seguras para el medio ambiente. | [175 empty] | 50% | 25% | 27.5% | bar: Semana 3 Mi 26; Semana 3 Ma 17
|  |  |  | Capacitar al personal involucrado en esta actividad, haciendo énfasis en los cuidados ambientales y las medidas de seguridad industrial. | [175 empty] | x
|  |  | Desmantelamiento de obsoletos y paisaje | Solicitud de programación de reemplazo de las señales de tránsito obsoletas con la finalidad de evaluar el cumplimiento del mismo. | Semana 1 Ju 10: Recepción de los soportes de la solicitud | 30% | 30%
| 7. Implementación de Herramientas de Análisis y Seguimiento al Archivo de Gestión Ambiental. | Archivar de Manera Correcta la Información sobre temas Ambientales que Maneja la Entidad. | [177 empty] | 50% | x | x | 47% | bar: Semana 1 Ju 10; Semana 1 Vi 8; Semana 2 Ma 10; Semana 2 Vi 10; Semana 3 Lu 11
|  | Implementar herramienta de office que permita medir la bateria de indicadores para el seguimiento respectivo del SGA |  |  | Semana 3 Lu 24: Herramienta de batería de indicadores creada; Semana 4 Vi 1: Seguimiento de los indicadores de los programas del PMA; Semana 1 Lu 2: Seguimiento de los indicadores de los programas del PMA; Semana 1 Lu 30: Seguimiento de los indicadores de los programas del PMA; Semana 1 Lu 27: Seguimiento de los indicadores de los programas del PMA; Semana 4 Lu 18: Seguimiento de los indicadores de los programas del PMA | 40%
|  | Realizar informes trimestrales para el debido seguimiento y evaluación de la implementacion del SGA | [177 empty] | 50% | bar: Semana 4 Lu 28 to Semana 4 Vi 1; Semana 1 Lu 27 to Semana 1 Vi 1
| 10. Medir la Eficiencia y Eficacia de los Recursos Destinados para la Gestión Ambiental. | Implementar una Herramienta offimática que Incorpore los Indicadores de gastos que Permitan Medir la Eficiencia del Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental | [177 empty] | 0% | x | x | 0% | bar: Semana 4 Lu 31 to Semana 4 Vi 4; Semana 2 Lu 9 to Semana 2 Vi 13
| 24. Dar continuidad al Ciclo que con lleva los Residuos Solidos; para su Adecuado Manejo que Consiste en: Recoleccion, Separacion y Disposicion Final. | Elaboración del PGIRS Institucional | Según el decreto 2981 de 2013 la entidad no necesita PGIRS institucional. Dichos planes solo aplican para Municipios y Ciudadades, no para entidades públicas |  | Semana 4 Lu 28: Argumentar la no necesidad del PGIRS institucional con la ejecución del programa de MIRS, teniendo en cuenta la actividad misisonal de la entidad y el Dcto 2981 de 2013 | 100% | x | x | 100%
Implementación del PGIRS Institucional | bar: Semana 4 Lu 28 to Semana 4 Do 3
Pendiente
En proceso
Finalizado