## Ppto Ejecutado 2016
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas.
OTROS GASTOS GENERALES
|  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EJECUTADO 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PROGRAMADO 2016
1 | Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas | Unidad | 2 | 1 | 244558850 | 244558850 | Unidad | 2 | 1 | 879527618 | 879527618
2 | Interventoría Obra Pública para la Semaforización de Intersecciones Viales | Unidad | 2 | 1 | 23905245 | 23905245 | Unidad | 2 | 1 | 88284564 | 88284564
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 268464095 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 967812182
2. META 2: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la red de semaforización en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
|  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EJECUTADO 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PROGRAMADO 2016
4 | Suministro de elementos e insumos para el mantenimiento de la red de Semáforos del Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 1 | 1 | 55954373 | 55954373 | Unidad | 1 | 1 | 58951812.8667 | 58951812.8667
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 55954373 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 58951813
VALOR EJECUTADO 2016 | [5 empty] | 324418468 | VALOR PROGRAMADO 2016 |  |  |  | 1026763995
[6 empty] | #REF! |  |  | sumin | #REF!
[6 empty] | 1025238397 | EJECUCIÓN |  | OBRA | #REF!
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Ppto Detallado 2017
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO DETALLADO 2017
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
1 | Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas | Unidad | 2 | 1 | 541814095 | 541814095
2 | Interventoría Obra Pública para la Semaforización de Intersecciones Viales | Unidad | 2 | 1 | 57221476 | 57221476
VALOR POR COMPONENTE |  | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 599035571
2. META 2: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la red de semaforización en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE NO OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
3 | Prestación de Servicios como apoyo a la División Técnica de la ITTB en el seguimiento y revisión del correcto funcionamiento de la red de semáforos del Municipio de Barrancabermeja. | Persona | 11 | 1 | 3000000 | 33000000
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
4 | Suministro de elementos e insumos para el mantenimiento de la red de Semáforos del Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 1 | 1 | 63667957.896 | 63667957.896
VALOR POR COMPONENTE |  | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 96667958
PRESUPUESTO 2017 | [5 empty] | 695703529
|  |  |  | sumin | #REF!
|  | EJECUCIÓN |  | OBRA | #REF!
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Ppto Detallado 2016 - 2019
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO DETALLADO 2016 - 2019
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
1 | Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas | Unidad | 2 | 1 | 244558850 | 244558850 | Unidad | 3 | 1 | 541814095 | 541814095 | Unidad | 3 | 1 | 579741081.65 | 579741081.65 | Unidad | 3 | 1 | 620322957.3655 | 620322957.3655
2 | Interventoría Obra Pública para la Semaforización de Intersecciones Viales | Unidad | 2 | 1 | 23905245 | 23905245 | Unidad | 3 | 1 | 57221476 | 57221476 | Unidad | 3 | 1 | 61226979.32 | 61226979.32 | Unidad | 3 | 1 | 65512867.8724 | 65512867.8724
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 268464095 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 599035571 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 640968061 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 685835825
2. META 2: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la red de semaforización en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE NO OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
3 | Prestación de Servicios como apoyo a la División Técnica de la ITTB en el seguimiento y revisión del correcto funcionamiento de la red de semáforos del Municipio de Barrancabermeja. | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 11 | 1 | 3000000 | 33000000 | Persona | 12 | 1 | 3210000 | 38520000 | Persona | 12 | 1 | 3434700 | 41216400
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
4 | Suministro de elementos e insumos para el mantenimiento de la red de Semáforos del Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 1 | 1 | 55954373 | 55954373 | Unidad | 1 | 1 | 63667957.896 | 63667957.896 | Unidad | 1 | 1 | 68761394.5277 | 68761394.5277 | Unidad | 1 | 1 | 74262306.0899 | 74262306.0899
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 55954373 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 96667958 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 107281395 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 115478706
VALOR DE LA ACTIVIDAD POR AÑO | [5 empty] | 324418468 |  |  |  |  | 695703529 |  |  |  |  | 748249456 |  |  |  |  | 801314531
VALOR TOTAL DE LA META | [5 empty] | 2569685984
[6 empty] | #REF! |  |  | sumin | #REF!
[6 empty] | 1025238397 | EJECUCIÓN |  | OBRA | #REF!
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Presupuesto Consolidado
PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016 - 2019
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio.
ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2017 | VALOR TOTAL 2018 | VALOR TOTAL 2019
1 | 1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas. | 268464095 | 599035571 | 640968061 | 685835825
2. META 2: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2017 | VALOR TOTAL 2018 | VALOR TOTAL 2019
2 | 2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la red de semaforización en el municipio de Barrancabermeja. | 55954373 | 96667958 | 107281395 | 115478706
SUBTOTAL POR VIGENCIA |  | 324418468 | 695703529 | 748249456 | 801314531
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 2569685984
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Cronograma
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO AÑO 2017
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Obra pública para la semaforización de Intersecciones Críticas | 541814095 | 0 | 541814095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Interventoría Obra Pública para la Semaforización de Intersecciones Viales | 57221476 | 0 | 57221476 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL META 1 |  |  | 599035571
2. META 2: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la red de semaforización en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
5 | Prestación de Servicios como apoyo a la División Técnica de la ITTB en el seguimiento y revisión del correcto funcionamiento de la red de semáforos del Municipio de Barrancabermeja. | 33000000 | 0 | 33000000
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
4 | Suministro de elementos e insumos para el mantenimiento de la red de Semáforos del Municipio de Barrancabermeja | 63667957.896 | 0 | 63667957.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL META 2 |  |  | 96667957.896
VALOR TOTAL POR VIGENCIA 2017 |  |  | 695703529
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Cotizaciones intersección
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".
ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO VS. A.P.U.´s
OBRA PÚBLICA PARA LA SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES CRITICAS.
ITEM | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad | Cotizacion 1 (SICOT) |  | Cotizacion 2 (CIRA) |  | Cotizacion 3 - TINSA INGENIERIA LTDA |  | PROMEDIO DE PRECIOS DE MERCADO |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.
1 | PRELIMINARES |  |  | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total
1.1 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTES EXISTENTES. | Unidad | 4 | 2775000 | 11100000 | 2765000 | 11060000 | 2737500 | 10950000 | 2759167 | 11036668 | 2229284 | 8917136
1.2 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. | Unidad | 4 | 1665000 | 6660000 | 1659000 | 6636000 | 1642500 | 6570000 | 1655500 | 6622000 | 1309170 | 5236680
1.3 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTROLADOR EXISTENTE. | Unidad | 4 | 1332000 | 5328000 | 1327200 | 5308800 | 1314000 | 5256000 | 1324400 | 5297600 | 784398 | 3137592
1.4 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE CABLEADO EXISTENTE. | Unidad | 4 | 888000 | 3552000 | 884800 | 3539200 | 876000 | 3504000 | 882933 | 3531732 | 678271 | 2713084
1.5 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE | Unidad | 4 | 1110000 | 4440000 | 1106000 | 4424000 | 1095000 | 4380000 | 1103667 | 4414668 | 936099 | 3744396
2 | EQUIPOS NUEVOS |  |  | SUBTOTAL | 31080000 | SUBTOTAL | 30968000 | SUBTOTAL | 30660000 | SUBTOTAL | 30902668 | SUBTOTAL | 23748888
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN SERVICO DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO VIAL, CON CAPACIDAD DE DIECISEIS (16) GRUPOS VEHICULARES Y/O PEATONALES. | UND | 2 | 80079101 | 160158202 | 79790527 | 159581054 | 78996951 | 157993902 | 79622193 | 159244386 | 79622193 | 159244386
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ININTERRUMPIBLE DE SOPORTE UPS DE 1 HORA, POTENCIA DE 1KVA. | UND | 2 | 5608212 | 11216424 | 5588002 | 11176004 | 5532425 | 11064850 | 5576213 | 11152426 | 5576213 | 11152426
2.3 | COMPRA DE SOFTWARE DE PROGRAMACION CON ACCESORIOS (PORTATIL Y OTROS), INCLUYE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL TECNICO | UND | 2 | 16204321 | 32408642 | 16145927 | 32291854 | 15985343 | 31970686 | 16111864 | 32223728 | 16111864 | 32223728
3 | SEMAFOROS |  |  | SUBTOTAL | 203783268 | SUBTOTAL | 203048912 | SUBTOTAL | 201029438 | SUBTOTAL | 202620540 | SUBTOTAL | 202620540
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MENSULA, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA A LEDS, S2. | UND | 4 | 4294895 | 17179580 | 4279418 | 17117672 | 4236856 | 16947424 | 4270390 | 17081560 | 4270390 | 17081560
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MASTIL, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA A LEDS, S1. | UND | 6 | 4146268 | 24877608 | 4131327 | 24787962 | 4090298 | 24541788 | 4122631 | 24735786 | 4122631 | 24735786
3.3 | POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MASTIL, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", DOS LUCES, SISTEMA A LEDS, S3 PEATONAL, CON ANIMACIÓN. | METRO | 8 | 2984282 | 23874256 | 2973527 | 23788216 | 2944953 | 23559624 | 2967587 | 23740696 | 2967587 | 23740696
4. | POSTES Y CABLEADO |  |  | SUBTOTAL: | 65931444 | SUBTOTAL: | 65693850 | SUBTOTAL: | 65048836 | SUBTOTAL: | 65558042 | SUBTOTAL | 65558042
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO TIPO T1 (MASTIL), 2.6 m. FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO DE 4" Y 3", GALVANIZADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ROJO-AMARILLO (INCLUYE TRANSPORTE). | UND | 4 | 1936487 | 7745948 | 1929509 | 7718036 | 1910318 | 7641272 | 1925438 | 7701752 | 1366607 | 5466428
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO TIPO T2 (MENSULA), 3.6 m. BRAZO DE 5.5.M FABRICADO EN DOS SECCIONES EN TUBERIA DE ACERO DE 4" Y 3", GALVANIZADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ROJO-AMARILLO (INCLUYE TRANSPORTE). | UND | 4 | 2917060 | 11668240 | 2906548 | 11626192 | 2877640 | 11510560 | 2900416 | 11601664 | 2389720 | 9558880
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 4X16 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION | METRO | 210 | 14954 | 3140340 | 14900 | 3129000 | 14752 | 3097920 | 14869 | 3122490 | 13466 | 2827860
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 3X16 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION | METRO | 250 | 11128 | 2782000 | 11088 | 2772000 | 10977 | 2744250 | 11064 | 2766000 | 11064 | 2766000
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 2X8 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION, PARA ACOMETIDA | METRO | 40 | 25099 | 1003960 | 25009 | 1000360 | 24760 | 990400 | 24956 | 998240 | 24956 | 998240
4.6 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO EN ACERO-GALVANIZADO DE 3MTS 1" CON CAPACETE, CAJA PARA BREAKER Y BREAKER DE 30 AMP., PARA LA ACOMETIDA (ALIMENTACION ELECTRICA DE A.C). | UND | 2 | 224579 | 449158 | 223769 | 447538 | 221544 | 443088 | 223297 | 446594 | 165330 | 330660
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA ELECTRICA DE PROTECCION PARA SOBRECARGAS. | UND | 2 | 714998 | 1429996 | 712421 | 1424842 | 705335 | 1410670 | 710918 | 1421836 | 453235 | 906470
5 | OBRA CIVIL |  |  | SUBTOTAL | 28219642 | SUBTOTAL | 28117968 | SUBTOTAL | 27838160 | SUBTOTAL | 28058576 | SUBTOTAL | 22854538
5.1 | PERFORACION DIRIGIDA TIPO TUNEL EN 2" | METRO | 120 | 305805 | 36696600 | 304703 | 36564360 | 301673 | 36200760 | 304060 | 36487200 | 304060 | 36487200
5.2 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN ANDEN CON ACABADO EN CONCRETO 3000 PSI CON TUBERIA PVC DE 3" (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y FINALIZACION EN EL MISMO MATERIAL DE PAVIMENTO). | METRO | 60 | 249211 | 14952660 | 248312 | 14898720 | 245843 | 14750580 | 247789 | 14867340 | 255820 | 15349200
5.3 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN CALZADA CON ACABADO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON TUBERIA PVC DE 2". (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y FINALIZACION EN EL MISMO MATERIAL DE PAVIMENTO). | METRO | 40 | 368832 | 14753280 | 367503 | 14700120 | 363848 | 14553920 | 366728 | 14669120 | 252874 | 10114960
5.4 | ONSTRUCCION Y FUNDIDA DE CAJAS DE PASO 50X50 H=80 | UND | 20 | 380743 | 7614860 | 379371 | 7587420 | 375598 | 7511960 | 378571 | 7571420 | 300374 | 6007480
5.5 | CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES TIPO T1 Y T2 (INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO DE 3.500 PSI, FUNDIDA Y SUMINISTRO E INSTALACION ARMADURAS DE ANCLAJE). | UND | 16 | 756629 | 12106064 | 753903 | 12062448 | 746405 | 11942480 | 752312 | 12036992 | 542805 | 8684880
5.6 | CONSTRUCCION PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 30X40X100 CON DUCTO CENTRAL DE 3" PARA CAJA CONTROLADOR (INCLUYE EXCAVACION, FUNDIDA). | UND | 4 | 736267 | 2945068 | 733614 | 2934456 | 726318 | 2905272 | 732066 | 2928264 | 516236 | 2064944
5.7 | VALLA MOVIL DE 1,2 MTS (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE). | UND | 8 | 355229 | 2841832 | 353949 | 2831592 | 350428 | 2803424 | 353202 | 2825616 | 353201 | 2825608
5.8 | BOTADA DE MATERIAL (INCLUYE ACOPIO Y TRANSPORTE) | GBL | 4 | 442832 | 1771328 | 441236 | 1764944 | 438848 | 1755392 | 440972 | 1763888 | 440972 | 1763888
6 | SEÑALIZACION |  |  | SUBTOTAL: | 93681692 | SUBTOTAL: | 93344060 | SUBTOTAL: | 92423788 | SUBTOTAL: | 93149840 | SUBTOTAL | 83298160
6.1 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS INTERSECCION SEMAFORIZADA, LINEAS DE PARE, CARRILES Y PASOS PEATONALES. | M2 | 20 | 30414 | 608280 | 30304.4 | 606088 | 30003 | 600060 | 30240 | 604800 | 40453.9188 | 809078.3761
6.2 | SEÑALIZACION VERTICAL EN LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE 60 x 60 CMS. | UNIDAD | 8 | 1520700 | 12165600 | 1515220 | 12121760 | 1500150 | 12001200 | 1512023 | 12096184 | 268941 | 2151528
6.3 | SEÑALIZACION DE PREVENCION CON CINTA Y AISLAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO. | ML | 120 | 2775 | 333000 | 2765 | 331800 | 2738 | 328560 | 2759 | 1077750 | 2525 | 303000
|  |  |  | SUBTOTAL: | 13106880 |  | 13059648 | SUBTOTAL: | 12929820 | SUBTOTAL: | 13778734 | SUBTOTAL | 3263606.3761
| COSTO DIRECTO |  |  | 435802926 |  | 434232438 |  | 429930042 |  | 434068400 |  | 401343774
| A.I.U. 35% |  |  | 152531024 |  | 151981353 |  | 150475515 |  | 151923940 |  | 140470321
| COSTO TOTAL PROYECTO |  |  | 588333950 |  | 586213791 |  | 580405557 |  | 585992340 |  | 541814095
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Ppto Obra Semaforización
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".
OBRA PÚBLICA PARA LA SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES CRITICAS.
1 | PRELIMINARES | UNID | CANT | C/UNIT | C/TOTAL
1.1 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTES EXISTENTES. | Unidad | 4 | 2229284 | 8917136
1.2 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. | Unidad | 4 | 1309170 | 5236680
1.3 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTROLADOR EXISTENTE. | Unidad | 4 | 784398 | 3137592
1.4 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE CABLEADO EXISTENTE. | Unidad | 4 | 678271 | 2713084
1.5 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE | Unidad | 4 | 936099 | 3744396
2 | EQUIPOS NUEVOS | UNID | CANT | C/UNIT | C/TOTAL
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN SERVICO DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO VIAL, CON CAPACIDAD DE DIECISEIS (16) GRUPOS VEHICULARES Y/O PEATONALES. | Unidad | 2 | 79622193 | 159244386
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ININTERRUMPIBLE DE SOPORTE UPS DE 1 HORA, POTENCIA DE 1KVA. | Unidad | 2 | 5576213 | 11152426
2.3 | COMPRA DE SOFTWARE DE PROGRAMACION CON ACCESORIOS (PORTATIL Y OTROS), INCLUYE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL TECNICO | Unidad | 2 | 16111864 | 32223728
3 | SEMAFOROS | UNID | CANT | C/UNIT | C/TOTAL
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MENSULA, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA A LEDS, S2. | Unidad | 4 | 4270390 | 17081560
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MASTIL, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA A LEDS, S1. | Unidad | 6 | 4122631 | 24735786
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MASTIL, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", DOS LUCES, SISTEMA A LEDS, S3 PEATONAL, CON ANIMACIÓN. | Metro | 8 | 2967587 | 23740696
4 | POSTES Y CABLEADO | UNID | CANT | C/UNIT | C/TOTAL
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO TIPO T1 (MASTIL), 2.6 m. FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO DE 4" Y 3", GALVANIZADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ROJO-AMARILLO (INCLUYE TRANSPORTE). | Unidad | 4 | 1366607 | 5466428
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO TIPO T2 (MENSULA), 3.6 m. BRAZO DE 5.5.M FABRICADO EN DOS SECCIONES EN TUBERIA DE ACERO DE 4" Y 3", GALVANIZADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ROJO-AMARILLO (INCLUYE TRANSPORTE). | Unidad | 4 | 2389720 | 9558880
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 4X16 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION | Metro | 210 | 13466 | 2827860
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 3X16 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION | Metro | 250 | 11064 | 2766000
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 2X8 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION, PARA ACOMETIDA | Metro | 40 | 24956 | 998240
4.6 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO EN ACERO-GALVANIZADO DE 3MTS 1" CON CAPACETE, CAJA PARA BREAKER Y BREAKER DE 30 AMP., PARA LA ACOMETIDA (ALIMENTACION ELECTRICA DE A.C). | Unidad | 2 | 165330 | 330660
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA ELECTRICA DE PROTECCION PARA SOBRECARGAS. | Unidad | 2 | 453235 | 906470
5 | OBRA CIVIL | UNID | CANT | C/UNIT | C/TOTAL
5.1 | PERFORACION DIRIGIDA TIPO TUNEL EN 2" | Metro | 120 | 304060 | 36487200
5.2 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN ANDEN CON ACABADO EN CONCRETO 3000 PSI CON TUBERIA PVC DE 3" (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y FINALIZACION EN EL MISMO MATERIAL DE PAVIMENTO). | Metro | 60 | 255820 | 15349200
5.3 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN CALZADA CON ACABADO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON TUBERIA PVC DE 2". (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y FINALIZACION EN EL MISMO MATERIAL DE PAVIMENTO). | Metro | 40 | 252874 | 10114960
5.4 | ONSTRUCCION Y FUNDIDA DE CAJAS DE PASO 50X50 H=80 | Unidad | 20 | 300374 | 6007480
5.5 | CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES TIPO T1 Y T2 (INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO DE 3.500 PSI, FUNDIDA Y SUMINISTRO E INSTALACION ARMADURAS DE ANCLAJE). | Unidad | 16 | 542805 | 8684880
5.6 | CONSTRUCCION PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 30X40X100 CON DUCTO CENTRAL DE 3" PARA CAJA CONTROLADOR (INCLUYE EXCAVACION, FUNDIDA). | Unidad | 4 | 516236 | 2064944
5.7 | VALLA MOVIL DE 1,2 MTS (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE). | Unidad | 8 | 353201 | 2825608
5.8 | BOTADA DE MATERIAL (INCLUYE ACOPIO Y TRANSPORTE) | Unidad | 4 | 440972 | 1763888
6. | SEÑALIZACION | UNID | CANT | C/UNIT | C/TOTAL
6.1 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS INTERSECCION SEMAFORIZADA, LINEAS DE PARE, CARRILES Y PASOS PEATONALES. | Metro Cuadrado | 20 | 40453.9188 | 809078.3761
6.2 | SEÑALIZACION VERTICAL EN LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE 60 x 60 CMS. | Unidad | 8 | 268941 | 2151528 | 401343774
6.3 | SEÑALIZACION DE PREVENCION CON CINTA Y AISLAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO. | Metro lineal | 120 | 2525 | 303000 | 140470321
COSTO DIRECTO |  |  |  | 401343774 |  | 541814095
A.I.U. 35% |  |  |  | 140470321
COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  | 541814095
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Cotizaciones Insumos Semaforos
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".
SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
COTIZACIONES
ITEM | COMPONENTE |  |  | SICOT LTDA |  |  | CIRA S.A. |  |  | TINSA INGENIERIA LTDA |  |  | PROMEDIO DE PRECIOS DE MERCADO | VALOR TOTAL
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1 | Suministro de bombillos halogenos 12v / 10v- 55w, especiales para trafico con cable largo | Unidad | 500 | 29160 | 27000 | 14580000 | 32076 | 29700 | 16038000 | 32950.8 | 30510 | 16475400 | 31395.6 | 15697800
2 | Suministro de bombillos incandescentes 69w 120v 8.000 horas | Unidad | 500 | 15390 | 14250 | 7695000 | 16929 | 15675 | 8464500 | 17391.24 | 16103 | 8695620 | 16570.08 | 8285040
3 | Suministro de transformadores toroidales para semaforos con bombillos halogenos de 50w 10/12 voltios | Unidad | 10 | 129600 | 120000 | 1296000 | 142560 | 132000 | 1425600 | 146448 | 135600 | 1464480 | 139536 | 1395360
4 | Baterias recargables cuadradas de 9v | Unidad | 6 | 40500 | 37500 | 243000 | 44550 | 41250 | 267300 | 45765 | 42375 | 274590 | 43605 | 261630
5 | Cinta aislante 3m | Unidad | 10 | 58320 | 54000 | 583200 | 64152 | 59400 | 641520 | 65901.6 | 61020 | 659016 | 62791.2 | 627912
6 | Suministro lentes rojos plasticos para semaforos de 200 mm | Unidad | 30 | 97200 | 90000 | 2916000 | 106920 | 99000 | 3207600 | 109836 | 101700 | 3295080 | 104652 | 3139560
7 | Amarres plasticos grandes de 20cms en bolsas | Unidad | 5 | 56700 | 52500 | 283500 | 62370 | 57750 | 311850 | 64071 | 59325 | 320355 | 61047 | 305235
8 | Suministro fusibles de porcelana de 10 a/ 250 v | Unidad | 50 | 35640 | 33000 | 1782000 | 39204 | 36300 | 1960200 | 40273.2 | 37290 | 2013660 | 38372.4 | 1918620
9 | Suministro fusibles de porcelana de 5 a/ 250 v | Unidad | 50 | 32400 | 30000 | 1620000 | 35640 | 33000 | 1782000 | 36612 | 33900 | 1830600 | 34884 | 1744200
10 | Plato leds rojo para semaforo vehicular de 200 mm | Unidad | 15 | 631800 | 585000 | 9477000 | 694980 | 643500 | 10424700 | 713934 | 661050 | 10709010 | 680238 | 10203570
11 | Plato leds verde para semaforo vehicular de 200 mm | Unidad | 2 | 680400 | 630000 | 1360800 | 748440 | 693000 | 1496880 | 833652 | 771900 | 1667304 | 754164 | 1508328
12 | Limpiador espumoso | Unidad | 10 | 113400 | 105000 | 1134000 | 124740 | 115500 | 1247400 | 128142 | 118650 | 1281420 | 122094 | 1220940
13 | Lanilla blanca | Metro | 20 | 81000 | 75000 | 1620000 | 89100 | 82500 | 1782000 | 91530 | 84750 | 1830600 | 87210 | 1744200
14 | Suministro de soldadura de estaño delgada | Libra | 4 | 149040 | 138000 | 596160 | 163944 | 151800 | 655776 | 168415.2 | 155940 | 673660.8 | 160466.4 | 641865.6
15 | Modulo peatonal animado verde tipo leds con la fuente | Unidad | 2 | 1296000 | 1200000 | 2592000 | 1425600 | 1320000 | 2851200 | 1464480 | 1356000 | 2928960 | 1395360 | 2790720
16 | Modulo peatonal animado rojo tipo leds con la fuente y contador | Unidad | 2 | 1296000 | 1200000 | 2592000 | 1425600 | 1320000 | 2851200 | 1464480 | 1356000 | 2928960 | 1395360 | 2790720
17 | Lampara con brazo articulado y lupa longitud del brazo: 105cm anchura: 24cm altura: 6cm dioptría lupa: ø 120mm - ampliación 2.25x - color negro. | Unidad | 1 | 567000 | 525000 | 567000 | 623700 | 577500 | 623700 | 640710 | 593250 | 640710 | 610470 | 610470
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 50937660 | SUBTOTAL |  | 56031426 | SUBTOTAL |  | 57689425.8 | SUBTOTAL | 54886170.6
|  |  |  | IVA (16%) |  | 8150025.6 | IVA (16%) |  | 8965028.16 | IVA (16%) |  | 9230308.128 | IVA (16%) | 8781787.296
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 59087685.6 | COSTO TOTAL |  | 64996454.16 | COSTO TOTAL |  | 66919733.928 | COSTO TOTAL | 63667957.896
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Anexo A.I.U.
ANEXO PRESUPUESTO - A.I.U.
A) ADMINISTRACION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | DURACION | DEDICACIÓN | V-PRECIO | PORCENTAJES AIU
1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1 | DIRECTOR DE OBRA (50%)
1.2 | INGENIERO RESIDENTE (100%)
1.3 | INSPECTOR DE OBRA
1.4 | INSPECTOR HSEQ
1.5 | SECRETARIA
SUBTOTAL
*EL PRECIO ESTIMADO PARA EL PERSONAL CONSIDERA LOS APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY VIGENTE.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | V-PRECIO
2 | GASTOS GENERALES
2.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SOPORTE (ENSAYOS. ARRIENDOS, DOTACION, PAPELERIA, GARANTIAS, SERVICIOS FINANCIEROS, OTROS)
2.2 | EQUIPOS DE OFICINA
2.3 | GASTOS DE COMUNICACIONES
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.4%
3 | OTROS |  |  |  |  | PORCENTAJES AIU
3 | DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES (15,6%)
3.1 | Hospit (4)
3.2 | Anciano (4)
3.3 | Cultura (2)
3.4 | Fonmur (4)
3.5 | PRO - UIS
3.6 | Prodesarrollo (4)
3.7 | Sobretasa Estamp Pro-uis, Pro-Desarrol, Pro-Hospital (5)
3.8 | fondo de seguridad
(A) SUBTOTAL ADMINISTRACION | [5 empty] | 15.6%
B) IMPREVISTOS
1 | IMPREVISTOS |  |  |  | V-PRECIO
1.1 | IMPREVISTOS (2%)
(B) SUBTOTAL | [5 empty] | 2%
C) UTILIDAD
1 | UTILIDAD ESPERADA (6%)
(C) SUBTOTAL | [5 empty] | 6%
(A+B+C) TOTAL (AIU) | [5 empty] | 35%
|  | ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA |  |  |  | COSTO DIRECTO
|  | Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja |  |  |  | AIU
COSTO TOTAL

## A.I.U. Obra Semaforización
ANEXO A.I.U. OBRA SEMAFORIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | DURACION | DEDICACIÓN | V-PRECIO | V-PARCIAL | PORCENTAJES AIU
A) ADMINISTRACION
1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1 | DIRECTOR DE OBRA | MES | 3 | 50% | 5000000 | 7500000
1.2 | INGENIERO RESIDENTE | MES | 3 | 100% | 4500000 | 13500000
1.3 | INSPECTOR DE OBRA | MES | 3 | 100% | 3500000 | 10500000
1.4 | SECRETARIA | MES | 3 | 100% | 1600000 | 4800000
SUBTOTAL | [5 empty] | 36300000
*EL PRECIO ESTIMADO PARA EL PERSONAL CONSIDERA LOS APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY VIGENTE.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | V-PRECIO | V-PARCIAL
2 | GASTOS GENERALES
2.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SOPORTE (ENSAYOS. ARRIENDOS, DOTACION, PAPELERIA, GARANTIAS, SERVICIOS FINANCIEROS, OTROS) | GL | 1 |  | 9053190.334 | 9053190.334
2.2 | EQUIPOS DE OFICINA | MES | 3 |  | 100000 | 300000
2.3 | GASTOS DE COMUNICACIONES | GL | 1 |  | 100000 | 100000
SUBTOTAL | [5 empty] | 9453190.334
3 | OTROS |  |  |  |  | V-PARCIAL
3 | DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES (15,6%) |  |  |  |  | 62609628.744
3.1 | Hospit (4) |  |  | 2% |  | 8026875.48
3.2 | Anciano (4) |  |  | 2% |  | 8026875.48
3.3 | Cultura (2) |  |  | 1.5% |  | 6020156.61
3.4 | Fonmur (4) |  |  | 0.5% |  | 2006718.87
3.5 | PRO - UIS |  |  | 2% |  | 8026875.48
3.6 | Prodesarrollo (4) |  |  | 2% |  | 8026875.48
3.7 | Sobretasa Estamp Pro-uis, Pro-Desarrol, Pro-Hospital (5) |  |  | 0.6% |  | 2408062.644
3.8 | fondo de seguridad |  |  | 5% |  | 20067188.7
(A) SUBTOTAL ADMINISTRACION | [5 empty] | 108362819.078 | 27%
B) IMPREVISTOS
1 | IMPREVISTOS |  |  |  | V-PRECIO | V-PARCIAL
1.1 | IMPREVISTOS (2%) |  |  |  | 8026875.48 | 8026875.48
(B) SUBTOTAL | [5 empty] | 8026875.48 | 2%
C) UTILIDAD
1 | UTILIDAD ESPERADA (6%) |  |  |  | 24080626.44 | 24080626.44
(C) SUBTOTAL | [5 empty] | 24080626.44 | 6%
(A+B+C) TOTAL (AIU) | [5 empty] | 140470320.998 | 35%
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 401343774
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 541814094.998
|  |  | ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA |  |  | 401343774 | COSTO DIRECTO
|  |  | Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja |  |  | 140470321 | A.I.U.
[6 empty] | 541814095 | COSTO TOTAL

## Interventoría Semaforización
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA PARA LA SEMAFORIZACIÓN DE
INTERSECCIONES VIALES
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2.1
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDIC | MESES | TARIFA | FM | TOTAL
1. | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DIRECTIVO Y RESIDENTE
1.1.1 | Director de interventoria | Mes | 1 | 0.5 | 3 | 4600000 | 2.1 | 14490000
1.1.3 | Ingeniero Electronico | Mes | 1 | 0.5 | 3 | 3800000 | 2.1 | 11970000
1.1.4 | Secretaria | Mes | 1 | 0.5 | 3 | 1600000 | 2.1 | 5040000
SUBTOTAL | [7 empty] | 31500000
(1) SUB TOTAL PERSONAL | [7 empty] | 31500000
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MESES |  | TARIFA |  | TOTAL
2. | GASTOS OPERACIONALES
2.1. | Campero, Pick Up, camioneta, camion o similar (1300-2000) $/mes | Unidad | 1 | 3 |  | 3500000 |  | 10500000
2.2. | Alquiler de equipo de computo | Unidad | 1 | 3 |  | 200000 |  | 600000
2.3. | Elaboración y presentación de informes (incluye: edición,registros fotograficos,fotocopia,papelería, archivos en medio magnetico) | Unidad | 2 | 3 |  | 250000 |  | 1500000
SUBTOTAL | [7 empty] | 12600000
(2) SUB TOTAL GASTOS OPERACIONALES | [7 empty] | 12600000
(3)=(1)+(2) SUBTOTAL | [7 empty] | 44100000
(4) DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 11.86% | 5228859.0604
(3)+(4) SUB-TOTAL | [7 empty] | 49328859.0604
AJUSTE CENTENA | [7 empty] | 49328859
IVA | [6 empty] | 16% | 7892617
PRESUPUESTO TOTAL | [7 empty] | 57221476
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

## Factor Mult. 2.10
ANEXO FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE COSTOS DE PERSONAL
DESCRIPCION COSTO |  | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR (%)
1. REMUNERACION
SUELDO |  | S | (S) = 100 | 100
2. PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima Anual |  | P | P = S/12 | 8.33
b) Cesantía |  | C | C = S/12 | 8.33
c) Intereses de Cesantías |  | IC | IC = 12% anual | 1
d) Vacaciones |  | V | 4,17% del salario | 4.17
e) Subsidio Familiar |  | SF | 4,0% del salario | 4
f) Pensiones |  | SS | 12% pensión, del salario | 12
g) Riesgos Profesionales |  | RP | 6,96% del salario | 2.436
h) I. C. B. F.*** |  | BF | 3% del salario | 0
i) SENA*** |  | SN | 2% del salario | 0
j) Salud |  | SA |  | 0
k) Dotación |  | D |  | 1
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES |  | PS |  | 41.266
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS | unidad de medida
a) Gastos Generales de la administración | Mes | 2 | GG | 62.1965
b) Otros gastos(legalización, polizas y seguros, entre otros) | Global | 1 | OG | 0.25
c) Imprevistos en gastos, personal | Global |  | I | 1
SUB-TOTAL |  | CI |  | 63.4465
4. SUB-TOTAL |  | TC | TC = PS+CI | 104.7125
5. HONORARIOS O UTILIDAD |  | H | H = % estimado de (TC) | 5
FACTOR MULTIPLICADOR |  | FM | FM = (S+TC+H)/100) | 2.1
*** la exoneración aplica solo para aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales ($6.160.000), en este caso los aportes a salud corresponden al 4% del IBC (antes 12,5%) y no se deben hacer aportes en SENA e ICBF. Para los empleados que devenguen 10 o más salarios mínimos se continúan realizando todos los aportes de forma normal. Ley 1607 de 26-12-2012
GASTOS DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  |  | %
Hospit (4) |  |  |  | 2%
Anciano (4) |  |  |  | 2%
Cultura (2) |  |  |  | 1.5%
Fonmur (4) |  |  |  | 0.5%
PRO - UIS |  |  |  | 2%
Prodesarrollo (4) |  |  |  | 2%
Sobretasa Estamp Pro-uis, Pro-Desarrol, Pro-Hospital (5) |  |  |  | 0.6%
fondo de seguridad |  |  |  | 5%
DEDUCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  |  | 15.6%

## A.P.U. Preliminares
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE DEMAFORIZACION
CAPITULO : | 1. | PRELIMINARES | 1 |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 1.1 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTES EXISTENTES. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  | 1 | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR | 21228
|  | DESCRIPCION | 1 | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 2 | 100228 | 1 | 200456
| 1.2 | Carro grua de apoyo para desmantelamiento | 3 | 1500000 | 1 | 4500000
4
2
2
|  |  | 105 |  | SUB TOTAL | 4700456
125
| 2. | MATERIALES
|  |  | 1 |  | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
30
20
10
5
4
1
|  |  | 2 |  |  | 0
1
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  | 97 | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 2 | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 50 | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 4 | 48802 | 1 | 195208
| 3.2 | Oficial | 2 | 96924 | 1 | 193848
[5 empty] | SUB TOTAL | 389056
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de postes antíguos | 4 | 60000 | 1 | 240000
[5 empty] | SUB TOTAL | 240000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 5329512
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 5329512
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE DEMAFORIZACION
CAPITULO : | 1. | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 1.2 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 100228 | 2 | 50114
| 1.2 | Carro grua de apoyo para desmantelamiento | 1 | 1500000 | 2 | 750000
[5 empty] | SUB TOTAL | 800114
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 0
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 4 | 48802 | 2 | 195208
| 3.2 | Oficial | 2 | 96924 | 2 | 193848
[5 empty] | SUB TOTAL | 389056
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de semáforos antíguos | 4 | 60000 | 2 | 120000
[5 empty] | SUB TOTAL | 120000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 1309170
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 1309170
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE DEMAFORIZACION
CAPITULO : | 1. | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 1.3 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTROLADOR EXISTENTE. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 100228 | 1 | 100228
[5 empty] | SUB TOTAL | 100228
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Accesorios para desmonte de controlador | UD | 1 | 175114 | 175114
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 175114
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 4 | 48802 | 1 | 195208
| 3.2 | Oficial | 2 | 96924 | 1 | 193848
| 3.1 | Tecnico Electronico | 1 | 136523 | 1 | 136523
[5 empty] | SUB TOTAL | 389056
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de controlador antíguo | 2 | 60000 | 1 | 120000
[5 empty] | SUB TOTAL | 120000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 784398
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 784398
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE DEMAFORIZACION
CAPITULO : | 1. | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 1.4 | DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE DE CABLEADO EXISTENTE. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 100228 | 1 | 100228
[5 empty] | SUB TOTAL | 100228
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Accesorios para retiro de cableado | UD | 1 | 175114 | 175114
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 175114
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
| 3.1 | Tecnico Electronico | 1 | 136523 | 1 | 136523
[5 empty] | SUB TOTAL | 282929
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de cableado antíguo | 2 | 60000 | 1 | 120000
[5 empty] | SUB TOTAL | 120000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 678271
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 678271
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE DEMAFORIZACION
CAPITULO : | 1. | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 1.5 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Compresor con martillo neumático | 1 | 85000 | 1 | 85000
| 1.3 | Cortadora de pavimento | 1 | 110000 | 1 | 110000
| 1.6 | Herramienta menor | 1 | 17768.88 | 1 | 17768.88
[5 empty] | SUB TOTAL | 212769
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
SUB-TOTAL MATERIALES
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 1 | 96924
[5 empty] | SUB TOTAL | 243330
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de escombro | 4 | 120000 | 1 | 480000
[5 empty] | SUB TOTAL | 480000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 936099
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 936099
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB

## A.P.U. Equipos Nuevos
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 2. | EQUIPOS NUEVOS | 1 |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 2.1 | COMPRA DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO VIAL, CON CAPACIDAD DE DIECISEIS (16) GRUPOS VEHICULARES Y/O PEATONALES (INCLUYE INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN SERVICO DE EQUIPOS). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Equipo de control de tráfico para (16) grupos vehiculares y/o peatonales | 1 | 73215550 | 1 | 73215550
| 1.2 | Equipo para montaje | 2 | 5985666 | 1 | 5985666
3
4
|  |  | 2 |  | SUB TOTAL | 79201216
| 2. | MATERIALES
|  |  | 105 |  | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | 125 | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  | 65 | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
1
1
30
20
10
|  |  | 5 |  |  | 0
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  | 1 | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 2 | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Ingeniero Electronico | 1 | 180411 | 1 | 180411
| 3.2 | Tecnologo Electronico | 97 | 136523 | 1 | 13242731
| 3.3 | Tecnico Electronico | 2 | 104043 | 1 | 208086
|  |  | 50 |  | SUB TOTAL | 13631228
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 92832444
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 92832444
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 2. | EQUIPOS NUEVOS |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ININTERRUMPIBLE DE SOPORTE UPS DE 1 HORA, POTENCIA DE 1KVA. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Equipo ininterrumpible de soporte UPS | 1 | 2637074 | 1 | 2637074
| 1.2 | Baterias | 2 | 451997.5 | 1 | 903995
[5 empty] | SUB TOTAL | 3541069
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Cableado y accesorios | No. | 1 | 78232 | 78232
0
0
0
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 78232
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
| 3.2 | Tecnologo Electronico | 1 | 143406 | 1 | 143406
[5 empty] | SUB TOTAL | 289812
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Gabinete | 1 | 1607100 | 1 | 1607100
| 4.2 | Transporte | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 1667100
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 5576213
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 5576213
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 2. | EQUIPOS NUEVOS |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 2.3 | COMPRA DE SOFTWARE DE PROGRAMACION CON ACCESORIOS (PORTATIL Y OTROS), INCLUYE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL TECNICO |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Programa (software) | 1 | 12814146 | 1 | 12814146
| 1.2 | Accesorios | 1 | 78232 | 1 | 78232
| 1.3 | Elementos de programación | 1 | 1767772 | 1 | 1767772
[5 empty] | SUB TOTAL | 14660150
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 0
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Ingeniero Electrónico | 1 | 193046 | 1 | 193046
[5 empty] | SUB TOTAL | 193046
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Capacitación | 2 | 629334 | 1 | 1258668
[5 empty] | SUB TOTAL | 1258668
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 16111864
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 16111864
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB

## A.P.U. Semaforos
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 3. | SEMÁFOROS | 1 |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MENSULA, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA A LEDS, S2. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
1
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  | 1 | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Semáforo tipo S2 con accesorio de fijación a mensula, LEDS, lente en policarbonato de 8'', tres luces | 1 | 3203184 | 1 | 3203184
2
| 1.2 | Elementos eléctricos | 3 | 549163 | 1 | 549163
| 1.3 | Accesorios | 4 | 175114 | 1 | 175114
[5 empty] | SUB TOTAL | 3927461
2
| 2. | MATERIALES
|  |  | 105 |  | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | 125 | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  | 65 | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
1
1
SUB-TOTAL
30
|  |  | 20 |  |  | 0
10
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  | 4 | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 2 | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Tecnico Electronico | 1 | 136523 | 1 | 136523
| 3.2 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
|  |  | 97 |  | SUB TOTAL | 282929
2
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 60000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 4270390
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 4270390
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 3. | SEMÁFOROS |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO VEHICULAR EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MASTIL, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA A LEDS, S1. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Semáforo tipo S1, con accesorio de fijación a mastil, LEDS, lente en policarbonato de 8'', tres luces | 1 | 3055425 | 1 | 3055425
[5 empty] | SUB TOTAL | 3055425
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Elementos eléctrIcos | GLB | 1 | 549163 | 549163
| 2.2 | Accesorios | UD | 1 | 175114 | 175114
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 724277
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Tecnico Electronico | 1 | 136523 | 1 | 136523
| 3.2 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
[5 empty] | SUB TOTAL | 282929
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 60000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 4122631
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 4122631
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 3. | SEMÁFOROS |  |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFORO PEATONAL EN POLICARBONATO (3X200), ACCESORIOS DE FIJACION A MASTIL, LENTE EN POLICARBONATO DE 8", DOS LUCES, SISTEMA A LEDS, S3 PEATONAL, CON ANIMACIÓN. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Semáforo peatonal tipo S3, con accesorio de fijación a mastil, LEDS, lente en policarbonato de 8'', tres luces | 1 | 1900381 | 1 | 1900381
[5 empty] | SUB TOTAL | 1900381
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Elementos eléctricos | GLB | 1 | 549163 | 549163
| 2.2 | Accesorios | UD | 1 | 175114 | 175114
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 724277
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Tecnico Electronico | 1 | 136523 | 1 | 136523
| 3.2 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
[5 empty] | SUB TOTAL | 282929
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 60000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 2967587
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 2967587
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB

## A.P.U. Postes y Cableado
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4 | POSTES Y CABLEADO | 1 |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO TIPO T1 (MASTIL), 2.6 m. FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO DE 4" Y 3", GALVANIZADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ROJO-AMARILLO (INCLUYE TRANSPORTE). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
1
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  | 1 | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 17768.88 | 1 | 17768.88
| 1.2 | Equipo de pintura electroestática | 2 | 150000 | 4 | 75000
3
|  |  | 4 |  | SUB TOTAL | 92768.88
| 2. | MATERIALES
|  |  | 2 |  | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | 105 | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  | 125 | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Tubo metálico galvanizado diametro 4'' | 65 | 1 | 425086 | 425086
| 2.2 | Tubo metálico galvanizado diametro 3'' | 1 | 1 | 351724 | 351724
| 2.3 | Pintura electroestática negro | 1 | 4 | 35000 | 140000
| 2.4 | Pintura electroestática amarilla | KG | 4 | 35000 | 140000
30
20
|  |  | 10 |  |  | 1056810
5
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  | 1 | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 2 | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 1 | 97604
| 3.2 | Oficial | 97 | 96924 | 1 | 9401628
|  |  | 2 |  | SUB TOTAL | 9499232
50
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de equipo | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 60000 | -4391686.5
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 10708810.88 | -8783373
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 10708811 | 1925438
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4 | POSTES Y CABLEADOS |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO TIPO T2 (MENSULA), 3.6 m. BRAZO DE 5.5.M FABRICADO EN DOS SECCIONES EN TUBERIA DE ACERO DE 4" Y 3", GALVANIZADO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ROJO-AMARILLO (INCLUYE TRANSPORTE). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 17768.88 | 1 | 17768.88
| 1.2 | Equipo de pintura electroestática | 1 | 150000 | 1 | 150000
[5 empty] | SUB TOTAL | 167768.88
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Tubo metálico galvanizado diametro 4'' brazo 5,5m | UND | 1 | 777040 | 777040
| 2.2 | Tubo metálico galvanizado diametro 4'' ménsula 3,5m | UND | 1 | 558591 | 558591
| 2.3 | Pintura electroestática negro | KG | 4 | 35000 | 140000
| 2.4 | Pintura electroestática amarilla | KG | 4 | 35000 | 140000
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 1615631
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL | 255348
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 0.4 | 244010
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 0.4 | 242310
[5 empty] | SUB TOTAL | 486320
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de Material | 2 | 60000 | 1 | 120000
[5 empty] | SUB TOTAL | 120000
510696
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 2389719.88 |  |  | -2389719.88
| A.I.U |  |  |  | 0% |  | 2900416
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 2389720
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4. | POSTES Y CABLEADO |  |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 4X16 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Cable electrico 4x16 AWG con conductor solido y chaqueta de proteccion | ML | 1 | 11026 | 11026
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 11026
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 40 | 2440
[5 empty] | SUB TOTAL | 2440
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
14869
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 13466 |  | #REF! |  | #REF!
| A.I.U |  |  |  | 0% |  | 1403
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 13466
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4. | POSTES Y CABLEADO |  |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 3X16 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Cable 3x16 AWG conductor solido y chaqueta | ML | 1 | 9844 | 9844
2.2
2.3
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 9844
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 1 | 48802 | 40 | 1220
[5 empty] | SUB TOTAL | 1220
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 11064 | 0
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 11064 | 11064
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4. | POSTES Y CABLEADO |  |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO 2X8 AWG, CONDUCTOR SOLIDO CHAQUETA DE PROTECCION, PARA ACOMETIDA |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Cable 2x8 AWG conductor solido y chaqueta | ML | 1 | 23736 | 23736
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 23736
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 1 | 48802 | 40 | 1220
[5 empty] | SUB TOTAL | 1220
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
0
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 24956 | 24956
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 24956
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4 | POSTES Y CABLEADO |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 4.6 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO EN ACERO-GALVANIZADO DE 3MTS 1" CON CAPACETE, CAJA PARA BREAKER Y BREAKER DE 30 AMP., PARA LA ACOMETIDA (ALIMENTACION ELECTRICA DE A.C). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 1990 | 1 | 1990
[5 empty] | SUB TOTAL | 1990
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Tubo en acero galvanizado 1" | ML | 1 | 50000 | 50000
| 2.2 | Caja breaker | UD | 1 | 20000 | 20000
| 2.3 | Breaker de 30 AMP | UD | 1 | 9052 | 9052
2.4
2.5
2.6
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 79052
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 1 | 48802 | 6 | 8134
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 6 | 16154
[5 empty] | SUB TOTAL | 24288
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de material | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 60000
\
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 165330 | 223297
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 165330 | 57967
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4. | POSTES Y CABLEADO |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA ELECTRICA DE PROTECCION PARA SOBRECARGAS. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 17768.88 | 1 | 17768.88
1.2
1.3
1.4
[5 empty] | SUB TOTAL | 17768.88
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Varilla de cobre | ML | 1 | 100000 | 100000
| 2.2 | Cable de cobre | ML | 1 | 10000 | 10000
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 110000
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 1 | 97604
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 1 | 96924
[5 empty] | SUB TOTAL | 194528
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Accesorios | 1 | 70938 | 1 | 70938
|  | Transporte | 1 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUB TOTAL | 130938
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 453234.88
| A.I.U |  |  |  | 0% |  | 710918
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 453235 | 257683
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB

## A.P.U. Obra Civil
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5. | OBRA CIVIL | 1 |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 5.1 | PERFORACION DIRIGIDA TIPO TUNEL EN 2" |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
1
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  | 1 | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 2 | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Equipo de perforación de 2'' | 3 | 1028429 | 4 | 771321.75
4
|  |  | 2 |  | SUB TOTAL | 771321.75
2
| 2. | MATERIALES
|  |  | 125 |  | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | 65 | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  | 1 | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Tubo Electrico PVC 3'' | 1 | 1 | 7636.28 | 7636.28
30
20
|  |  | 10 |  |  | 7636.28
5
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  | 1 | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 2 | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 8 | 12200.5
| 3.2 | Oficial | 97 | 96924 | 8 | 1175203.5
|  |  | 2 |  | SUB TOTAL | 1187404
50
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de equipo | 2 | 60000 | 8 | 15000
[5 empty] | SUB TOTAL | 15000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 1981362.03
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 1981362
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5. | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 5.2 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN ANDEN CON ACABADO EN CONCRETO 3000 PSI CON TUBERIA PVC DE 3" (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y FINALIZACION EN EL MISMO MATERIAL DE PAVIMENTO). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Compresor con martillo neumático | 1 | 85000 | 1 | 85000
| 1.3 | Cortadora de pavimento | 1 | 150000 | 15 | 10000
| 1.4 | Trompo mezclador de bulto y medio | 1 | 80000 | 15 | 5333.3333
| 1.5 | Vibrocompactador | 1 | 393120.36 | 15 | 26208.024
| 1.6 | Herramienta menor | 1 | 17768.88 | 15 | 1184.592
[5 empty] | SUB TOTAL | 127725.9493
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Tubo Electrico PVC 3'' | ML | 1 | 7636.28 | 7636.28
| 2.2 | Arena | M3 | 0.1344 | 109000 | 14649.6
| 2.3 | Cemento | BLT | 1.68 | 26500 | 44520
| 2.4 | Triturado | M3 | 0.2016 | 200000 | 40320
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 107125.88
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 15 | 6506.9333
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 15 | 6461.6
[5 empty] | SUB TOTAL | 12968.5333
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de equipo | 2 | 60000 | 15 | 8000
[5 empty] | SUB TOTAL | 8000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 255820.3627
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 255820
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5. | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | METRO
ITEM : | 5.3 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN ANDEN CON ACABADO EN CONCRETO 3000 PSI CON TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y FINALIZACION EN EL MISMO MATERIAL DE PAVIMENTO). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Compresor con martillo neumático | 1 | 85000 | 1 | 85000
| 1.3 | Cortadora de pavimento | 1 | 150000 | 15 | 10000
| 1.4 | Trompo mezclador de bulto y medio | 1 | 80000 | 15 | 5333.3333
| 1.5 | Vibrocompactador | 1 | 393120.36 | 15 | 26208.024
| 1.6 | Herramienta menor | 1 | 17768.88 | 15 | 1184.592
[5 empty] | SUB TOTAL | 127725.9493
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Tubo Electrico PVC 2'' | ML | 1 | 4690 | 4690
| 2.2 | Arena | M3 | 0.1344 | 109000 | 14649.6
| 2.3 | Cemento | BLT | 1.68 | 26500 | 44520
| 2.4 | Triturado | M3 | 0.2016 | 200000 | 40320
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 104179.6
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 15 | 6506.9333
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 15 | 6461.6
[5 empty] | SUB TOTAL | 12968.5333
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de equipo | 2 | 60000 | 15 | 8000
[5 empty] | SUB TOTAL | 8000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 252874.0827
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 252874
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5. | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 5.4 | CONSTRUCCION Y FUNDIDA DE CAJAS DE PASO 50X50 H=80 |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 21228 | 1 | 21228
[5 empty] | SUB TOTAL | 21228
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Formaleta (60 x 1,20mts) | UD | 4.8 | 388 | 1862.4
| 2.2 | Arena (Incluye transporte de material) | M3 | 0.3 | 109000 | 32700
| 2.3 | Cemento | BLT | 1 | 26500 | 26500
| 2.4 | Triturado (Incluye transporte de material) | M3 | 0.3 | 200000 | 60000
| 2.5 | Acero de refuerzo para caja (3/8'') | KG | 15.57 | 2322 | 36153.54
| 2.6 | Concreto de 3000 PSI para tapa | M3 | 0.0125 | 950860.92 | 11885.7615
| 2.7 | Acero de refuerzo para tapa (3/8'') | KG | 2.24 | 2322 | 5201.28
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 174302.9815
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 3 | 32534.6667
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 3 | 32308
[5 empty] | SUB TOTAL | 64842.6667
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de material | 2 | 60000 | 3 | 40000
[5 empty] | SUB TOTAL | 40000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 300373.6482
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 300374
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5. | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 5.5 | CONSTRUCCION Y FUNDIDA DE CAJAS DE DISTRIBUCION 1,0X0,8 H=1,0 MTS |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 21228 | 1 | 21228
[5 empty] | SUB TOTAL | 21228
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Formaleta (60 x 1,20mts) | UD | 4.8 | 388 | 1862.4
| 2.2 | Arena (Incluye transporte de material) | M3 | 0.7 | 109000 | 76300
| 2.3 | Cemento | BLT | 2 | 26500.36 | 53000.72
| 2.4 | Triturado | M3 | 0.63 | 200000 | 126000
| 2.5 | Acero de refuerzo para caja (3/8'') | KG | 18.816 | 2322 | 43690.752
| 2.6 | Concreto de 3000 PSI para tapa | M3 | 0.04 | 950860.92 | 38034.4368
| 2.7 | Acero de refuerzo para tapa (3/8'') | KG | 5.6 | 2322 | 13003.2
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 351891.5088
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 1.5 | 65069.3333
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 1.5 | 64616
[5 empty] | SUB TOTAL | 129685.3333
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de material | 2 | 60000 | 3 | 40000
[5 empty] | SUB TOTAL | 40000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 542804.8421
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 542805
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5 | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 5.6 | CONSTRUCCION PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 30X40X100 CON DUCTO CENTRAL DE 3" PARA CAJA CONTROLADOR (INCLUYE EXCAVACION, FUNDIDA). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 21228 | 3 | 7076
| 1.2 | Trompo mezclador de bulto y medio | 1 | 80000 | 3 | 26666.6667
| 1.3 | Compresor con martillo neumático | 1 | 85000 | 3 | 28333.3333
[5 empty] | SUB TOTAL | 62076
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Formaleta (60 x 1,20mts) | UD | 2.5 | 388 | 970
| 2.2 | Arena | M3 | 0.30464 | 109000 | 33205.76
| 2.4 | Cemento | BLT | 3.808 | 26500.36 | 100913.3709
| 2.5 | Triturado | M3 | 0.45696 | 200000 | 91392
| 2.6 | Herro figurado y armado (3/8'') | KG | 33 | 2322 | 76626
| 2.7 | Tubo Electrico PVC 3'' | ML | 2 | 7636.28 | 15272.56
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 318379.6909
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 3 | 32534.6667
| 3.2 | Oficial | 1 | 96924 | 3 | 32308
[5 empty] | SUB TOTAL | 64842.6667
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Accesorios | 1 | 70938.1416 | 1 | 70938.1416
[5 empty] | SUB TOTAL | 70938.1416
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 516236.4992
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 516236
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 5. | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 5.7 | VALLA MOVIL DE 1,2 MTS (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE). |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Valla Reflectiva | UND | 1 | 326000 | 326000
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 326000
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 48802 | 8 | 12200.5
[5 empty] | SUB TOTAL | 12200.5
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
| 4.1 | Transporte de material | 1 | 15000 | 1 | 15000
[5 empty] | SUB TOTAL | 15000
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 353200.5
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 353201
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 4. | OBRA CIVIL |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 4.9 | BOTADA DE MATERIAL (INCLUYE ACOPIO Y TRANSPORTE) |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Volqueta ( Alquiler ) | 1 | 546675 | 2 | 273337.5
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 21228 | 1 | 21228
[5 empty] | SUB TOTAL | 294565.5
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 0
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 3 | 48802 | 1 | 146406
[5 empty] | SUB TOTAL | 146406
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 440971.5
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 440972
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB

## A.P.U. Señalización
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 6. | SEÑALIZACION | 1 |  | UNIDAD : | M2
ITEM : | 6.1 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS INTERSECCION SEMAFORIZADA, LINEAS DE PARE, CARRILES Y PASOS PEATONALES CON IMPRIMANTE EN M2. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
1
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  | 1 | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | 1 | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Maquina aplicadora de pintura | 1 | 32100 | 8 | 4012.5
| 1.2 | Carro de apoyo | 2 | 27820 | 8 | 6955
|  | Herramienta menor | 3 | 4280 | 8 | 1605
4
[5 empty] | SUB TOTAL | 12572.5
2
| 2. | MATERIALES
|  |  | 105 |  | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | 125 | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  | 65 | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Pintura acrílica | 1 | 0.167 | 91477.419 | 15276.729
|  | Disolvente ajustador | 1 | 0.008 | 53605.6572 | 428.8453
|  | Imprimante | Galón | 0.167 | 60503.176 | 10104.0304
30
20
10
|  |  | 5 |  |  | 25809.6046
4
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  | 2 | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | 1 | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Inspector | 97 | 104042.6936 | 50 | 201842.8256
| 3.2 | Ayudante CC | 2 | 61183.707 | 50 | 2447.3483
| 3.3 | Operador | 50 | 63731.6898 | 50 | 63731.6898
| 3.4 | Premarcador | 1 | 56093.0187 | 50 | 1121.8604
| 3.5 | Ayudante AA | 1 | 45914.5995 | 50 | 918.292
[5 empty] | SUB TOTAL | 270062.016
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 308444.1207
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 308444
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 6. | SEÑALIZACION |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ITEM : | 6.2 | SEÑALIZACION VERTICAL EN LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE 60 x 60 CMS. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y TRANSPORTE
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Cortadora de lámina | 1 | 9630 | 5 | 1926
|  | Equipo de pintura | 1 | 6420 | 5 | 1284
|  | Cortadora de Angulo | 1 | 6420 | 6 | 1070
|  | Equipo para soldar | 1 | 16050 | 6 | 2675
|  | Equipo de serigrafía | 1 | 9630 | 6 | 1605
|  | Herramienta menor | 1 | 4280 | 3 | 1426.6667
|  | Camioneta | 1 | 32100 | 3 | 10700
[5 empty] | SUB TOTAL | 20686.6667
| 2. | MATERIALES EN OBRA
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Lamina galvanizada cal 16" de 1,2mx2,4m | 1 | 0.125 | 151376.6343 | 18922.0793
| 2.2 | Cinta Grado ingenieria 60cmsx60cm | 1 | 1 | 61798.324 | 61798.324
| 2.3 | Wash primer | 1 | 0.06 | 172907.2278 | 10374.4337
| 2.4 | Aticorrosivo | 1 | 0.04 | 39190.0967 | 1567.6039
| 2.5 | Esmalte | 1 | 0.04 | 59245.9 | 2369.836
| 2.6 | Tiner Disolvente | 1 | 0.04 | 34257.12 | 1370.2848
| 2.7 | Soldadura (Kg) 6013 | 1 | 0.04 | 11512.7948 | 460.5118
| 2.8 | Tornilleria | 1 | 4 | 950.6585 | 3802.6341
| 2.9 | Angulo 2*2*1/4 | 1 | 3 | 17443.0931 | 52329.2794
| 2.10 | Angulo 2*2*1/8 | 1 | 1 | 9322.1949 | 9322.1949
| 2.11 | Cemento | 1 | 0.1 | 53540.4032 | 5354.0403
| 2.12 | Arena | 1 | 0.016667 | 83251.6282 | 1387.5271
| 2.13 | Triturado | 1 | 0.022222 | 89655.5996 | 1992.3467
[5 empty] | SUB TOTAL | 171051.0959
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Soldador | 1 | 115796.5965 | 7 | 16542.3709
| 3.2 | Ayudante Tipo DD | 1 | 68001.713 | 7 | 9714.5304
| 3.3 | Ayudante Tipo CC | 1 | 65283.0154 | 7 | 9326.1451
| 3.4 | Pintor | 1 | 96678.9473 | 7 | 13811.2782
| 3.5 | Ayudante Tipo AA | 1 | 48990.8777 | 7 | 6998.6968
| 3.6 | Ayudante Tipo AA | 1 | 48990.8777 | 7 | 6998.6968
| 3.7 | Serigrafista | 1 | 96678.9473 | 7 | 13811.2782
[5 empty] | SUB TOTAL | 77202.9964
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3 ) |  |  |  |  | 268940.759
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 268941
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB
INSPECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA : | REPOSICION DE SEMAFORIZACION INTERSECCIONES VIALES
CAPITULO : | 6. | SEÑALIZACION |  |  | UNIDAD : | ML
ITEM : | 6.3 | SEÑALIZACION DE PREVENCION CON CINTA Y AISLAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO. |  |  | FECHA : | ENERO DE 2017
| 1. | EQUIPO Y HERRAMIENTA
|  |  |  | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | ( 1 EQUIPO) | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a x b ) / c
| 1.1 | Herramienta menor | 1 | 21228 | 100 | 212.28
[5 empty] | SUB TOTAL | 212.28
| 2. | MATERIALES
[5 empty] | VALOR | VALOR
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL
|  |  |  | ( d ) | ( e ) | ( d x e )
| 2.1 | Cinta de señalización C-390 75 x 100 | UD | 0.01 | 50000 | 500
| 2.2 | Palos de 2 x 2 | ML | 0.25 | 1692 | 423
| 2.3 | Concreto 1;2;3- 2000 PSI (Materiales) | M3 | 0.003 | 310190 | 930.57
SUB-TOTAL
% DESPERDICIOS
|  |  | SUB-TOTAL MATERIALES |  |  | 1853.57
| 3. | MANO DE OBRA
|  |  |  | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | Integral / dia | UNIDAD / DIA | PARCIAL
|  |  | ( f ) | ( g ) | ( h ) | ( f x g ) / h
| 3.1 | Obrero | 2 | 45915 | 200 | 459.15
[5 empty] | SUB TOTAL | 459.15
| 4. | OTROS CONCEPTOS
VALOR
|  | DESCRIPCION | CANT. | TARIFA | RENDIMIENTO | PARCIAL
|  |  | ( i ) | ( j ) | ( k ) | ( i x j x k )
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO : ( 1+2+3+4 ) |  |  |  |  | 2525
| A.I.U |  |  |  | 0%
| PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 2525
________________________________________
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA. DIRECTOR ITTB

## Mano Obra 2016
PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
MANO DE OBRA AÑO 2016
CODIGO | DESCRIPCION | JORNAL | PRESTACIONES SOCIALES | JORNAL INTEGRAL | CON SUBSIDIO | INCREMENTO | SALARIO Y
|  |  |  | INTEGRAL | ALIMENTACION | JORNAL | PRESTACION
30101 | AYUDANTE CUAD. TIPO AA | 27578 | 76.96% | 48802 | 58357 | 1.2 | 177%
30102 | AYUDANTE CUAD. TIPO BB | 34473 | 73.17% | 59697 | 69252 | 1.5 | 173.2%
30103 | AYUDANTE CUAD. TIPO CC | 37920 | 71.8% | 65147 | 74702 | 1.65 | 171.8%
30104 | AYUDANTE CUAD. TIPO DD | 39644 | 71.21% | 67874 | 77429 | 1.725 | 171.2%
30105 | AYUDANTE PRACTICO | 34473 | 73.17% | 59697 | 69252 | 1.5 | 173.2%
30106 | OFICIAL CUAD. TIPO AA | 60672 | 59.75% | 96924 | 106479 | 2.2 | 159.8%
30107 | OFICIAL CUAD. TIPO BB | 66739 | 59.6% | 106515 | 116070 | 2.42 | 159.6%
30108 | OFICIAL CUAD. TIPO CC | 69772 | 59.52% | 111300 | 120855 | 2.53 | 159.5%
30109 | OFICIAL CUAD. TIPO DD | 72806 | 59.46% | 116096 | 125651 | 2.64 | 159.5%
30110 | OFICIAL ESPECIALIZADO | 68945 | 59.55% | 110002 | 119557 | 2.5 | 159.6%
30111 | CONTRAMAESTRO | 68945 | 59.55% | 110002 | 119557 | 2.5 | 159.6%
30112 | MAESTRO | 88250 | 59.21% | 140503 | 150058 | 3.2 | 159.2%
30113 | TOPOGRAFO | 88250 | 59.21% | 140503 | 150058 | 3.2 | 159.2%
30114 | CADENERO | 49640 | 70.63% | 84701 | 94256 | 1.8 | 170.6%
30115 | CELADOR | 49640 | 70.63% | 84701 | 94256 | 1.8 | 170.6%
30116 | ALMACENISTA | 55156 | 69.39% | 93429 | 102984 | 2 | 169.4% | AÑO 2016
30117 | SECRETARIA | 41367 | 73.17% | 71635 | 81190 | 1.5 | 173.2% | Salario mínimo |  |  | 689454
30118 | INGENIERO RESIDENTE | 193046 | [5 empty] | Auxilio transporte |  |  | 77700
30119 | AYUD.+OFICIAL CUAD. AA | 88250 | 68.36% | 145726 | 164836 |  |  | Hora diurna |  |  | 2873
30120 | AYUD.+OFICIAL CUAD. BB | 101212 | 66.39% | 166212 | 185322 |  |  | Hora nocturna |  |  | 3879
30121 | AYUD.+OFICIAL CUAD. CC | 107692 | 65.66% | 176447 | 195557 |  |  | Hora diurna en domin y festiv |  |  | 5028
30122 | AYUD.+OFICIAL CUAD. DD | 112450 | 65.34% | 183970 | 203080 |  |  | Hora nocturna en domin y festiv |  |  | 6033
30123 | AYUD.+PRAC.+OFICIAL CUAD. AA | 122723 | 69.96% | 205423 | 234088 |  |  | Hora extra diurna |  |  | 3591
30124 | AYUD.+CADEN.+TOPOG | 165468 | 64.17% | 274006 | 302671 |  |  | Hora extra noctuna |  |  | 5028
30125 | 3 AYUD.+OFICIAL CUAD AA | 143406 | 63.64% | 243330 | 281550 |  |  | Hora extra en domin y festiva diurna |  |  | 5746
30126 | RASTRILLERO | 27578 | 73.17% | 48802 | 58357 |  |  | Hora extra en domin y festiva nocturna |  |  | 7183
| SOLDADOR |  |  | 142650 | 152205
ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES
[8 empty] | DESCRIPCION |  | %
[8 empty] | Cesantías |  | 8.33
[8 empty] | Intereses sobre Cesantías |  | 12
[8 empty] | Vacaciones |  | 4.17
[8 empty] | Prima de Servicios |  | 8.33
[8 empty] | Subsidio de Transporte |  | 11.69
[8 empty] | Aportes al Sena |  | 2
[8 empty] | Aportes a Bienestar Familiar |  | 3
[8 empty] | Caja de Compensación Familiar |  | 4
[8 empty] | Instituto de Seguros Sociales (Salud) |  | 8.5
[8 empty] | Instituto de Seguros Sociales (Pensión) |  | 12
[8 empty] | Riesgos Profesionales |  | 6.96
[8 empty] | Dotación |  | 3
[8 empty] | FIC. Sena |  | 2.5
[8 empty] | TOTAL PRESTACIONES SOCIALES |  | 86.48
[8 empty] | A.I.U. |  | 0%
[8 empty] | DESPERDICIO: |  | 5%
AÑO 2015
| Salario mínimo |  |  |  | 644336
| Auxilio transporte |  |  |  | 73240
| Hora diurna |  |  |  | 2685
| Hora nocturna |  |  |  | 3625
| Hora diurna en domin y festiv |  |  |  | 4699
| Hora nocturna en domin y festiv |  |  |  | 5639 |  |  | SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | MENSUAL | 73240 | ANUAL | 891086.6667 | DIARIO | 2441.3333
| Hora extra diurna |  |  |  | 3356
| Hora extra noctuna |  |  |  | 4699 |  |  | SALARIO MINIMO |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.65 |  | 1.725 |  | 1.8 |  | 2 |  | 2.2 |  | 2.42 |  | 2.5 |  | 2.53 |  | 2.64 |  | 3 |  | 3.2
| Hora extra en domin y festiva diurna |  |  |  | 5370 | [5 empty] | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF
| Hora extra en domin y festiva nocturna |  |  |  | 6713 |  |  | MENSUAL |  |  | 689454 | A | 758399 | A | 792872 | A | 827345 | A | 1034181 | A | 1137599.1 | A | 1189308.15 | A | 1241017.2 | A | 1378908 | A | 1516798.8 | A | 1668478.68 | A | 1723635 | A | 1744318.62 | A | 1820158.56 | A | 2068362 | A | 2206252.8 | A
[8 empty] | SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | 77700 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B
[8 empty] | TOTAL MENSUAL |  |  | 767154 | C | 831639 | C | 866112 | C | 900585 | C | 1107421 | C | 1210839.1 | C | 1262548.15 | C | 1314257.2 | C | 1452148 | C | 1516798.8 | C | 1668478.68 | C | 1723635 | C | 1744318.62 | C | 1820158.56 | C | 2068362 | C | 2206252.8 | C
[8 empty] | ANUAL |  |  | 8388357 | D | 9227188 | D | 9646609 | D | 10066031 | D | 12582536 | D | 13840789 | D | 14469916 | D | 15099043 | D | 16776714 | D | 18454385 | D | 20299824 | D | 20970893 | D | 21222543 | D | 22145262 | D | 25165071 | D | 26842742 | D
[8 empty] | ANUAL+SUBSIDIO TRANSP. |  |  | 9279444 | E | 10118275 | E | 10537696 | E | 10957118 | E | 13473623 | E | 14731876 | E | 15361003 | E | 15990130 | E | 17667801 | E | 18454385 | E | 20299824 | E | 20970893 | E | 21222543 | E | 22145262 | E | 25165071 | E | 26842742 | E
[8 empty] | CONCEPTO | BASE | FACTOR | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
[8 empty] | Salario anual ( 365 Dias) |  |  | 8388357 | 100% | 9227188 | 100% | 9646609 | 100% | 10066031 | 100% | 12582536 | 100% | 13840789 | 100% | 14469916 | 100% | 15099043 | 100% | 16776714 | 100% | 18454385 | 100% | 20299824 | 100% | 20970893 | 100% | 21222543 | 100% | 22145262 | 100% | 25165071 | 100% | 26842742 | 100%
[8 empty] | Subsidio de transporte |  |  | 891086.6667 | 10.62% | 891086.6667 | 9.66% | 891086.6667 | 9.24% | 891086.6667 | 8.85% | 891086.6667 | 7.08% | 891086.6667 | 6.44% | 891086.6667 | 6.16% | 891086.6667 | 5.9% | 891086.6667 | 5.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
PRESTACIONES
[8 empty] | Cesantia anual | E | 100% | 767154 | 9.15% | 831639 | 9.01% | 866112 | 8.98% | 900585 | 8.95% | 1107421 | 8.8% | 1210839.1 | 8.75% | 1262548.15 | 8.73% | 1314257.2 | 8.7% | 1452148 | 8.66% | 1516798.8 | 8.22% | 1668478.68 | 8.22% | 1723635 | 8.22% | 1744318.62 | 8.22% | 1820158.56 | 8.22% | 2068362 | 8.22% | 2206252.8 | 8.22%
[8 empty] | intereses cesantias | Cesan | 12% | 92058 | 1.1% | 99797 | 1.08% | 103933 | 1.08% | 108070 | 1.07% | 132891 | 1.06% | 145301 | 1.05% | 151506 | 1.05% | 157711 | 1.04% | 174258 | 1.04% | 182016 | 0.99% | 200217 | 0.99% | 206836 | 0.99% | 209318 | 0.99% | 218419 | 0.99% | 248203 | 0.99% | 264750 | 0.99%
[8 empty] | Vacaciones 15 dias | A | 50% | 344727 | 4.11% | 379200 | 4.11% | 396436 | 4.11% | 413673 | 4.11% | 517091 | 4.11% | 568800 | 4.11% | 594654 | 4.11% | 620509 | 4.11% | 689454 | 4.11% | 758399 | 4.11% | 834239 | 4.11% | 861818 | 4.11% | 872159 | 4.11% | 910079 | 4.11% | 1034181 | 4.11% | 1103126 | 4.11%
[8 empty] | Prima de servicios 30 dias | C | 100% | 767154 | 9.15% | 831639 | 9.01% | 866112 | 8.98% | 900585 | 8.95% | 1107421 | 8.8% | 1210839 | 8.75% | 1262548 | 8.73% | 1314257 | 8.7% | 1452148 | 8.66% | 1516799 | 8.22% | 1668479 | 8.22% | 1723635 | 8.22% | 1744319 | 8.22% | 1820159 | 8.22% | 2068362 | 8.22% | 2206253 | 8.22%
OTROS COSTOS
[8 empty] | Botas, overol y camisa | 180000 | 3 | 540000 | 6.44% | 540000 | 5.85% | 540000 | 5.6% | 540000 | 5.36% | 540000 | 4.29% | 540000 | 3.9% | 540000 | 3.73% | 540000 | 3.58% | 540000 | 3.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | Implementos de seguridad | 39000 | 3 | 117000 | 1.39% | 117000 | 1.27% | 117000 | 1.21% | 117000 | 1.16% | 117000 | 0.93% | 117000 | 0.85% | 117000 | 0.81% | 117000 | 0.77% | 117000 | 0.7% | 117000 | 0.63% | 117000 | 0.58% | 117000 | 0.56% | 117000 | 0.55% | 117000 | 0.53% | 117000 | 0.46% | 117000 | 0.44%
SEGURIDAD SOCIAL
[8 empty] | Pensiones | D | 12% | 1006603 | 12% | 1107263 | 12% | 1157593 | 12% | 1207924 | 12% | 1509904 | 12% | 1660895 | 12% | 1736390 | 12% | 1811885 | 12% | 2013206 | 12% | 2214526 | 12% | 2435979 | 12% | 2516507 | 12% | 2546705 | 12% | 2657431 | 12% | 3019809 | 12% | 3221129 | 12%
[8 empty] | Medicina familiar | D | 8.5% | 713010 | 8.5% | 784311 | 8.5% | 819962 | 8.5% | 855613 | 8.5% | 1069516 | 8.5% | 1176467 | 8.5% | 1229943 | 8.5% | 1283419 | 8.5% | 1426021 | 8.5% | 1568623 | 8.5% | 1725485 | 8.5% | 1782526 | 8.5% | 1803916 | 8.5% | 1882347 | 8.5% | 2139031 | 8.5% | 2281633 | 8.5%
[8 empty] | Riesgos profesionales | D | 6.96% | 583830 | 6.96% | 642212 | 6.96% | 671404 | 6.96% | 700596 | 6.96% | 875745 | 6.96% | 963319 | 6.96% | 1007106 | 6.96% | 1050893 | 6.96% | 1167659 | 6.96% | 1284425 | 6.96% | 1412868 | 6.96% | 1459574 | 6.96% | 1477089 | 6.96% | 1541310 | 6.96% | 1751489 | 6.96% | 1868255 | 6.96%
APORTES SENA
[8 empty] | Aporte ordinario | D | 2% | 167767 | 2% | 184544 | 2% | 192932 | 2% | 201321 | 2% | 251651 | 2% | 276816 | 2% | 289398 | 2% | 301981 | 2% | 335534 | 2% | 369088 | 2% | 405996 | 2% | 419418 | 2% | 424451 | 2% | 442905 | 2% | 503301 | 2% | 536855 | 2%
[8 empty] | F.I.C. | D | 0.5 | 206836 | 2.47% | 206836 | 2.24% | 206836 | 2.14% | 206836 | 2.05% | 206836 | 1.64% | 206836 | 1.49% | 206836 | 1.43% | 206836 | 1.37% | 206836 | 1.23% | 206836 | 1.12% | 206836 | 1.02% | 206836 | 0.99% | 206836 | 0.97% | 206836 | 0.93% | 206836 | 0.82% | 206836 | 0.77%
OTROS APORTES
[8 empty] | I.C.B.F. | D | 3% | 251651 | 3% | 276816 | 3% | 289398 | 3% | 301981 | 3% | 377476 | 3% | 415224 | 3% | 434097 | 3% | 452971 | 3% | 503301 | 3% | 553632 | 3% | 608995 | 3% | 629127 | 3% | 636676 | 3% | 664358 | 3% | 754952 | 3% | 805282 | 3%
[8 empty] | Subsidio familiar | D | 4% | 335534 | 4% | 369088 | 4% | 385864 | 4% | 402641 | 4% | 503301 | 4% | 553632 | 4% | 578797 | 4% | 603962 | 4% | 671069 | 4% | 738175 | 4% | 811993 | 4% | 838836 | 4% | 848902 | 4% | 885810 | 4% | 1006603 | 4% | 1073710 | 4%
[8 empty] | VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 15172767.6667 | 180.9% | 16488619.6667 | 178.7% | 17151277.6667 | 177.8% | 17813942.6667 | 177% | 21789875.6667 | 173.2% | 23777843.7667 | 171.8% | 24771825.8167 | 171.2% | 25765810.8667 | 170.6% | 28416434.6667 | 169.4% | 29480702.8 | 159.8% | 32396389.68 | 159.6% | 33456641 | 159.6% | 33854232.62 | 159.5% | 35312074.56 | 159.5% | 40083200 | 159.3% | 42733823.8 | 159.2%
[11 empty] | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365
[11 empty] | 41569.2265 |  | 45174.3005 |  | 46989.8018 |  | 48805.3224 |  | 59698.2895 |  | 65144.7774 |  | 67868.0159 |  | 70591.2626 |  | 77853.2457 |  | 80769.0488 |  | 88757.232 |  | 91662.0301 |  | 92751.3222 |  | 96745.4098 |  | 109816.9863 |  | 117078.9693