## AGUAS DE BARRANCBERMEJA (hidden)
TABLERO DE CONTROL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2016
LINEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR | META CUATRIENIO | Programado 2016 | Programado 2017 | Programado 2018 | Programado 2019 | EJECUTADO 2016 | EJECUTADO 2017 | EJECUTADO 2018 | EJECUTADO 2019 | % AVANCE 2016 | % AVANCE CUATRIENIO
|  | Servicios Públicos de Calidad Incluyendo Energía Eléctrica | Rehabilitar 2.000 ml. Redes de acueducto urbano, durante el cuatrienio. | Metros lineales de redes de acueducto rehabilitadas | 34611 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Construir 500 metros de nuevas redes de acueducto urbano, durante el cuatrienio. | Metros lineales de nuevas redes de acueducto construidas. | 7543 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Garantizar el servicio de agua potable a la comunidad del Centro poblado El Llanito, durante el cuatrienio. | Servicio de agua potable garantizada. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Garantizar, durante el cuatrienio el mínimo vital de agua potable al 100% de los usuarios de los estratos 1 y 2. | Porcentaje del mínimo vital garantizado. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Actualizar en el cuatrienio el catastro de redes de acueducto en el área urbana | Catastro de redes de acueducto actualizado. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Crear un programa para la operación y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados rurales durante el cuatrienio. | Programa creado. | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Actualizar en el cuatrienio el catastro de redes de alcantarillado en el área urbana | Catastro de redes de alcantarillado urbano actualizado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir 1 km de colectores de alcantarillado, durante el cuatrienio. | Kilómetros de colectores de alcantarillado construidos | 16.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Construcción del emisario final, durante el cuatrienio. | Emisario final construido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, durante el cuatrienio. | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre Construida. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio. | Número de Mini PTAR optimizadas | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Rehabilitar y/o mantener 500 metros de redes de acueducto Rural, durante el cuatrienio. | Metros lineales de redes de acueducto rehabilitadas y/o mantenidos | 500 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Rehabilitar y/o mantener 500 ml redes de alcantarillado Rural, durante el cuatrienio. | Metros lineales de redes de alcantarillado rural rehabilitadas y/o mantenidos | 500 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir 500 metros de nuevas redes de alcantarillado rural, durante el cuatrienio. | Metros lineales de nuevas redes de alcantarillado construidas. | 500 |  | 200 | 200 | 100 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Operar y mantener el 100% de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales urbanas, durante el cuatrienio. | Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales urbanas adecuadas, operadas y mantenidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Adecuar el 20% de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas existentes, durante el cuatrienio. | Porcentaje adecuado. | 0.82 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Construir 1 nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales rurales, durante el cuatrienio. | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Construida. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Operar y mantener el 100% de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales rurales, durante el cuatrienio. | Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales rurales adecuadas, operadas y mantenidas en el 100%. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Adecuar el 20% de las plantas de tratamiento de aguas residuales rurales existentes, durante el cuatrienio. | Porcentaje adecuado. | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir 250 metros lineales de canales para el manejo de las aguas lluvias en el área urbana y rural, durante el cuatrienio. | Metros lineales de canales de aguas lluvias construidos en el área urbana y rural. | 380 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construcción de 50 pozos sépticos veredales, durante el cuatrienio. | Pozos sépticos construidos. | 2550 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Construir un kilómetro de anillo hidráulico, durante el cuatrienio. | Km de Anillo hidráulico construido. | 5.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir una estación sectorial de control, durante el cuatrienio. | Estación sectorial construida. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Aumentar en un 3% la cobertura de micro medición, durante el cuatrienio. | Cobertura de micro medición aumentada. | 0.8 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Dotar al laboratorio de metrología de un equipo de calibración, durante el cuatrienio. | Laboratorio dotado de un Equipo de calibración. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Optimizar el sistema captación y de tratamiento de agua potable urbano en un 10%, durante el cuatrienio. | Porcentaje del sistema de captación y tratamiento optimizado. | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
Líneas estrategicas: | Sector: | Programas: 5 | Metas |  | METAS | Metas Programadas 2016 | Metas Programadas 2017 | Metas Programadas 2018 | Metas Programadas 2019 | Metas Ejecutadas 2016 | Metas Ejecutadas 2017 | Metas Ejecutadas 2018 | Metas Programadas 2019 | % AVANCE 2016 | % AVANCE CUATRIENIO
|  |  | 26 |  |  | 9 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## INFRAESTRUCTURA (hidden)
TABLERO DE CONTROL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2016
LINEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR | META CUATRIENIO | Programado 2016 | Programado 2017 | Programado 2018 | Programado 2019 | EJECUTADO 2016 | EJECUTADO 2017 | EJECUTADO 2018 | EJECUTADO 2019 | % AVANCE 2016 | % AVANCE CUATRIENIO
|  |  | Rehabilitar 1.000 ml de redes de alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio. | Metros lineales de redes de alcantarillado sanitario rehabilitadas | 5314 | 250 | 250 | 250 | 250 | 423 |  |  |  | 100% | 7.96%
|  |  | Construir 500 metros lineales de nuevas redes de alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio. | Metros lineales de nuevas redes de alcantarillado sanitario construidas | 1859 | 125 | 125 | 125 | 125 | 707 |  |  |  | 100% | 38.03%
|  |  | Subsidiar durante el cuatrienio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el servicio de alcantarillado, en los términos de lo establecidos en la Ley 142 de 1994. | Porcentaje de usuarios subsidiados de los estratos 1, 2, 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar 500 ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio. | Metros lineales de redes de alcantarillado pluvial construidas y rehabilitadas. | 4181 | 125 | 125 | 125 | 125 | 895.1 |  |  |  | 100% | 21.41%
|  |  | Apoyar técnica y profesionalmente el desarrollo de procesos de planeación, contratación, evaluación y seguimiento a programas y proyectos del sector de infraestructura, durante el cuatrienio. | Procesos apoyados técnicamente y profesionalmente. | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 100% | 25%
|  |  | Ampliar la cobertura en 700 luminarias en la prestación del servicio de alumbrado público, durante el cuatrienio. | Cobertura ampliada. | 22208 | 100 | 400 | 100 | 100 | 29698 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Ampliar la cobertura en 1.304 luminarias en la prestación del servicio de alumbrado público, instaladas en el sector rural, durante el cuatrienio. | Cobertura ampliada. | 7822 | 104 | 800 | 200 | 200 | 6266 |  |  |  | 100% | 80.11%
|  |  | Renovar 5.222 luminarias a tecnología tipo LED en el sector urbano y rural del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Luminarias de alumbrado público tipo led renovadas en el sector urbano y rural. | 18277 | 222 | 3000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Dotar doscientas (200) viviendas con acometida y red de distribución de gas natural y/o electrificación en el área rural del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Número de viviendas rurales dotadas con acometida y red de distribución de gas natural y/o electrificación en el área rural. | 740 | 50 | 50 | 50 | 50 | 61 |  |  |  | 100% | 8.243%
|  |  | Conformación del órgano administrativo para el impulso de proyectos de Energía Solar en Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Órgano administrativo conformado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Promocionar el uso de paneles solares en un 10% en empresas públicas y privadas, durante el cuatrienio. | Porcentaje de empresas promocionadas. | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Realizar una campaña de promoción sobre el uso de paneles solares en las viviendas. | Campaña de promoción realizada. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  | Infraestructura Pública | Recuperar dos parques y/o escenarios públicos, durante el cuatrienio | Parques y/o escenarios públicos recuperados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Realizar el mejoramiento a la infraestructura en dos (2) dependencias de la Administración Municipal, durante el cuatrienio. | Dependencias de la administración Municipal mejoradas. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  | Desarrollo del Territorio | Realizar el mantenimiento al cementerio público municipal, durante el cuatrienio. | Cementerio público municipal mantenido. | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Remodelar y/o mantener la Infraestructura de dos (2) plazas públicas del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Plazas públicas remodeladas y/o mantenidas. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir, ampliar y/o mantener 500 metros lineales de aceras y/o Separadores en el territorio urbano y rural durante el cuatrienio. | Metros lineales construidos, ampliados y/o mantenidos. | 8046 | 50 | 150 | 150 | 150 | 2520 |  |  |  | 100% | 31.32%
|  |  | Realizar la adecuación y/o mantenimiento a 10 parques existentes del Municipio durante el cuatrienio. | Numero de parques adecuados y/o mantenidos. | 75 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |  |  |  | 100% | 9.333%
|  |  | Remodelar y modernizar 2 parques del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Número de parques remodelados y modernizados. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 100% | 66.67%
|  |  | Construir un parque en el área urbana del municipio de Barrancabermeja. | Parque construido. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Formular y ejecutar un programa de atención de obras menores para mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano y rural en todo el municipio durante el cuatrienio. | Programa de obras menores formulado y ejecutado | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Articulación de Infraestructura Vial | Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio. | Número de Kilómetros de vías urbanas mantenidas y/o rehabilitadas de la malla vial. | 187 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 25 kilómetros de la malla vial rural, durante el cuatrienio. | Kilómetros de vías rurales mantenidas y/o rehabilitadas de la malla vial. | 388 | 0.5 | 7 | 10 | 7.5 | 782 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Pavimentar y/o mejorar 4 kilómetros de vías durante el cuatrienio. | Kilómetros de la red vial pavimentados y/o mejorados. | 67 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 6.74 |  |  |  | 100% | 10.06%
|  |  | Realizar la construcción y/o Mantenimiento de 1 kilómetro de andenes teniendo en cuenta las necesidades de la población en situación de discapacidad durante el cuatrienio. | Kilómetros de andenes mantenidos y/o rehabilitados. | 1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Adquirir durante el cuatrienio dos (2) máquinas y/o equipos pesados para mejorar el parque automotor del Municipio. | Número de maquinaria y/o Equipo pesado adquirido. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Gestionar la formulación y construcción de un intercambiador vial durante el cuatrienio. | Intercambiador vial gestionado y construido. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Construir 200 metros de obras para estabilización de taludes, durante el periodo de Gobierno. | Metros lineales de obras de estabilización construidos. | 780 | 20 | 60 | 60 | 60 | 83 |  |  |  | 100% | 10.64%
|  | Infraestructura Estratégica | Realizar inversión en 5 proyectos para el desarrollo del municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Número de proyectos con inversión realizada. | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Gestionar la realización de 5 proyectos para el desarrollo del municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Número de proyectos gestionados. | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Realizar durante el cuatrienio 3 estudios y/o diseños de proyectos para el desarrollo del municipio. | Número de estudios y/o diseños realizados. | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Realizar 4 campañas de mejoramiento y mantenimiento de parques, andenes y/o monumentos. | Campañas realizadas. | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
|  |  | Realizar dos (2) mantenimientos y/o construcciones y/o mejoramiento de espacios comunales y comunitarios. (Organizaciones) durante el cuatrienio. | Espacios comunales con mantenimientos y/o construcciones y/o mejoramientos realizados. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - | 0%
Líneas estrategicas: | Sector: | Programas: 5 | Metas |  | METAS | Metas Programadas 2016 | Metas Programadas 2017 | Metas Programadas 2018 | Metas Programadas 2019 | Metas Ejecutadas 2016 | Metas Ejecutadas 2017 | Metas Ejecutadas 2018 | Metas Programadas 2019 | % AVANCE 2016 | % AVANCE CUATRIENIO
|  |  | 33 |  |  | 18 | 27 | 28 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 24.51%

## Consolidado (2016 2019)
DEPENDENCIA | Metas Programadas 2016 | Metas Ejecutadas 2016 | % AVANCE 2016 | Metas Programadas 2017 | Metas Ejecutadas 2017 | % AVANCE 2017 | Metas Programadas 2018 | Metas Ejecutadas 2018 | % AVANCE 2018 | Metas Programadas 2019 | Metas Ejecutadas 2019 | % AVANCE 2019 | % AVANCE CUATRIENIO | presupuesto definitivo 2016 | Presupuesto ejecutado 2016 | % de Ejecucion 2016 | presupuesto definitivo 2017 | Presupuesto ejecutado 2017 | % de Ejecucion 2017 | presupuesto definitivo 2018 | Presupuesto ejecutado 2018 | % de Ejecucion 2018 | presupuesto definitivo 2019 | Presupuesto ejecutado 2019 | % de Ejecucion 2019
Ebuba | 6 | 5 | 83.33% | 6 | 6 | 93.16% | 4 | 4 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13278062313.8519 | 13278062313.8519 | 100% | 22156241753.2504 | 22156241753.2504 | 100% | 31820312107.0087 | 31820312107.0087 | 100% | 12869997311.5442 | 12869997311.5442 | 100%
Inderba | 16 | 15 | 93.75% | 15 | 14 | 80.56% | 12 | 13 | 70.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4849024684 | 4849024684 | 100% | 14818294088.44 | 14816132565.16 | 99.99% | 11376697047.33 | 11376697047.33 | 100% | 14818294088.44 | 14816132565.16 | 99.99%
Transito y Transporte | 24 | 24 | 89.55% | 22 | 17 | 76.37% | 29 | 15 | 42.3% | 32 | 15 | 32.34% | 61.41% | 630304872 | 630304872 | 100% | 409121689 | 409121689 | 100% | 282308966 | 282308966 | 100%
Planeacion | 16 | 16 | 94.12% | 15 | 15 | 98.33% | 15 | 15 | 98.12% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5368181538.5373 | 5368181538.5373 | 100% | 8362215357.4512 | 8362215357.4512 | 100% | 8600991853.2663 | 8600991853.2663 | 100% | 14002300163.9918 | 14002300163.9918 | 100%
Desarrollo | 38 | 32 | 79.61% | 44 | 39 | 83.92% | 50 | 50 | 90.08% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19645064868.89 | 10837099209.79 | 55.16% | 36167692296.02 | 25566022143.32 | 70.69% | 26799574126.88 | 15205019841.67 | 56.74% | 36616748817.42 | 20390453757.63 | 55.69%
Educacion | 29 | 28 | 91.67% | 36 | 36 | 97.22% | 25 | 29 | 98.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 141931924614.97 | 129126081350 | 90.98% | 142540609724.98 | 139571913215.41 | 97.92% | 146408932524.09 | 141970990085.76 | 96.97% | 150844116897.5 | 74909276960 | 49.66%
Gobierno | 40 | 34 | 84.5% | 52 | 48 | 87.53% | 43 | 45 | 91.23% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18262769972.55 | 18262769972.55 | 100% | 12774723290.77 | 12774723290.77 | 100% | 21460822554.46 | 21460822554.46 | 100% | 28708987862.17 | 18732859366 | 65.25%
Hacienda | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1105400000 | 668137099 | 60.44% | 990497438 | 955866663 | 96.5% | 1191200000 | 1138248420 | 95.55% | 1770000000.21 | 1060919997 | 59.94%
Infraestructura | 26 | 25 | 96.15% | 31 | 29 | 90.5% | 42 | 44 | 98.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 110058894760.8 | 110058894760.8 | 100% | 95166383675.37 | 95166383675.37 | 100% | 42321541800.93 | 42321541800.93 | 100% | 154566155635.96 | 154566155635.96 | 100%
TIC | 9 | 8 | 88.75% | 18 | 18 | 99.29% | 13 | 13 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 860000000 | 633605559.4363 | 73.68% | 964407248 | 964407248 | 100% | 1177917419.1609 | 1177917419.1609 | 100% | 1177917419.1609 | 1177917419.1609 | 100%
Medio Ambiente | 7 | 6 | 85.71% | 12 | 12 | 96.67% | 22 | 26 | 97.73% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7785606372.29 | 6205010438 | 79.7% | 20989833016.02 | 19361618727 | 92.24% | 22616061609.56 | 19077336962.4 | 84.35% | 31929002454.37 | 14920539007.52 | 46.73%
General | 12 | 10 | 74.75% | 13 | 13 | 98.46% | 12 | 12 | 98.46% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3242281221.337 | 3242281221.337 | 100% | 7959812588.66 | 7959812588.66 | 100% | 13611757338 | 13611757338 | 100% | 16370859081 | 16370859081 | 100%
Juridica | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 462448417 | 462448417 | 100% | 982155339 | 982155339 | 100% | 1306802019 | 1306802019 | 100%
Salud | 145 | 141 | 95.13% | 156 | 146 | 83.58% | 158 | 158 | 98.33% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96789688269.98 | 96789688269.98 | 100% | 76638890289.02 | 76638890290.58 | 100% | 85691943366.79 | 85691943366.79 | 100% | 102699591700 | 102699591700 | 100%
UMATA | 21 | 17 | 80.95% | 22 | 22 | 97.73% | 19 | 19 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2140888901.44 | 1892238295 | 88.39% | 2866655120.54 | 2838242709 | 99.01% | 2186183024.71 | 2028743951 | 92.8% | 3311285082.7 | 1792049042 | 54.12%
Promedio Plan de Desarrollo | 392 | 364 | 89.2% | 445 | 418 | 92.22% | 447 | 446 | 92.28% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 489996743747.66 | 399616820543.23 | 81.55% | 443267825992.5215 | 428004040332.9716 | 96.56% | 416528399077.186 | 396746787052.776 | 95.25% | 570992058533.4669 | 449615854025.967 | 78.74%

## Tránsito y Transporte
TABLERO DE CONTROL INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE VIGENCIA 2019
LINEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR | Línea Base Producto | Meta Producto cuatrenio | META CUATRIENIO | Programado 2016 | Programado 2017 | Programado 2018 | Programado 2019 | EJECUTADO 2016 | EJECUTADO 2017 | EJECUTADO 2018 | EJECUTADO 2019 | % AVANCE 2016 | % AVANCE 2017 | % AVANCE 2018 | % AVANCE 2019 | % AVANCE CUATRIENIO
1.7: Desarrollo Territorial | Transporte | Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) | Formular y presentar proyecto de Acuerdo de la Política pública de Movilidad en el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. | Politica Publica de Movilidad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0%
|  |  | Crear el Consejo Asesor del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), durante el cuatrienio. | Consejo Asesor de Plan de Movilidad Urbana sostenible creado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0%
|  |  | Formular y adoptar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. | Plan de Movilidad Urbana Sostenible formulado y adoptado, durante el cuatrienio. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0%
|  |  | Implementar veinte (20) diálogos Ciudadanos por la Movilidad, durante el cuatrienio. | Diálogos Ciudadanos Implementados. | 0 | 20 | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 100% | 100% | - | 33.33% | 90%
|  |  | Firmar veinte (20) “Pactos ciudadanos por la Movilidad”, durante el cuatrienio. | Pactos ciudadanos firmados | 0 | 20 | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 100% | 100% | - | 33.33% | 90%
|  |  | Implementación de un (1) Plan de Medios y manejo de Redes sociales para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que realiza la ITTB en materia de Movilidad, durante el cuatrienio. | Plan de Medios y Manejo de Redes Sociales implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | Celebrar un (1) Convenio Interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura de la movilidad, durante el cuatrienio. | Convenio Interinstitucional celebrado. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | Sistema Integral de Control de Tránsito | Modernizar la red de semaforización actual, por un sistema de semaforización inteligente que optimice los flujos viales y reduzca la congestión vehicular, durante el cuatrienio. | Sistema de semaforización modernizado. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | - | 100% | - | - | 100%
|  |  | Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante el cuatrienio. | Número de intersecciones semaforizadas | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 9 |  | 100% | - | 100% | - | 100%
|  |  | Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio. | Red mantenida. | 44 | 44 | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 | 30 | 0 | 90.91% | 86.36% | 68.18% | 0% | 61.36%
|  |  | Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio. | Metros Cuadrados Demarcados | 32105 | 42105 | 10000 | 13290 | 2000 | 2000 | 2000 | 13290.35 | 2000 | 2064.48 | 1642.43 | 100% | 100% | 100% | 82.12% | 100%
|  |  | Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio. | Metros lineales demarcados. | 55572 | 75572 | 20000 | 15394 | 4500 | 3000 | 3000 | 15394 | 4500 | 5455 | 7511.31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el cuatrienio. | Número de señales verticales nuevas instaladas | 2592 | 2792 | 200 | 0 | 40 | 30 | 147 | 0 | 40 | 13 | 98 | - | 100% | 43.33% | 66.67% | 75.5%
|  |  | Realizar mantenimiento a cien (100) señales verticales, durante el cuatrienio. | Número de señales verticales con mantenimiento realizadas. | 609 | 709 | 100 | 0 | 100 | 20 |  | 0 | 124 | 23 |  | - | 100% | 100% | - | 100%
|  | Equipamiento Urbano y Logístico para el Transporte | Reglamentar e implementar la operación de 35 zonas de estacionamiento regulado, durante el cuatrienio. | Número de zonas de parqueadero reglamentadas | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0%
|  |  | Implementación de un nuevo modelo de Transporte Público colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad, seguridad, comodidad y eficiencia, durante el cuatrienio. | Nuevo Esquema de Transporte Público Implementado. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0% | 0% | 50%
|  | Cultura de la Movilidad Segura | Realizar la reglamentación para el uso de parqueaderos públicos en la ciudad (horarios, tarifas, etc.), durante el cuatrienio. | Reglamentación realizada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0%
|  |  | Promover el uso de parqueaderos públicos dirigida a 1000 conductores, mediante la realización de campañas, durante el cuatrienio. | Número de conductores promovidos en el uso de parqueaderos públicos. | 1000 | 2000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 0 | 45 | 100% | 100% | 0% | 9% | 54.5%
|  |  | Incrementar en 1.000 usuarios de las vías, las campañas referidas a la prevención del consumo de alcohol, durante el cuatrienio. | Número de usuarios incrementados con campañas sobre prevención en el consumo de alcohol. | 2000 | 3000 | 1000 | 298 | 255 | 247 | 256 | 298 | 255 | 191 | 0 | 100% | 100% | 77.33% | 0% | 74.4%
|  |  | Implementar una estrategia de formación ciudadana a dos mil (2.000) personas en el uso de los medios de Transporte Público en la ciudad, durante el cuatrienio. | Estrategia de formación en el uso de medios de transporte público implementada. | 3000 | 5000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50%
|  |  | Incrementar en el 40% el número de agentes de tránsito para control en la movilidad. | Porcentaje de incremento de agentes de tránsito | 52 | 72 | 20 | 20 | 29 | 20 | 5 | 30 | 29 | 3 | 3 | 100% | 100% | 15% | 60% | 100%
|  |  | Implementar una (1) aula móvil sobre seguridad vial dirigida a dos mil (2.000) usuarios de las vías, durante el cuatrienio. | Aula móvil de seguridad vial implementada | 13600 | 15600 | 2000 | 797 | 1140 | 75 | 500 | 797 | 1140 | 491 | 453 | 100% | 100% | 100% | 90.6% | 100%
|  |  | Capacitar a ocho mil (8.000) estudiantes sobre normas de seguridad vial, durante el cuatrienio. | Número de estudiantes capacitados en normas de seguridad vial | 12000 | 20000 | 8000 | 800 | 800 | 3200 | 4210 | 707 | 750 | 2333 | 419 | 88.38% | 93.75% | 72.91% | 9.952% | 52.61%
|  |  | Capacitar a 200 conductores de servicio público de transporte sobre convivencia y seguridad vial, durante el cuatrienio. | Número de conductores del servicio público de transporte capacitados en convivencia y seguridad vial. | 479 | 679 | 200 | 50 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0% | 0% | 25%
|  |  | Implementar un grupo de 20 promotores de la seguridad vial, durante el cuatrienio. | Número de promotores de la seguridad vial implementados. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0% | 0% | 0% | 70%
| Promoción del Desarrollo | Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte | Mejorar la infraestructura física (estudios, diseños, mobiliario, módulos, red estructurada, red eléctrica, central de cómputo) de la ITTB, durante el cuatrienio. | Infraestructura física de la ITTB modernizada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Implementar la Oficina de Atención al Ciudadano en la ITTB, en el cuatrienio. | Oficina de atención al ciudadano implementada en la ITTB. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Fortalecimiento Institucional |  | Implementar II fase del sistema de gestión documental en la ITTB, durante el cuatrienio. | Fase II del sistema de gestión documental de la ITTB implementado | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 50% | - | 0% | 0% | 25%
|  |  | Elaborar e implementar un Plan de recuperación de cartera y fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB. | Plan de recuperación de cartera elaborado e implementado | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 50% | 100% | 100% | 100% | 87.5%
|  |  | Realizar dos (2) Convenios interinstitucionales para Fortalecer procesos de capacitación en áreas misionales. | Convenios interinstitucionales de capacitación en áreas misionales realizados. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | - | 0% | 100% | 100%
|  |  | Fortalecer quince (15) procesos institucionales con profesionales de apoyo. | Número de Procesos institucionales fortalecidos con profesionales de apoyo. | 0 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 93.33%
|  |  | Realizar un (1) estudio para modificar la planta de personal de la ITTB. | Estudio para modificación de planta de personal realizado. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0%
|  |  | Diseñar un (1) Plan que garantice autosostenibilidad financiera de la ITTB en el mediano y largo plazo, durante el cuatrienio. | Plan Diseñado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0%
| Transporte |  | Implementar un (1) Sistema de Control de Vehículos para entrega y salida de vehículos de Patios adscritos a la ITTB, durante el cuatrienio. | Sistema de Control de Vehículos implementado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0%
|  |  | Disponer de un (1) Parqueadero y una (1) Grúa para el Apoyo a la Gestión Operativa, durante el cuatrienio. | Servicio de Parqueadero y Grúa Contrato | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Líneas estrategicas: | Sector: | Programas: 5 | Metas |  |  |  | METAS | Metas Programadas 2016 | Metas Programadas 2017 | Metas Programadas 2018 | Metas Programadas 2019 | Metas Ejecutadas 2016 | Metas Ejecutadas 2017 | Metas Ejecutadas 2018 | Metas Ejecutadas 2019 | % AVANCE 2016 | % AVANCE 2017 | % AVANCE 2018 | % AVANCE 2019 | % AVANCE CUATRIENIO
|  |  | 35 |  |  |  |  | 24 | 22 | 29 | 32 | 24 | 17 | 15 | 15 | 89.55% | 76.37% | 42.3% | 32.34% | 61.41%
OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI |  |  | LUZ STELLA NARVAEZ MARTINEZ | [6 empty] | ME TA NO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE | ESTADO DE CUMPLIMIENTO SATISTACTORIO |  |  |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO SOBRESALIENTE | % DE AVANCE
DIRECTOR |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[11 empty] | INVERSION PPTAL 2017 | PPTO. DEFINITIVO | PTO. EJECUTADO
[11 empty] | INST. TRANSITO Y TRANSPORTE BCABJA | 2453999999 | 392393761
9700000000
[12 empty] | 2453999999 | 10092393761
Note on I19: Admin: SE CORRIGIÓ PORQUE APARECÍA EN %