## TRÁNSITO Y TRANSPORTE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 30 DE JUNIO 2021
Responsables |  | Programación de metas |  |  |  |  | Datos del Proyecto |  |  | Programación de actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Línea Estratégica | Sector | Programa | Indicador de Producto | Meta de la vigencia | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | TOTAL | TOTAL EJECUTADO | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Crédito | Otros | OBSERVACIONES | Inversión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Coordinar, administrar la logística general para las actividades del convenio. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 52447552 | 0 | [11 empty] | 52447552 | Pendiente gestionar convenio interadministrativo con secretaria de infraestructura
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Capacitar y formar virtualmente en seguridad vial. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | Pendiente gestionar convenio interadministrativo con secretaria de infraestructura
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Realizar estrategias presenciales de sensibilización en seguridad vial y autocuidado. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | Pendiente gestionar convenio interadministrativo con secretaria de infraestructura
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACTIVA Y SEGURA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | Para Actualizar | IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN CULTURA VIAL PARA LA ADOPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | Publicación de mensajes educativos e informativos en redes sociales. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | Pendiente gestionar convenio interadministrativo con secretaria de infraestructura
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 173. Número de estrategias de sensibilización a los actores viales realizadas | 4 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar con ANSV realización de actividades experienciales en seguridad vial para los diferentes actores viales, especialmente para motociclistas | 2021-04-22 | 2021-04-24 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | Actividad gestionada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ruta Nacional por la Seguridad vial) cumplida durante los días 22 al 24 de abril de 2021 actividad dirigida especialmente a motociclistas.
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. | En diseño | En Diseño | Señalización de ml de lineas de demarcación, m2 de marcas viales y mantenimiento de señales verticales. | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0% | 100000000 | [12 empty] | 100000000 | Proyecto en diseño para ejecutar con recursos propios de la ITTB
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | GESTIÓN AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | GESTIÓN | GESTIÓN | Implementación de medidas de tráfico calmado en 6 puntos criticos de accidentalidad en el Distrito de Barrancabermeja. | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 0% | 1240000000 | [12 empty] | 1240000000 | Los recursos financieros corresponden al orden nacional (ANSV), obras en avance: Carrera 24 entre calle 48 y calle 45; Carrera 52, entre calles 31 y 27 y Diagonal 56 con Calle 57 entre Carreras 16A y 12; Carrera 33 con Calle 55A; Calle 52 entre Carrera 32 y Carrera 34; Carrera 28 entre Calles 52 y 67, Comuna 2.) pendiente entrega de obras con definición de cantidades de obras y presupuesto ejecutado.
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | En Registro | GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EXISTENTES. | Realizar el mantenimiento a las intersecciones semafóricas | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 0% | 19463430 | 0 | [11 empty] | 19463430 | Proyecto en proceso de revisión para correcciones, se ejecutará con recursos propios de la ITTB
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | En Registro | GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EXISTENTES. | Suministro de componentes | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 0% | 124388219 | [12 empty] | 124388219 | Proyecto en proceso de revisión para correcciones, se ejecutará con recursos propios de la ITTB
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | En Registro | GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EXISTENTES. | Operar las intersecciones semafóricas | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 0% | 31456800 | [12 empty] | 31456800 | Proyecto en proceso de revisión para correcciones, se ejecutará con recursos propios de la ITTB
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 174. Número de acciones del Plan local de seguridad vial desarrolladas | 4 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Elaboración y adopción del Plan Estratégico de control operativo del transporte | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 0% | 0 | 0 | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 175. Política pública de movilidad y seguridad vial formulada y presentada | 1 | FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | En diseño | En Diseño | Formulación y Presentación de política pública de Seguridad vial al Consejo Distrital, Plan de seguridad vial actualizado. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 0% | 50000000 | [12 empty] | 50000000 | Recursos propios ITTB
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 175. Política pública de movilidad y seguridad vial formulada y presentada | 1 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar la actualización y adopción del plan maestro de movilidad del Distrito. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 0% | 0 | [13 empty] | Se realizará por gesstión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 176. Número de estrategias de gestión realizadas para construir el terminal de transporte terrestre | 0 | [6 empty] | 0% | 0
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 178.Número de estrategias implementadas para fomentar el uso de modos de transporte sostenible | 1 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Gestionar con las empresas de transporte público la renovación del parque automotor con características más eficientes y menos impactantes con el entorno. | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | 0 | [13 empty] | Se realizará por gesstión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 179. Porcentaje de rutas de transporte público terrestre modificadas | 0.04 | GESTIÓN | GESTIÓN | GESTIÓN | Aprobar la Restructuración de una ruta de transporte público en la vigencia | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0% | 0 | [13 empty] | Se realizará por gesstión
ITTB | Debison Gómez | Línea 2. Barrancabermeja Territorialmente Sostenible. | TRANSPORTE | Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y segura | IP 180. Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas | 2 | Fortalecimiento institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja | EN DISEÑO | GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y FUNCIONALIDAD DE LA SEDE OPERATIVA DE LA ITTB | Gestionar apoyo profesional para la Implementación del MIPG y apoyo profesional para los procesos y mantenimiento locativo de la ITTB | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 0% | 250000000 | 0 | [11 empty] | 250000000 | Proyecto en diseño para ejecutar con recursos propios de la ITTB
Note on O5: TRÁNSITO: En gestión de traslado presupuestal para programación de la actividad.
Note on O6: TRÁNSITO: En gestión de traslado presupuestal para programación de la actividad.
Note on O7: TRÁNSITO: En gestión de traslado presupuestal para programación de la actividad.
Note on K8: TRANSITO: ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial.