## Objetivos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2025
DESCRIPCIÓN | ANEXOS
Alcance Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja I.T.T.B, a partir de su publicación. | Anexo 1. Análisis DOFA
ACCIONES POR COMPONENTE
Objetivo General Fomentar la transparencia en la gestión de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja – I.T.T.B., que permitan la identificación, medición, control y monitoreo oportuno de los riesgos de corrupción, el establecimiento de las estrategias para la racionalización de tramites, la rendición de cuentas efectiva y permanente a la ciudadanía y de mecanismos que fortalezcan la atención al ciudadano y confianza en la institucionalidad. Objetivos Específicos: Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB) cumpliendo las etapas de identificación del riesgo, valoración del riesgo, monitoreo y revisión de la estrategia, implementando los correspondientes controles. Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, facilitando el acceso a los servicios. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que garanticen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta de servicios de la ITTB. Generar espacios de diálogo entre la comunidad y la ITTB sobre los asuntos públicos, con el ánimo de actuar con transparencia. Definir acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los funcionarios de la ITTB y los ciudadanos. | Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción
Anexo 3. Gestión de Riesgos de corrupción
Anexo 4. Racionalización de Trámites
Anexo 5. Rendición de Cuentas
Anexo 6. Mecanismos para la Atención al Ciudadano
Anexo 7. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
Anexo 8. Iniciativas Adicionales
Anexo 9. Formato de seguimiento

## 3. Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción - Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
1. Política de Administración de Riesgos | Realizar capacitación en gestión integral de riesgos. | Capacitación de gestión de riesgos realizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30
| Actualizar y socializar la política institucional de administración del riesgo. | Política Institucional de administración del riesgo socializada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30
2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar matriz de riesgos de corrupción. | Matriz de riesgos de Corrupción actualizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31
| Identificación de riesgos de corrupción de los todos los procesos. | 100% de los riesgos identificados. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación Líderes de procesos | 2025-01-01 | 2025-01-31
| Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad). | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31
|  |  |  | Comité de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-01-31
| Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 por parte de todos los procesos | Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 | 1 | Líderes de procesos | 2025-03-01 | 2025-12-31
3. Consulta y divulgación | Realizar actividad de participación ciudadana para consideraciones de los interesados. | Matriz de riesgos de corrupción publicada para consideración y participación de las partes interesadas. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-25 | 2025-01-31
| Responder consideraciones de los interesados | Informe de respuestas a los interesados. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-25 | 2025-01-31
| Publicar matriz de riesgos aprobada. | Matriz de riesgos de corrupción publicada para divulgación a las partes interesadas. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-25 | 2025-01-31
4. Monitoreo o revisión | Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y aplicación de controles. | Monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre) | 3 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-25 | 2025-01-31
5. Seguimiento | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y evaluar la efectividad de los controles. | Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre) | 3 | Jefe Oficina de Control Interno Adtivo | 2025-02-01 | 2025-01-31
| Impulsar procesos disciplinarios por riesgos de corrupción materializados. | 100% procesos disciplinarios en trámite. | 100% | Comité Coordinador de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-12-31
Jefe Oficina Disciplinaria

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## 4. Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción - Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Sin subcomponente | Realizar autodiagnóstico de tramites y el Plan de acción. | Seguimiento realizado al plan de acción. | 1 | Líderes de procesos misionales (tramites, seguridad vial, contravenciones) | 2025-02-01 | 2025-06-30
Prof. Esp. División Administrativa
Prof. Esp. División de Sistemas
Prof. Esp. División de Planeación
| Actualizar trámites en el Sistema SUIT | Registro de trámites en SUIT | 1 | Prof. Esp. División de Sistemas Prof. Univ. Matriculas | 2025-02-01 | 2025-08-31
| Realizar y/o asistir a jornadas específicas de los servicios de la entidad, en las diferentes zonas y comunas, para informar a la comunidad sobre los proyectos que se realizarán en la zona y los diferentes servicios a los cuales tiene acceso. | Jornadas de socialización realizadas o en las que se participó. | 2 | Director Líderes de procesos | 2025-02-01 | 2025-12-31

## 5. R-cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción - Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar y visibilizar información de la gestión institucional en página web, redes sociales y boletines de prensa. | Información divulgada mensualmente. | 12 | Director | 2025-01-01 | 2025-12-31
Prof. Esp. División de Sistemas
Líderes de procesos
| Socializar estrategia de rendición de cuentas. | Socialización realizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de rendición de cuentas | Informe de Rendición de cuentas | 1 | Director Prof. Esp. División de Planeación | 2025-11-01 | 2025-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar autodiagnóstico de rendición de cuentas y Plan de acción. | Autodiagnóstico elaborado y seguimiento realizado al plan de acción. | 2 | Comité de Gestión y Desempeño | 2025-02-01 | 2025-04-30
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación e Informe de Seguimiento. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-12-01 | 2025-12-30

## 6. Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción - Componente 4: Mecanismos de Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Dar a conocer los programas y proyectos desarrollados por la entdad. | Socialización de los programas y proyectos desarrollados por la entdad. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Mejoramiento de los diferentes canales de atención como: Nivel de orientación en la ventanilla de información y página web, que ayudará a recibir y canalizar las solicitudes de la comunidad, emitiendo respuestas en los términos de sus peticiones o dudas. | Responder las solicitudes de los ciudadanos dentro de lso términos de ley. | 1 | Coordinador de Matriculas Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31
3. Talento humano | Realizar capacitación en Servicio al cliente y/o atención al usuario | Capacitación realizada. | 1 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31
4. Normativo y procedimental | Revisar cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de PQRSD y/o realizar la respectiva actualización | Revisión y/o actuaización del Manual de PQRSD | 1 | Lideres de Procesos | 2025-02-01 | 2025-12-31
5.Relacionamiento con el ciudadano | Diseño de encuestas de satisfacción del usuario en los diferentes procesos que se adelantan en la entidad, así como de la atención recibida, para evaluar y medir con respecto a la percepción que los ciudadanos tienen de los servicios ofrecidos y prestados por la entidad. | Encuesta aplicada e informe de resultados por semestre. | 2 | Prof. Esp. División de Planeación Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-03-01 | 2025-12-31

## 7. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
1. Lineamientos de Transparencia Activa. | Mantener actualizada la página Web de la ITTB cumpliendo el esquema de publicación de la entidad. (ley 1712) | Informe y medición del avance de la publicación. | 1 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31
Líderes de procesos
Jefe Oficina de Control Interno Adtivo
| Realizar la publicación de procesos contractuales. | Informe de seguimiento a la publicación en plataformas Secop y SIA OBSERVA . | 3 | Prof. Esp. División Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia. | Publicar Informes mensuales de monitoreo al sistema de PQRSD. | 12 | Prof. Esp. División Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31
Prof. Esp. División de Planeación
| Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia. | Publicar Informes semestrales de seguimiento al sistema de PQRSD. | 2 | Jefe Oficina de Control Interno Adtivo | 2025-01-01 | 2025-12-31
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar autodiagnóstico de transparencia y Plan de acción. | Autodiagnóstico elaborado y seguimiento realizado al plan de acción. | 2 | Comité de gestión y desempeño | 2025-02-01 | 2025-12-31
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Instalación de letreros idioma braille | Letreros instalados | 1 | Almacenista | 2025-02-01 | 2025-12-31
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informe semestrales sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes semestrales sobre información más consultada. | 2 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-06-01 | 2025-12-31

## 8 . Iniciativas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Iniciativa | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Criterio diferencial de accesibilidad | Documentos de lineamientos técnicos Plan de trabajo para la elaboración guías para un lenguaje claro incluyente (lenguas nativas y accesibilidad) | Informe de PQRSD | 2 | Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 2019-01-14 | 2019-12-20 | PENDIENTE
Sin subcomponente | Realizar capacitación y socialización para interiorización del Código de integridad. | Socialización y actividades para interiorización del Código de integridad por semestre. | 2 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | #REF!
| Seguimiento al cumplimiento de la acciones establecidas en el Código de integridad. | Actividades de seguimiento por semestre. | 2 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31
| Generar acciones de difusión a los funcionarios de a entidad, respecto a saberes relacionados sobre conflictos de interés. | Realizar una campaña de difusión, a través de los correos institucionales, a los funcionarios vinculados a la planta de empleos. | 1 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31
| Socializar a los directivos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019, la norma con el fin de que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses en los aplicativos establecidos por la Función Pública. | Publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses en los aplicativos establecidos por la Función Pública por parte del personal directivo. | 1 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31
| Transición al Programa de transparencia y etica pública | Adopción del Programa de transparencia y etica pública | 1 | Prof. Esp. División Planeación Comité de Gestión y Desmpeño | 2025-02-01 | 2025-08-29
Note on A11: Juan Pablo Cepeda Duarte: Informes de solicitudes de acceso a la información: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta, número de solicitudes a las que se negó el acceso a la información

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia