## Seguimiento PACC
|  |  | INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | [16 empty] | Vigencia 2025
Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2025
|  |  | Código: PCM-FR34 |  | Fecha: Enero de 2025 | [5 empty] | Versión: 001 |  |  |  |  | Pagína 1 de 1
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Cantidad programada | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | CORTE 1° - ABRIL 30 |  |  |  | CORTE 2° - AGOSTO 31 |  |  |  | CORTE 3° - DICIEMBRE 31 |  |  |  | TOTAL VIGENCIA
[20 empty] | % Total Avance acumulado | % Total Avance por componente
[8 empty] | Cantidad ejecutada | % Avance | Total avance | OBSERVACIONES | Cantidad ejecutada | % Avance |  | OBSERVACIONES | Cantidad ejecutada | % Avance |  | OBSERVACIONES
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción | 1. Política de Administración de Riesgos | Realizar capacitación en gestión integral de riesgos. | Capacitación de gestión de riesgos realizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  | Socializar la política institucional de administración del riesgo. | Política Institucional de administración del riesgo socializada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar matriz de riesgos de corrupción. | Matriz de riesgos de Corrupción actualizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Identificación de riesgos de corrupción de los todos los procesos. | 100% de los riesgos identificados. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Líderes de procesos | 2025-01-20 | 2025-01-31
|  | Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad). | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Comité de Gestión y Desempeño | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3. Consulta y divulgación | Realizar actividad de participación ciudadana para consideraciones de los interesados. | Matriz de riesgos de corrupción publicada para consideración y participación de las partes interesadas. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Responder consideraciones de los interesados | Informe de respuestas a los interesados. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Publicar matriz de riesgos aprobada. | Matriz de riesgos de corrupción publicada para divulgación a las partes interesadas. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 4. Monitoreo o revisión | Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y aplicación de controles. | Monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre) | 3 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-01-20 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 5. Seguimiento | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y evaluar la efectividad de los controles. | Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre) | 3 | Jefe Oficina de Control Interno Adtivo | 2025-02-01 | 2025-01-20 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Impulsar procesos disciplinarios por riesgos de corrupción materializados. | 100% procesos disciplinarios en trámite. | 100% | Comité Coordinador de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Jefe Oficina Disciplinaria
2 - Racionalización de Trámites | Sin subcomponente | Seguimiento al autodiagnóstico de tramites y a las actividades establecidas en el Plan de acción. | Seguimiento realizado al plan de acción. | 1 | Líderes de procesos misionales (tramites, seguridad vial, contravenciones) | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Prof. Esp. División Administrativa
Prof. Esp. División de Sistemas
Prof. Esp. División de Planeación
|  | Inventario de Trámites actualizado | 100% Trámites estandarizados registrados en SUIT con tarifas actualizadas. | 100% | Prof. Univ. Matriculas | 2025-02-01 | 2025-08-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Sistemas
|  | Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT. | 100% datos de operación registrados en SUIT | 100% | Prof. Univ. Matriculas | 2025-02-01 | 2025-08-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Sistemas
|  | Priorizar, definir y consolidar acciones para racionalización de los trámites. | Documento racionalización de trámites SUIT. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-08-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División Administrativa
Prof. Esp. División de Sistemas
Prof. Univ. Matriculas
|  | Ajustar información en los diferentes canales de atención al ciudadano. | Enlace de información de trámites registrados en SUIT activo en página Web de la entidad. | 1 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. | Acciones implementadas. | 1 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Realizar y/o asistir a jornadas específicas de los servicios de la entidad, en las diferentes zonas y comunas, para informar a la comunidad sobre los proyectos que se realizarán en la zona y los diferentes servicios a los cuales tiene acceso. | Jornadas de socialización realizadas o en las que se participó. | 2 | Director | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Líderes de procesos
3 - Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar y visibilizar información de la gestión institucional en página web, redes sociales y boletines de prensa. | Información divulgada mensualmente. | 12 | Director | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Prof. Esp. División de Sistemas
Líderes de procesos
|  | Socializar estrategia de rendición de cuentas. | Socialización realizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | Chat ciudadano temático realizados | 2 | Director | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Sistemas
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | Capacitación realizada. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Realizar autodiagnóstico de rendición de cuentas y Plan de acción. | Autodiagnóstico elaborado y seguimiento realizado al plan de acción. | 2 | Comité de Gestión y Desempeño | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Planeación
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación e Informe de Seguimiento. | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-12-01 | 2025-12-30 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Adoptar protocolo de atención al ciudadano de la ITTB | Acto administrativo de adopción. | 1 | Director | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementación call center cobro coactivo. | Call center implementado | 1 | Prof. Univ. de cobro coactivo | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 3. Talento humano | Realizar capacitación en Servicio al cliente y/o atención al usuario | Capacitación realizada. | 2 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 4. Normativo y procedimental | Seguimiento al autodiagnóstico de servicios al ciudadano y a las actividades establecidas en el Plan de acción. | Seguimiento realizado al plan de acción. | 1 | Comité de gestión y desempeño | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Diseñar e implementar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano | Mecanismos diseñados e implementados | 1 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 5.Relacionamiento con el ciudadano | Realizar monitoreo a la atención de PQRSD. | Informes mensuales de monitoreo al sistema de PQRSD. | 12 | Prof. Esp. División Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Planeación
|  | Realizar seguimiento a la atención de PQRSD. | Informes semestrales de seguimiento al sistema de PQRSD. | 2 | Jefe Oficina de Control Interno Adtivo | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Gestionar la implementación de servicios en línea. | Servicios en línea implementado. | 1 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Diseño de encuestas de satisfacción del usuario en los diferentes procesos que se adelantan en la entidad, así como de la atención recibida, para evaluar y medir con respecto a la percepción que los ciudadanos tienen de los servicios ofrecidos y prestados por la entidad. | Encuesta aplicada e informe de resultados por semestre. | 2 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-03-01 | 2025-11-30 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Sistemas
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa. | Mantener actualizada la página Web de la ITTB cumpliendo el esquema de publicación de la entidad. (ley 1712) | Informe y medición del avance de la publicación. | 1 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Líderes de procesos
Jefe Oficina de Control Interno Adtivo
|  | Realizar la publicación de procesos contractuales. | Informe de seguimiento a la publicación en plataformas Secop y SIA OBSERVA . | 3 | Prof. Esp. División Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia. | Publicar Informes mensuales de monitoreo al sistema de PQRSD. | 12 | Prof. Esp. División Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Prof. Esp. División de Planeación
|  | Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia. | Publicar Informes semestrales de seguimiento al sistema de PQRSD. | 2 | Jefe Oficina de Control Interno Adtivo | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar autodiagnóstico de transparencia y Plan de acción. | Autodiagnóstico elaborado y seguimiento realizado al plan de acción. | 2 | Comité de gestión y desempeño | 2025-02-01 | 2025-08-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar capactiacion de lenguaje de señas básico para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad auditiva. | Capacitación realizada | 1 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informe semestrales sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes semestrales sobre información más consultada. | 2 | Prof. Esp. División de Sistemas | 2025-06-01 | 2025-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
6- Iniciativas adicionales | Sin subcomponente | Realizar capacitación y socialización para interiorización del Código de integridad. | Socialización y actividades para interiorización del Código de integridad por semestre. | 2 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  | Seguimiento al cumplimiento de la acciones establecidas en el Código de integridad. | Actividades de seguimiento por semestre. | 2 | Prof. Esp. División Administrativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 0%
|  | Transición al Programa de transparencia y etica pública | Adopción del Programa de transparencia y etica pública | 1 | Prof. Esp. División de Planeación | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  | 0% | #REF! |  |  | 0% | #REF! |  |  | 0% | #REF! |  | 0% | 0%
#
|  | Actividades que vences en el 1° trimestre | #REF!
|  | Actividades que vences en el 2° trimestre | #REF!
|  | Actividades que vences en el 3° trimestre | #REF!
|  | Actividades que vences en el 4° trimestre | #REF!
#REF!

## Informe
|  | CORTE 1 - ABRIL 30 |  |  | CORTE 2 - AGOSTO 31 |  |  | CORTE 3 - DICIEMBRE 31
Nro. | Componente | % Programado | % Ejecutado | % Acumulado | % Programado | % Ejecutado | % Acumulado | % Programado | % Ejecutado | % Acumulado
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
2 | Racionalización de Trámites | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
3 | Rendición de cuentas | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
4 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
6 | Iniciativas adicionales | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
TOTAL |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
TOTAL AÑO
Nro. | Componente | % Programado | % Ejecutado
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | 100% | 0%
2 | Racionalización de Trámites | 100% | 0%
3 | Rendición de cuentas | 100% | 0%
4 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 100% | 0%
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 100% | 0%
6 | Iniciativas adicionales | 100% | 0%
TOTAL |  | 100% | 0%