## PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO) | [6 empty] | CEV-FR004
[9 empty] | Versión | 2
Fecha de Emisión: 02/10/2015
PROCESO: Sistema de Gestión Documental y Correspondencia |  |  |  |  | RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO): |  | Dra. Emperatriz Ávila Noriega
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 23 de mayo de 2022
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA QUE GENERÓ EL PRESENTE PLAN: Evaluar la eficiencia de los controles existentes en el funcionamiento del sistema de gestión documental y correspondencia de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, con el fin de identificar oportunidades de mejora para el proceso, y generar acciones que permitan minimizar los riesgos identificados y/o asociados al proceso.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA QUE GENERÓ EL PLAN: Realizar auditoria al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental y Correspondencia, verificando la efectividad de los controles existentes en las funciones de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones recibidas en la entidad. El periodo a auditar corresponde al primer bimestre de la vigencia 2022.
No | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA | RIESGO IDENTIFICADO | CAUSAS | ACCIÓN A IMPLEMENTAR |  | RESPONSABLE | TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO) |  | MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD
[7 empty] | INICIO | FIN | OBSERVACIÓN | FECHA
1 | La caracterización de procesos es una herramienta que facilita la descripción de cómo funciona el proceso a través de la identificación de elementos esenciales que permiten la gestión y control de los mismos. Faculta el compromiso de las partes interesadas para el cumplimiento de un objetivo en común. A través de esta herramienta se identifica para qué sirve el proceso, definición de objetivos, responsables y recursos. En revisión efectuada durante el desarrollo de la presente auditoria se evidenció que no existe caracterización del proceso del Sistema de Gestión Documental y correspondencia, por lo tanto, no se pudo determinar su cumplimiento de acuerdo con los objetivos definidos en la entidad y acciones a implementar. Se evidencia que el proceso de recepción, radicación y entrega de comunicaciones recibidas en la entidad se realiza a través de la ventanilla de recepción de correspondencia | Proceso sin horizonte estratégico por incumplimiento de funciones y objetivos del mismo | caracterización del proceso sin formalizar | Elaboración, revisión, adopción e implementación de la caracterización del Proceso del Sistema de Gestión Documental y Correspondencia |  | Profesional Especializado División Administrativa | 2022-05-23 | 2022-12-30
2 | El Normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo de su objeto misional y que contempla las obligaciones legales asociadas a cada proceso de la entidad El normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización. Revisado el proceso se pudo evidenciar que no cuenta con el correspondiente normograma, por lo cual no se pudo determinar el cumplimiento de los requisitos institucionales. | sanción disciplinaria o administrativa por incumplimiento de las disposiciones legales aplicables al sistema de gestión documental |  | Elaboración, revisión, adopción, socialización y publicación del Normograma del Proceso de Gestión Documental y Correspondencia identificando la normatividad vigente que le aplica y controlar su cumplimiento |  | Profesional Especializado División Administrativa | 2022-05-23 | 2022-12-30
3 | El Manual de Procedimientos es el documento que apoya el funcionamiento de una entidad y contiene la información detallada, sistemática e integral sobre las actividades y responsabilidades que se realizan en un área específica de la organización. La oficina de correspondencia de la I.T.T.B. se encarga de la recepción, radicación y distribución de todas las comunicaciones internas, que llegan a la entidad con el fin de atender los requerimientos de la ciudadanía. Sin embargo, en revisión efectuada se evidenció que no existe manual de procedimientos. Igualmente durante el periodo auditado no se evidencia consecutivo en el recibido de la correspondencia, aunque se cuenta con una proyección de un sistema de correspondencia a la fecha de la auditoria no se evidencia en funcionamiento, que permita verificar la trazabilidad de los PQRSD recibidos, que garantice realizar el autocontrol desde las primeras líneas de defensa y el seguimiento por parte de la segunda y tercera línea de defensa. | sanción disciplinaria o administrativa por incumplimiento de las disposiciones legales aplicables al sistema de gestión documental | Desconocimiento de la normatividad en materia de gestión documental | Elaboración, revisión, y adopción del Manual de Procedimientos Implementar el consecutivo para el recibido de la correspondencia |  | Profesional Especializado División Administrativa | 2022-05-23 | 2022-12-30
4 | Política de Gestión Documental Toda entidad pública debe formular una política de gestión de documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 2609 de 2012, la cual debe estar constituida por los siguientes componentes: a. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de las entidades públicas b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación d. Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en cada entidad e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnología, la oficina de archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información. Teniendo en cuenta lo mencionado, y las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, no se evidencia adopción de la Política de Gestión Documental en la I.T.T.B. | sanción disciplinaria o administrativa por incumplimiento de las disposiciones legales aplicables al sistema de gestión documental | Falta de compromiso, conocimiento y lineamientos de normativas internas y externas en términos archivísticos | Elaboración, revisión, actualización y adopción de la Política de Gestión Documental |  | Profesional Especializado División Administrativa | 2022-05-23 | 2022-12-30
5 | Instrumentos Archivísticos Teniendo en cuenta el Artículo 8 del Decreto 2609 de 2012, los instrumentos Archivísticos con los cuales deben contar la entidad, son los siguientes: a. El cuadro de Clasificación Documental (CCD) b. La Tabla de Retención Documental (TRD) c. El Programa de Gestión Documental (PGD) d. El Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) e. El inventario Documental f. Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos g. Los bancos terminológicos de tipos, series, y sub series documentales h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. i. Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. En la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, de los instrumentos archivísticos relacionados, solo se cuenta con las tablas de retención documental. Las Tablas de Retención Documental, son el Instrumento archivístico que contiene los criterios para la organización de documentos que permite establecer, cuales son los documentos de una entidad, su necesidad y su importancia, son elaboradas a partir de una investigación preliminar sobre la institución, análisis e interpretación de la información recolectada, elaboración y presentación de las mismas y su correspondiente aplicación. En revisión efectuada durante la auditoria, se logró evidenciar que, los únicos instrumentos con que cuenta la entidad, son las Tablas de Retención Documental (contiene los criterios para la organización de documentos que permite establecer, cuales son los documentos de una entidad, su necesidad y su importancia), las cuales se encuentran desactualizadas. En referencia al Inventario Documental. Teniendo en cuenta el artículo 8º del decreto 2309 de 2012 y lo definido en el Acuerdo 042 de 2002 del AGN: “El respectivo Jefe de la Oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la ley 734 de 2002 para todo servidor público” y demás normas aplicables a la gestión de archivos. Se realizó visita a cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de verificar la existencia del inventario documental. Se pudo evidenciar que las oficina de la I.T.T.B., no llevan a cabo el registro de los documentos contenidos en sus archivos en un inventario documental | Tablas de retención documental y demás herramientas de la gestión documental desactualizadas | TRD sin actualizar | Realizar una revisión anual de las normatividades que se genere en materia de archivo y su implementación en la I.T.T.B. Gestionar la actualización de las tablas de retención documental de la I.T.T.B. conforme a la normatividad vigente. |  | Profesional Especializado División Administrativa | 2022-05-23 | 2022-12-30
6 | No se evidencian riesgos identificados en el proceso de Gestión Documental y Correspondencia de la entidad | Poca funcionalidad y/o debilitamiento del proceso | esquema de riesgos sin definir | identificar, evaluar y definir los riesgos asociados al proceso de gestión documental y correspondencia |  | Profesional Especializado División Administrativa | 2022-05-23 | 2022-12-30
Responsable del Proceso:
| EMPERATRIZ ÁVILA NORIEGA |  |  |  | DEBISON GÓMEZ MARTÍNEZ
| Profesional Especializado División Administrativa |  |  |  | Director ITTB