## PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO 2023
ENTIDAD: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
AUDITORIA: INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
REPRESENTANTE LEGAL: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
NIT: 890.240.948-3
PERIODO FISCAL: 2022
MODALIDAD: FINANCIERO Y DE GESTIÓN
FECHA DE SUSCRIPCION: 16/05/2023
ITEM | (B) Descripción Hallazgo | (C)Causa | (D) Acción Correctiva | (E)Descripción de la actividad | (F) Meta | (G) Fecha Iniciación Metas | (H) Fecha Terminación Metas | (I)Responsable | (J) Unidad De Medida De Las Metas | (K) Dimensión De La Meta | (L)Plazo en días de las metas
1 | Se pudo evidenciar que se han realizado algunos ajustes del inventario general de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, (Propiedad Planta y Equipo), sin embargo, no presenta consistencia entre contabilidad y los bienes físicos, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, no realizo el levantamiento físico total de los bienes a su cargo; debiendo realizar el levantamiento físico de la vigencia 2022, de todos los bienes de manera periódica, evento que no realizó este ente, por cuanto el inventario debidamente legalizado no se observó. Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA (1) | En referencia al registro contable de los semaforos desmontados, no se ha realizado la contabilización con motivo de no contar con el acto administrativo que defina el destino final de los semaforos y de mas elementos. Igualmente para el ingreso de la red semafórica no se cuenta con el acto administrativo |  | 1. Desde el proceso de seguridad vial se realizará informe sobre la inspección técnica de los elementos y componentes de la red de semaforos que fueron desmontados, una vez realizado se presenta informe al proceso de Almacen de la ITTB y con el apoyo de la división jurídica y el comite de inventario, se procede a revisar la información con el fin de realizar acto administrativo que sustente el proceso de saneamiento contable a realizar. Una vez se tome la decisión en comite de inventarios, se procede a dar traslado el acto administrativo a contabilidad para realizar el saneamiento contable 2. El comité de inventario revisará el contrato de comodato y el informe presentado por el ingeniero de transporte publico sobre el valor de la red semafórica instalada en la ciudad, teniendo en cuenta el contrato. Concluyendo con un acto administrativo dode se relacionan los elementos de la red semafórica con sus respectivos valores. Posteriormente se remite el acto administrativo a Contabilidad, para su contabilización de ingreso en cuenta de orden. | 1. Registro contable para la baja del activo de bienes de uso publico (semaforos desmontados). 2. Registro contable en la cuenta de orden del activo de bienes de uso publico (red semafórica) recibido en comodato. | 2023-05-16 | 2023-12-15 | Lideres del proceso de seguridad vial Comité de inventarios Contadora | 1. Registros Contables de acuerdo al acto administrativo. 2. Registro Contable de acuerdo al contrato de comodato | 2 | 210 dáis
|  | El proceso contable no cuenta el acto administrativo de la donación de los siemens y la central de trafico | Entrega de acto administrativo a contabilidad para el registro contable | El profesional Especializado de la división de transporte público, con el apoyo del ingeniero electrónico, presentará informe técnico sobre el estado de los elementos donados (siemens y central de tráfico), al almacenista de la entidad. El almacenista de la entidad convocará a comite de compras y de inventario, con el fin de revisar el informe técnico para determinar el destino de dichos elementos. Y se procedera a realizar acto administrativo con sus respectivos valores de los elementos a registrar en contabilidad El acto acdministrativo será remitido a la oficina de contabilidad para proceder a realizar el registro contable en la cuenta bienes de uso publico. | Registro contable en la cuenta de bienes de uso publico de los elementos recibidos en donación | 2023-05-16 | 2023-12-15 | Lideres del proceso de seguridad vial Comité de inventarios y comité de compras Contadora | Registro Contable | 1 | 210 dáis
2 | Del análisis efectuado se pudo evidenciar que dentro del concepto de Bienes de Beneficio y Uso Público que corresponde al código 17, se encuentran otros Bienes de Beneficio y Uso Público, cuyo código 17109001 semaforización y señalización se registra un saldo a 31 de diciembre del 2022, por valor de $1.231.216.263; está cuenta no ha reflejado movimientos, por lo cual no se observan depuración durante éstos últimos años. Dado lo anterior se pudo constatar que ITTB, debía aplicar en concordancia con la CGN (Contaduría General de la Nación) efectivamente la depuración de este rubro de Bienes de Beneficio y Uso Público, actividad que no realizo el ente auditado, por tanto, el valor registrado con el código 17109001, semaforización y señalización presenta un valor de arrastre contable año tras año con el mismo equivalente económico. Por todo lo anterior se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO (2) | En referencia al registro contable de los semaforos desmontados, no se ha realizado la contabilización con motivo de no contar con el acto administrativo que defina el destino final de los semaforos y de mas elementos. Igualmente para el ingreso de la red semafórica no se cuenta con el acto administrativo | 1. Entrega de acto administrativo del desmonte de los elementos y componentes de la red de semaforos a contabilidad para realizar el saneamiento contable 2. Entrega a contabilidad del contrato de comodato de la red semafórica que se encuentran en uso. | 1. Desde el proceso de seguridad vial se realizará informe sobre la inspección técnica de los elementos y componentes de la red de semaforos que fueron desmontados, una vez realizado se presenta informe al proceso de Almacen de la ITTB y con el apoyo de la división jurídica y el comite de inventario, se procede a revisar la información con el fin de realizar acto administrativo que sustente el proceso de saneamiento contable a realizar. Una vez se tome la decisión en comite de inventarios, se procede a dar traslado el acto administrativo a contabilidad para realizar el saneamiento contable 2. El comité de inventario revisará el contrato de comodato y el informe presentado por el ingeniero de transporte publico sobre el valor de la red semafórica instalada en la ciudad, teniendo en cuenta el contrato. Concluyendo con un acto administrativo dode se relacionan los elementos de la red semafórica con sus respectivos valores. Posteriormente se remite el acto administrativo a Contabilidad, para su contabilización de ingreso en cuenta de orden. | 1. Registro contable para la baja del activo de bienes de uso publico (semaforos desmontados). 2. Registro contable en la cuenta de orden del activo de bienes de uso publico (red semafórica) recibido en comodato. | 2023-05-16 | 2023-12-15 | Lideres del proceso de seguridad vial Comité de inventarios Contadora | 1. Registros Contables de acuerdo al acto administrativo. 2. Registro Contable de acuerdo al contrato de comodato | 2 | 210 dáis
3 | Se evidencio traslado de elementos relacionados con la red semafórica en septiembre del 2022 a la ITTB, los cuales no se encontraron registrados dentro de los Estados Financieros por cuanto éstos no fueron enviados a dicha área. De acuerdo a lo anterior, la ITTB adquirió a título gratuito equipos de la red semafórica, por parte de la Secretaria de Movilidad de la ciudad de Bogotá, por lo cual debió registrarse en este ente de Barrancabermeja en concordancia con la CGN. Hecho que en su momento se consideró que no debía registrarse por cuanto no existió una salida de emolumento económico, por ende, no se encuentran registrados en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja. Por todo lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO (3) | El proceso contable no cuenta el acto administrativo de la donación de los siemens y la central de trafico | Entrega de acto administrativo a contabilidad para el registro contable | El profesional Especializado de la división de transporte público, con el apoyo del ingeniero electrónico, presentará informe técnico sobre el estado de los elementos donados (siemens y central de tráfico), al almacenista de la entidad. El almacenista de la entidad convocará a comite de compras y de inventario, con el fin de revisar el informe técnico para determinar el destino de dichos elementos. Y se procedera a realizar acto administrativo con sus respectivos valores de los elementos a registrar en contabilidad El acto acdministrativo será remitido a la oficina de contabilidad para proceder a realizar el registro contable en la cuenta bienes de uso publico. | Registro contable en la cuenta de bienes de uso publico de los elementos recibidos en donación | 2023-05-16 | 2023-12-15 | Lideres del proceso de seguridad vial Comité de inventarios y comité de compras Contadora | Registro Contable | 1 | 210 dáis
4 | Se pudo observar que el sujeto de control no cuenta con manuales esenciales y/o actualizados, especialmente el manual de Procedimientos, manual de políticas contables, manual de funciones, y el Manual Operativo del Transporte Público; teniendo en cuenta los principios reglados de la administración públicas, la entidad debe contar con los manuales esenciales actualizados para desarrollar su misión y visión, la causal de esto corresponde a la poca importancia de la renovación de estos manuales con base en los nuevos lineamientos legales, de acuerdo a lo anterior este evento de la no actualización de los manuales produce desorden administrativo y procesos no claramente documentados. Por todo lo anterior seconfigura HALLAZGO ADMINISTRATIVO (4). | Carencia de Recurso humano | Elaboración del Plan Operativo de Transporte Publico | El lider del proceso de transporte público, teniendo en cuenta que el plan operativo del transporte público es un insumo para el Plan de Desarrollo, elaborará y presentará en comité de gestión y desempeño el plan estratégico de control Operativo del Transporte públco en Comite Institucional de Gestión y Desempeño | Plan Estratégico de Control Operativo del Transporte, adoptado | 2023-05-16 | 2023-12-15 | Profesional Especializado Transporte Público | Plan Control Operativo | 1 | 30 días
|  | Carencia de Recurso humano | Contratar una empresa especializada para la revisión general de procesos y procedimientos de la ITTB, con el fin de lograr la actualización de todos los sistemas | Hacer Diagnóstico de cada proceso, revisando normatividad vigente aplicada a los mismo. Proceder a la actualización de los manuales y procedimientos. | Manual de Procedimiento actualizado, en donde se incluya ademas manual de funciones, manual de políticas contables. | 2023-05-16 | 2024-12-15 | Director, Lideres de procesos, con el apoyo de planeación | Manual de procedimientos | 1 | 570 días
5 | Se puedo observar que la entidad con el fin de implementar acciones para la mejora de la gestión documental se encuentra organizando, digitalizando y archivando, el archivo del parque automotor de la entidad. Observándose que se requiere la implementación del Sistema de Gestión Documental, de acuerdo con la normatividad vigente; por cuanto no han incorporado este sistema documental, produciendo procesos no claramente documentados. Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA (5). | Falta de recurso financiero asignados a la implementación del SGD y a la espera de la adecuación locativa que se esta realizando a la entidad. | En el presupuesto de la vigencia de 2024 se tendrá en cuenta una partida que facilite la implementación de la fase (I) uno del Sistema de Gestión Documental. | Desde el proceso Administrativo se presentará cotización para la primera fase de la implementación del Sistema de Gestión Documental Presentar cotización al proceso financiero para que se asigne en el presupuesto 2024 Una vez asignada la partida en el presupuesto, se procede a realizar la contratación para la fase I del SGD, y preparar la misma metodología para continuar con las siguientes fases de implementación. | Implementar fase (i) uno del SGD y tener establecido cronograma para las siguientes fases | 2023-05-16 | 2024-12-15 | Director División Financiera División Administrativa | FASE I SGD IMPLEMENTADA Cronograma | 1 1 | 570 días
6 | Se pudo observar que la inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja, en la vigencia 2022 cuenta con el manual de contratación sin actualizar. Este ente tiene la necesidad de contar con un manual de contratación acorde con lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente, la causal corresponde a que el manual no se ha legalizado debidamente; por lo que la inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja, para la vigencia 2022, no cuenta con el manual de contratación actualizado, provocando desorden administrativo. Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA (6). | Carencia de Recurso humano | Contratar una empresa especializada para la revisión general de procesos y procedimientos de la ITTB, con el fin de lograr la actualización de todos los sistemas | Hacer Diagnóstico de cada proceso, revisando normatividad vigente aplicada a los mismo. Proceder a la actualización de los manuales y procedimientos. | Manual de Procedimiento actualizado, en donde se incluya ademas el manual de funciones, manual de políticas contables y manual de contratación | 2023-05-16 | 2024-12-15 | Director, Lideres de procesos, con el apoyo de planeación | Manual de procedimientos | 1 | 570 días
7 | Se pudo observar que la inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja, en la vigencia 2022, para el contrato 021-2022, el expediente físico en el acta de inicio presenta un error en la fecha de inicio, sin embargo, se verifica en la Plataforma del SECOP II que dentro de los documentos contractuales el acta de inicio coincide con su respectiva fecha en concordancia al Registro Presupuestal y certificado de la ARL (Administradora de Riesgos laborales) del contratista. Por consiguiente, todos los documentos contractuales físicos deben cargarse a la plataforma debidamente y evitando errores de digitalización al momento de su elaboración; evento causado por errónea digitalización al registrar este tipo de documentos, provocando desorden documental en el proceso contractual. Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA (7). | Por error involuntario del acta de inicio se registro mal, la fecha de inicio y fecha de terminación del contrato | Desde la supervisión se realizará la revisión minusiosa de las actas de inicio para su posterior aprobación y firma | En el momento de elaborar el acta de inicio el supervisor del contrato, realizará la revisión del acta para su posterior aprobación y firma | Acta de Inicio debidamente diligenciada deacuerdo a lo estipulado en la minuta contractual | 2023-05-16 | 2023-12-15 | Supervisor del contrato | actas de inicio | 1 | 210 días
| _________________________________ |  | _____________________________________________ |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________
| Dr. ELISA FERNANDA PEÑA REYES |  | EMPERATRIZ AVILA NORIEGA |  | JOAQUIN HERAZO MEZA |  |  |  | JORGE PRADA
| Directora |  | Profesional Especializado División Administrativa |  | Profesional Especializado División Financiera |  |  |  | Almacenista
|  |  | Comité de Inventarios y compras |  | Comité de Inventarios y compras |  |  |  | Comité de Inventarios y compras
| ________________________________________________ |  | ______________________________________________ |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________
| FABIOLA GUARIN SABRIA |  | ZAIDA MILENA GONZALEZ CARDENAS |  | LUZ ESTELA NARVAEZ MARTINEZ |  |  |  | ISABEL MANCERA CAMELO
| Profesional Esepecializado División Jurídica |  | Profesional Especializado División de Sistemas |  | Profesional Especializado División de Sistemas |  |  |  | Contadora
| Comité de Inventarios y compras |  | Comité de Inventarios
| ______________________________________ |  | ______________________________________________ |  | ________________________________________
| HENRY OVAN MENDEZ |  | EMMA VILARDI CAÑARETE |  | SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO
| Prof Espec División Transporte Público |  | Prof. Espec. División Técnica |  | Asesor de Control Interno